## Plan d'Action PSI
PLAN D'ACTION PROJET de SOLIDARITES INTERGENERATIONNELLES
Enjeux | Objectifs stratégiques | Objectifs opérationnels | Actions | Porteur | Échéance | Indicateur | Financeur | Budget
LA LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT ET LES SOLITUDES | Identifier et repérer les publics en situation d'isolement | Construire des outils de repérage des personnes | Former les gardiens d'immeubles au repérage de l'isolement | Pas de Calais Habitat
|  |  | Créer un interlocuteur unique pour les situations d'isolement en lien avec la mobilisation Monalisa | A definir
|  | Associer les habitants au repérage | Mettre en place des campagnes de sensibilisation à l'isolement
| Apporter une réponse appropriée et harmonisée sur tout le territoire | Améliorer la lisibilité de l'offre en créant un guide pour le public | Créer un guide partagé avec les habitants et les opérateurs pour recenser l'offre de loisirs et les dispositifs de lutte contre l'isolement. | PSI | 2016 |  | Ville
|  | Créer des équipes citoyennes MONALISA | Créer un groupe de travail partenarial Monalisa | VSI | Décembre 2015 | A déterminer avec le groupe
|  |  | Consulter les personnes en situation d'isolement et fragilisées. | A definir avec le groupe de travail Monalisa
Accompagner et former les habitants à réagir face aux situations de solitudes
|  | Professionnaliser l'orientation et la prise en charge de l'isolement pour tous les acteurs. | Accompagner les habitants dans leurs premières démarches | CCAS et Centres sociaux
|  |  | Proposer des formations de connaissance du vieillissement et d'intervention auprès du public. | DRH
|  | Communiquer sur l'offre et les outils de lutte contre l'isolement à l'usage des professionnels | Communication sur l'existant dans la cadre de la mise en place des visites de courtoisie par Pas de Calais Habitat | Pas de Calais Habitat
Diffuser largement le guide des outils de lutte contre l'isolement
|  | Dégager les spécificités de chaque quartier ( ABS, baromètre social, les relais) pour développer une approche territorialisée | Associer les chefs de projet de quartier à la gouvernance PSI | Direction Cohésion territoriale | 2015
Enjeux | Objectifs stratégiques | Objectifs opérationnels | Actions | Porteur | Échéance | Indicateur | Financeur | Budget
LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE | Favoriser le lien social | Développer ou soutenir les occasions de se recontrer à l'échelle de son immeuble,de son quartier,de la ville | Etendre chaque année la fête des voisins à 3 nouveaux groupes de voisins. | VSI | Mai 2016 | Nombre de nouveaux groupes de voisins créés. Dynamique et autonomie dans l'organisation de la fête par tous les groupes
|  |  | Permettre aux aînés à participer aux grands évènements: Proposer une navette pour se rendre à l'embrasement du beffroi, à la fête de la Chataîgne, au spectacle du PHAROS | Service solidarités intergénérationnelles | 2015 | Taux de participation et satisfaction | Ville | 130€/bus
|  | Encourager les liens intergénérationnels et l'enrichissement des générations par le partage d'expérience encourager les jeunes retraités à s'engager dans leurs quartiers auprès des générations. | Prise en compte du volet intergénérationnel dans l'organisation des Weekends d'animation au Musée. | Musée des Beaux Arts | Mai 2015
|  |  | Deployer la Semaine Bleue dans la proximité en sollicitant les acteurs de terrain pour mobiliser les habitants et en utilisant les locaux de proximité. | PSI | octobre 2016 | Nombre de lieux "Semaine bleue" et participation des habitants
|  |  | Faire vivre la Semaine Bleue toute l'année en organisant une exposition itinérante des actions "Semaine Bleue" | PSI | octobre 2016
|  |  | Organiser le repas du midi avec des aînés | Restauration scolaire (C.Fruchart
|  |  | Organiser un concours de pétanque en "triplette 3 générations" | Service des sports / AIG | Octobre 2015 | Participation des jeunes et des aînés
|  | Favoriser la rencontre entre les cultures et les générations pour se reconnaître mutuellement | Prendre pour base les ateliers cuisines des Centres sociaux pour partager des recettes et des techniques culinaires entre générations et entre les cultures. | Centres sociaux
|  |  | Soutenir l'accompagnement scolaire dans les quartiers | Centres sociaux
|  |  | Développer les jardins partagés | Centres sociaux
|  |  | Construire un projet d'animations intergénérationnelles à la Tour Verlaine | PSI | Decembre 2016 | Participation des habitants | A definir | A definir
| Promouvoir l'engagement citoyen | Engager les habitants( jeunes ou moins jeunes )dans les dispositifs de solidarité dans leurs quartiers | Créer des liens entre les habitants et les acteurs par l'élaboration d'un guide partagé. | PSI
|  |  | Informer les habitants par micro quartier sur les dispositifs existants lors d'une réunion. | PSI
|  |  | Créer une chaîne d'acteurs pour accompagner et sensibiliser les habitants | PSI | 2016
|  | Repérer des retraités pour accompagner les chantiers jeunes bénévoles | Sensibiliser les retraités au devoir de mémoire et à la transmission aux plus jeunes en les associant à une reflexion sur le statut de "retraité". | Service jeunesse, insertion des jeunes
|  |  | Recenser les chantiers jeunes menés en intergénérationnel et les compétences requises. | Service "insertion des jeunes"
|  | Utiliser le sport et la culture comme vecteur de citoyenneté et de rencontre | Promouvoir le tournoi de foot à St Michel | Jeunesse
Donner de la visibilité aux nombreux acteurs de la culture et du sport du territoire qui prônent l'engagement citoyen et la rencontre.
Développer une démarche de partage dans la construction des projets sportifs et culturels.
Mettre en place une politique tarifaire avantageuse pour les familles, l'intergénérationnel.
|  | Promouvoir l'emergence du bénévolat | Elaborer un livre souvenir du Réseau Vivaldi pour communiquer auprès des bénévoles et des habitants | Réseau Vivaldi | octobre 2016
|  |  | Création d'une charte du bénévolat pour motiver et attirer les bénévoles au sein du réseau Vivaldi | Réseau Vivaldi | 2016
|  | Garantir à tous les publics l'exercice du droit de vote | Mise en place par le service éléctions d'un transport en voiture pour les aînés ayant des difficultés de mobilité lors des weekends éléctoraux. | Service éléctions | 2015
Enjeux | Objectifs stratégiques | Objectifs opérationnels | Actions | Porteur | Échéance | Indicateur | Financeur | Budget
L'AUTONOMIE DE LA PERSONNE DANS SON PROJET DE VIE | Développer l'autonomie et l'estime de soi en donnant accès à tous les outils qui permettent de réaliser son projet de vie | Sensibiliser les seniors à la perte d'autonomie physique | Communiquer via le guide ressources MAIA | CUA
|  |  | Sensibiliser les professionnels, la médecine de ville à la detection de la perte d'autonomie Physique | CUA dans le cadre du CLS partenariat avec l'EMEG du CHA
|  | Sensibiliser les seniors à anticiper les décisions qui auront à être prises concernant leur projet de vie | Orienter les seniors lors de leur départ en retraite en leur proposant des ateliers adaptés: communiquer via les dossiers CARSAT et mutuelles. | Préssenti: CCAS via les TS
|  |  | Améliorer la participation aux ateliers "bien vieillir en autonomie" mis en place dans le cadre du CLS. | CUA
|  | Faire un état des lieux de l'offre existante et le croiser avec les besoins | Faire se rencontrer les professionnels afin d'améliorer la connaissance des dispositifs du territoire
|  | Faciliter l'accès aux campagnes de dépistage | Associer les associations de maintien à domicile et le comité local pour la semaine bleue dans la mobilisation aux campagnes de depistage existantes (Octobre rose, parcours du cœur, diabète, cancer colorectal, HTA, cancer du col de l'utérus…) | CUA
| Promouvoir l'autonomie par le tutorat intergénérationnel | Accompagner les dispositifs existants | Améliorer la connaissance des dispositifs associatifs "SIGMA" et "Un toit à partager" en communiquant dans la proximité (Centres sociaux, clubs d'aînés, bouche à oreille) et en associant les générations médianes. | Ville, Associations et acteurs de terrain.
|  |  | Fournir une aide méthodologique aux bénévoles et structures impliquées dans des actions intergénérationnelles par la diffusion d'un outil. | Association Générations et cultures
| Construire un environnement adapté, en facilitant l'accès aux transports et en développant des logements adaptés | Développer le TAD et favoriser le covoiturage urbain | Créer un groupe de travail "transports en commun" et aînés" (circuits adaptés aux aînés, correlation entre la cadence des bus et l'horaire) | ARTIS CUA et Ville d'Arras
|  |  | Inculquer la culture de la mobilité dès le plus jeune âge pour faciliter le recours aux transports urbains des seniors. | ARTIS CUA et Ville d'Arras
|  |  | Apprendre à anticiper son itinéraire via internet ou les plans au format papier. | ARTIS CUA et Ville d'Arras
|  | Demander la prise en compte de l'aménagement et l'adaptation des logements dans le programme local d'habitat et sensibiliser aux opérations facilitant l'intergénérationnel ( être attentif aux typologies) | Informer sur les aides financières pour l'adaptation du logement. | Service logement Ville d'Arras
|  |  | Mobiliser les bailleurs pour faciliter la colocation intergénérationnelle | Cohésion territoriale
|  |  | Qualifier la demande d'aménagement et d'adaptation au cas par cas | Bailleurs
Sensibiliser les services pour ecrire le besoin en logement à l'échelle de la ville
Enjeux | Objectifs stratégiques | Objectifs opérationnels | Actions | Porteur | Échéance | Indicateur | Financeur | Budget
L'AFFICHAGE DE L'AMBITION DE LA VILLE | Développer une communication dédiée aux solidarités l'intergénérationnelles | Mettre en place un site internet | Créer une entrée intergénérationnelle sur le site arras.fr | Service communication et solidarités intergénérationnelles
|  | Réaliser un logo autour de l'intergénérationnel | Mettre en place un cahier des charges du besoin en interne (logo dynamique et partagé) | Service communication
|  |  | Créer un concours pour choisir le logo | Service communication
|  | Favoriser une page dédiée à l'intergénérationnel dans les journaux de quartiers et Arras Actu | Axer le contenu sur le partage d'experiences intergénérationnelles, donner la parole aux jeunes et aux aînés | Centres sociaux
|  | Mettre en place des modes de communication innovants | Faire une émission de radio intergénérationnelle… | Rencontrer Plalnéte FM et PFM
|  | Mailler le territoire par une communication de proximité en développant un réseau de personnes relais de proximité. | Identifier les personnes relais naturel de'information dans les quartiers en s'appuyant sur les acteurs de terrain | PSI | Janvier 2016
|  | Obtenir le label OMS "Ville amie des aînés" | Utiliser le réseau OMS comme outil d'opérationalisation et de gouvernance du PSI | Service solidarités intergénérationnelles | 2016
|  |  | Mobiliser l'équipe projet PSI autour du réseau OMS |  | 2016
|  |  | Organiser un DIAGNOSTIC collectif et un diagnostic technique (Créer des groupes de paroles intergénérationnels constitués d'au moins 10 aînés (8 groupes) et par quartiers |  | 2016
|  |  | Participer aux rencontres francophones Réseau Ville amies des âinés et MONALISA | PSI | 2015-11-01
|  | Avoir des temps de rencontres réguliers à l'échelle de la ville(1x par an ou tous les 2 ans) | Ouvrir la semaine bleue par un salon de l'intergénération en proposant de l'information, des ateliers de sensibilisation et de prévention, des animations conviviales. | Service solidarités intergénérationnelles | octobre 2015
|  |  | Réinterroger la question de l'intergénérationnel, interpeller les acteurs en organisant une rencontre territoriale d'acteurs tous les 2 ans. |  | 2017
|  |  | Faire vivre toute l'année le comité local pour la Semaine Bleue. |  | 2016