|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THEMATIQUES** | **OBJECTIFS** | **ACTIONS** | **PRIORITE**  **(1-2 -3)** | **MODE OPERATOIRE** | **ECHEANCIER DE REALISATION** | **OBSERVATIONS COMMENTAIRES** |
| **ESPACES EXTERIEURS/**  **BATIMENTS** | ***« Rendre la ville plus praticable »***  ***« Reconnecter les quartiers entre eux »*** | 🡺 Installer des mobiliers et des WC publics  🡺 Aménager des espaces intergénérationnels de détente et de rencontres  🡺 Réhabiliter les trottoirs  🡺 Sécuriser le passage souterrain (rue A. Briand) et le rendre plus agréable  🡺 Réaliser des pistes cyclables | 1  2  **3**  2  3 | * Associer les séniors à la définition des lieux et au choix du mobilier * Projet de square intergénérationnel « Jardin Cattin » * A étudier dans le cadre de la mise en accessibilité des espaces publics * Repeindre le souterrain, et améliorer l’éclairage public * Voir le plan local de déplacement | 2016-2017  2017-2018  A partir de 2019  2017-2018  A partir de 2019 | **- 8 assis debout installés**  **- Les bancs en pierre ont été rehaussés**  **- reporté en raison des travaux**  **- réalisations faites et d’autres programmées**  **Reporté**  **Piste cyclable effectuée et en cours, gendarmerie, base aérienne, avenue Marechal Delattre de Tassigny** |
| **TRANSPORT/MOBILITE** | ***« Garantir la mobilité de tous par les transports dans une sécurité maximum »*** | 🡺Créer une ligne de bus St Germain / Centre-ville  🡺Revoir l’implantation de certains arrêts de bus (ligne 2) et horaires  🡺Aménager les arrêts : abris bus et bancs  🡺Créer un espace de covoiturage | 1  1  1  3 | * Voir les possibilités du cahier des charges du marché de transport * Remise en place de certains arrêts supprimés (cimetière et Fontelune) * A intégrer dans le cadre de l’accessibilité des transports * Repérer les acteurs susceptibles d’organiser ce service (associatifs par exemple : le Lavoir, l’accorderie etc…) | 2017  2016  2016  A partir de 2019 | **A revoir**  **Fait**  **Réalisé pour les scolaires**  **Idée d’un transport à la demande** |
| **HABITAT** | ***« Renforcer la création d’habitat adapté »*** | 🡺Inclure la réflexion dans le PLU H  🡺Impulser la création de résidences seniors | 1  1 | * Transmettre l’information aux services instructeurs (ville – CCPA) * Identification des programmes à court et moyen terme :   \*Ambélia – sous la Chaume  \*La Brillatte | 2016-2017  2016-2017 | **Projet HAISSOR intergénérationnel retenu par le Département**  **Finalisée à la Brillate, la résidence Lora-Tonet également** |
| **INFORMATION/**  **COMMUNICATION** | ***« Renforcer l’information et la communication des séniors »*** | 🡺Renforcer la visibilité de l’Ambar’Info «  🡺Améliorer la lisibilité des différents services repérés « séniors » | 1  2 | * Revoir sa conception et sa distribution (points –mode etc…) * Mettre en place la signalétique correspondante (hôtel de ville, CLIC etc…) | 2016-2017  2017-2018 | **AMBAR’INFO supprimé**  **Sur 2018, une signalétique sur fond blanc avec caractères rouges est retenue avec le nouveau marché public** |
| **AUTONOMIE/**  **SERVICES/SOINS** | ***« Maintenir voire développer l’offre de santé »***  ***« Développer les services publics de proximité »***  ***« Sensibiliser le tissu commercial aux enjeux des séniors »***  ***« Réactualiser l’offre commerciale dans le quartier gare »*** | 🡺Œuvrer pour le maintien de l’offre médicale en gare  🡺Création d’une maison de santé dans le quartier  gare  🡺Améliorer les horaires de la poste en gare  🡺Réflexion en vue de la mise en place d’une charte « commerçants amis des aînés »  🡺Favoriser l’implantation de commerces | 1  3  2  2  3 | * En lien avec le contrat de ville – enjeu 3 * A voir dans le cadre de la création d’une Maison des Services Au Public (MSAP) * Rencontres et échanges avec les partenaires économiques * Redynamisation du quartier gare avec le dispositif ANRU | 2016-2017  A partir de 2019  2017  2017  A partir de 2019 | **Présence d’un nouveau médecin en gare, le docteur PAGET**  **Création d’une nouvelle agence postale en gare, dans le bureau de tabac.**  **Création d’une agence bancaire postale installée dans les locaux de l’ex-POLE EMPLOI**  **L’amplitude horaire est donc augmentée**  **En réflexion** |
| **CULTURE/LOISIRS** | ***« Développer l’offre culturelle »*** | 🡺Création d’une antenne de la médiathèque dans le quartier gare | 2 | * Mener cette réflexion dans le cadre de la politique de la ville | 2017-2018 | **Une cabane à lire est mise en place, deux autres en création** |
| **PARTICIPATION CITOYENNE/** | ***« Donner la parole aux séniors »*** | 🡺 Réflexion en vue de la mise en place d’une instance associant les aînés à travers l’intergénérationnel | 3 | * Réflexion à mener avec le COPIL | 2019 |  |
| **LIEN SOCIAL/SOLIDARITE** | ***« lutter contre l’isolement »*** | 🡺Organiser des journées intergénérationnelles  🡺Mettre en place un programme de visites aux personnes isolées | 1  1 | * Première journée organisée : MIX’AGES : savoirs partagés * Collectif existant d’ores et déjà et enjeu 3 du contrat de ville | 2016  2016 | **Journée MIX’AGES reconduite en 2017 « Raconte-moi tes 10 ans et concours de dessin » et programmée pour 2018**  **Son action continue**  **Avec de nouveaux bénévoles recrutés au profit de séniors isolés** |