|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THEMATIQUES** | **OBJECTIFS** | **ACTIONS** | **PRIORITE****(1-2 -3)** | **MODE OPERATOIRE** | **ECHEANCIER DE REALISATION** | **OBSERVATIONSCOMMENTAIRES** |
| **ESPACES EXTERIEURS/****BATIMENTS** | ***« Rendre la ville plus praticable »******« Reconnecter les quartiers entre eux »***  | 🡺 Installer des mobiliers et des WC publics🡺 Aménager des espaces intergénérationnels de détente et de rencontres🡺 Réhabiliter les trottoirs🡺 Sécuriser le passage souterrain (rue A. Briand) et le rendre plus agréable 🡺 Réaliser des pistes cyclables | 12**3**23 | * Associer les séniors à la définition des lieux et au choix du mobilier
* Projet de square intergénérationnel « Jardin Cattin »
* A étudier dans le cadre de la mise en accessibilité des espaces publics
* Repeindre le souterrain, et améliorer l’éclairage public
* Voir le plan local de déplacement
 | 2016-20172017-2018A partir de 20192017-2018A partir de 2019 | **- 8 assis debout installés****- Les bancs en pierre ont été rehaussés****- reporté en raison des travaux****- réalisations faites et d’autres programmées****Reporté****Piste cyclable effectuée et en cours, gendarmerie, base aérienne, avenue Marechal Delattre de Tassigny** |
| **TRANSPORT/MOBILITE** | ***« Garantir la mobilité de tous par les transports dans une sécurité maximum »*** | 🡺Créer une ligne de bus St Germain / Centre-ville🡺Revoir l’implantation de certains arrêts de bus (ligne 2) et horaires🡺Aménager les arrêts : abris bus et bancs🡺Créer un espace de covoiturage  | 1113 | * Voir les possibilités du cahier des charges du marché de transport
* Remise en place de certains arrêts supprimés (cimetière et Fontelune)
* A intégrer dans le cadre de l’accessibilité des transports
* Repérer les acteurs susceptibles d’organiser ce service (associatifs par exemple : le Lavoir, l’accorderie etc…)
 | 201720162016A partir de 2019 | **A revoir****Fait****Réalisé pour les scolaires****Idée d’un transport à la demande**  |
| **HABITAT** | ***« Renforcer la création d’habitat adapté »*** | 🡺Inclure la réflexion dans le PLU H🡺Impulser la création de résidences seniors | 11 | * Transmettre l’information aux services instructeurs (ville – CCPA)
* Identification des programmes à court et moyen terme :

\*Ambélia – sous la Chaume \*La Brillatte | 2016-20172016-2017 | **Projet HAISSOR intergénérationnel retenu par le Département****Finalisée à la Brillate, la résidence Lora-Tonet également** |
| **INFORMATION/****COMMUNICATION** | ***« Renforcer l’information et la communication des séniors »*** | 🡺Renforcer la visibilité de l’Ambar’Info « 🡺Améliorer la lisibilité des différents services repérés « séniors » | 12 | * Revoir sa conception et sa distribution (points –mode etc…)
* Mettre en place la signalétique correspondante (hôtel de ville, CLIC etc…)
 | 2016-20172017-2018 | **AMBAR’INFO supprimé****Sur 2018, une signalétique sur fond blanc avec caractères rouges est retenue avec le nouveau marché public** |
| **AUTONOMIE/****SERVICES/SOINS** | ***« Maintenir voire développer l’offre de santé »******« Développer les services publics de proximité »******« Sensibiliser le tissu commercial aux enjeux des séniors »******« Réactualiser l’offre commerciale dans le quartier gare »*** | 🡺Œuvrer pour le maintien de l’offre médicale en gare🡺Création d’une maison de santé dans le quartiergare🡺Améliorer les horaires de la poste en gare🡺Réflexion en vue de la mise en place d’une charte « commerçants amis des aînés »🡺Favoriser l’implantation de commerces | 13223 | * En lien avec le contrat de ville – enjeu 3
* A voir dans le cadre de la création d’une Maison des Services Au Public (MSAP)
* Rencontres et échanges avec les partenaires économiques
* Redynamisation du quartier gare avec le dispositif ANRU
 | 2016-2017A partir de 201920172017A partir de 2019 | **Présence d’un nouveau médecin en gare, le docteur PAGET** **Création d’une nouvelle agence postale en gare, dans le bureau de tabac.** **Création d’une agence bancaire postale installée dans les locaux de l’ex-POLE EMPLOI****L’amplitude horaire est donc augmentée****En réflexion** |
| **CULTURE/LOISIRS** | ***« Développer l’offre culturelle »*** | 🡺Création d’une antenne de la médiathèque dans le quartier gare | 2 | * Mener cette réflexion dans le cadre de la politique de la ville
 | 2017-2018 | **Une cabane à lire est mise en place, deux autres en création** |
| **PARTICIPATION CITOYENNE/** | ***« Donner la parole aux séniors »*** | 🡺 Réflexion en vue de la mise en place d’une instance associant les aînés à travers l’intergénérationnel | 3 | * Réflexion à mener avec le COPIL
 | 2019 |  |
| **LIEN SOCIAL/SOLIDARITE** | ***« lutter contre l’isolement »*** | 🡺Organiser des journées intergénérationnelles 🡺Mettre en place un programme de visites aux personnes isolées | 11 | * Première journée organisée : MIX’AGES : savoirs partagés
* Collectif existant d’ores et déjà et enjeu 3 du contrat de ville
 | 20162016 | **Journée MIX’AGES reconduite en 2017 « Raconte-moi tes 10 ans et concours de dessin » et programmée pour 2018****Son action continue****Avec de nouveaux bénévoles recrutés au profit de séniors isolés** |