## PLAN ESTRATÉGICO
| ACCIÓN | DESCRIPCION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ESTADO DE RESULTADO | COMENTARIOS
ETAPA 1 | Implicarse con el proyecto - Creación equipo de trabajo | Encargado local empieza a investigar y trabajar en la postulación | ABRIL - 2018 |  | CUMPLIDO | Se realiza con apoyo de Fundación Oportunidad Mayor
| Compromiso político | Presentar el proyecto al Alcalde, con los beneficios que esta trae acceder a la Red |  | MAYO 2018 | CUMPLIDO
| Presentación y aprobación x parte del Concejo Municipal | Dar a conocer de la iniciativa al Honorable Concejo Munipal, para su apoyo y compromiso. |  | 26 JUNIO 2018 | CUMPLIDO
| Firma de Compromiso | Se formalizan los apoyos Políticos. |  | 17 DE AGOSTO | CUMPLIDO
| Mesa de Trabajo Intersectorial Informativa (MTI) | Mostrar y encantar a los funcionarios municipales con esta postulación |  | 10 OCTUBRE 2018 | CUMPLIDO | Se realiza un diagnóstico y se recogen Ideas a desarrollar
| Postulación a Certificación | Se sube información a sitio web |  | 19 OCTUBRE | PLANIFICADO
ETAPA 2 | Mesas de Trabajo Participativa - MTP (8) | Mesas de Trabajo con los Adultos Mayores de la Comuna | NOVIEMBRE - 2018 | MAYO - 2019 | PLANIFICADO
| Elaboración Diagnóstico Situacional | Diagnóstico sobre lo que ya estamos haciendo en materia de los adultos mayores | NOVIEMBRE 2018 | FEBRERO 2019 | PLANIFICADO | Material recogido de la MTI
| Elaboración Matriz de Ideas | Se confecciona matriz con lo recogido en las MTP | NOVIEMBRE 2018 | MAYO 2019 | PLANIFICADO
| Elaboración Plan de Acción | Confeccion de un pla de trabajo a corto y mediano plazo | JUNIO 2019 | JULIO 2019 | PLANIFICADO
ETAPA 3 | Presentación de Plan a Organismos Municipales pertinentes | Presentar el plan para ser incorporado al presupuesto y PLADECO del siguiente año. |  | AGOSTO 2019 | PLANIFICADO
| Ejecucición plan de acción | Puesta en Marcha | ENERO 2020 | EN ADELANTE | PLANIFICADO
ETAPA 4 | Evaluación temprana | Evaluacion a los 3 meses de empezada la ejecución del plan de acción | MARZO 2020 | ABRIL 2020 | PLANIFICADO
| Evaluación Continua | Evaluacion cada 6 meses sobre el cumpliento del plan de acción | DICIEMBRE 2020 | EN ADELANTE | PLANIFICADO