**PLAN DE ACCION MUNICIPAL**

**Perquenco ciudad para el adulto mayor**

**Perquenco Diciembre de 2012**

En relación a la investigación denominada ***“Perquenco ciudad para el adulto mayor, análisis para su implementación”****,* se elabora un plan de trabajo para tres años, evaluable el año 2015. Cuyos objetivos son los siguientes:

**Objetivo General:**

* Implementar a la comuna de Perquenco como una ciudad para el adulto mayor.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:** | **ACTIVIDAD** | **INDICADOR** |
| 1 | Generar apoyo y aliados políticos para la ejecución de proyectos que beneficien de manera directa al adulto mayor | Invitar a Intendente de la Región a la comuna, para darle a conocer la realidad comunal y los objetivos comunales. | Participación de autoridades regionales en actividades municipales que tengan relación con el adulto mayor/ Total de actividades realizadas |
| Reunión con Coordinadora de SENAMA para comprometer apoyo en el Proyecto Casa de acogida |
| Invitar a Coordinadora de SENAMA a diferentes actividades organizadas para el adulto mayor para que visualice la relevancia que se le da a este grupo etareo en Perquenco. |
| 2 | Mejorar las condiciones de infraestructura y transporte comunal para la implementación de Perquenco como una ciudad para el adulto mayor | Construcción Paseo canal Perquenco | Proyectos aprobados/Total de Proyectos presentados |
| Construcción Casa de acogida para el adulto mayor. |
| Reposición Edificio Municipal. |
| Construcción CESFAN Centro de salud familiar. |
| Reparación de Sede Comité de Pensionados |
| Reposición de sede Agrupación de discapacitados. |
| Proyecto Reposición Plaza de armas. |
| Pavimentaciones urbanas de calles | Calles y veredas pavimentadas/ total de calles y veredas sin pavimentación de la comuna |
| Pavimentaciones urbanas de veredas |
| Proyecto reposición iluminación | Cantidad de luminarias cambiadas/Total de luminarias de la comuna |
| Mejoramiento integral Cementerio municipal | Cantidad de mejoras planificadas/Total de mejoras realizadas. |
| Plazas activas y equipamiento en espacios públicos | Cantidad de plazas activas/ Total de plazas de la comuna. |
| Proyectos de ramplas antideslizantes en veredas y accesos servicios públicos para discapacitados y adultos mayores. | Cantidad de ramplas realizadas/Total de ramplas necesarias |
| Señalética urbana y rural con pertinencia cultural. | Cantidad de señal ética realizada/ Total de señalética de la comuna |
| Proyecto de reductores de velocidad urbana. | Cantidad de reductores de velocidad necesarios/ Total de reductores de velocidad construidos |
| Plan mantención y reposición de áreas verdes | Cantidad de árboles y flores compradas/Total de árboles y flores que se requieren |
| Postulación a subsidios habitacionales (108 familias Villa el Sol) | Postulación realizada/subsidios adjudicados |
| Generar mayores recorridos interurbanos  Se incorpora una nueva línea (Patagonia), por lo que la frecuencia en las salidas a Temuco y Lautaro son casa 15 minutos. | Cantidad de recorridos /Total de recorridos solicitados |
| Generar recorridos de locomoción rural. |
| Demarcar periódicamente pasos peatonales. | Cantidad de pasos peatonales demarcados/Total de pasos peatonales |
| Señalización de edificios municipales. | Cantidad de edificios con señalización/ Total de edificios de la comuna |
| 3 | Generar mayores espacios de participación e inclusión social para los adultos mayores de la comuna. | Continuar con los espacios de reunión de la Unión Comunal de adultos mayores | Cantidad de reuniones realizadas/Total de reuniones planificadas |
| Conformar Grupos de adulto mayor urbanos y rurales | Cantidad de clubes conformados/Total de sectores visitados |
| Reactivar Clubes de adulto mayor que se encuentran inactivos | Cantidad de Clubes reactivados/ Total de clubes inactivos |
| Implementar Programa Vínculos | Convenio suscrito |
| Generar actividades recreativas exclusivas para los adultos mayores | Cantidad de actividades planificadas/Total de actividades realizadas |
| Generar actividades Formativas y educativas para los adultos mayores | Cantidad de actividades planificadas/Total de actividades realizadas |
| Realizar al menos dos procesos de consulta a los adultos mayores sobre cómo mejorar la atención de los servicios públicos | Cantidad de consultas planificadas/ Total de consultas realizadas |
| 4 | Generar mayores espacios de comunicación e información y mejorar los servicios de salud en la comuna de Perquenco. | Ampliar cobertura de la Radio Local. | Cobertura de medios de comunicación/ Total de medios de comunicación |
| Transmitir además del noticiero comunal el Consejo municipal. | Transmisión de concejo Municipal. |
| Generar el boletín comunal periódicamente. | Boletín comunal trimestral |
| Construcción de Centro de salud familiar. | Proyecto presentado/ proyecto adjudicado |
| Para mejorar la atención de salud, colocar un facilitador intercultural. | Facilitador intercultural |
| Facilitar el proceso de solicitud de horas médicas, mediante llamado telefónico. | Implementar teléfono para solicitar horas |
| Credenciales de identificación para cada uno de los funcionarios de salud. | Todos los funcionarios de salud cuenten con credencial de identificación |

**PIA MARTINEZ MARTINEZ**

**DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO**

**EVALUACION PLAN DE ACCION MUNICIPAL AÑO 2015**

**OBJETIVO GENERAL:** Implementar a la comuna de Perquenco como una ciudad amigable para el adulto mayor.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROPÓSITO OBJETIVO ESPECIFICO** | **ACTIVIDADES** | **ESTADO DE AVANCE** | **INDICADORES DE MONITOREO** | **VERIFICADOR** |
| 1 | Generar apoyo y aliados políticos para la ejecución de proyectos que beneficien de manera directa al adulto mayor | Invitar a Intendente de la Región a la comuna, para darle a conocer la realidad comunal y los objetivos comunales.  Reunión con Coordinadora para comprometer apoyo en el Proyecto Casa de acogida  Invitar a Coordinadora de SENAMA a diferentes actividades organizadas para el adulto mayor para que visualice la relevancia que se le da a este grupo etareo en Perquenco.  Invitar a Consejeros Regionales a cargo de la comisión adulto mayor a sesionar en nuestra comuna. | Se llevó a cabo Ceremonia con Intendente Región de la Araucanía Sr. Francisco Huenchumilla quien firma mensaje de Casa de acogida y Edificio Municipal.  Intendente de la Región de la Araucanía participo en sección N° 88 del Concejo Municipal, en la cual el Alcalde de la comuna expone Plan de desarrollo comunal, en la cual está definido dentro de las tres prioridades el adulto mayor.  Se llevó a cabo Reunión con la Coordinadora de SENAMA con la participación de la Presidenta de la Unión comunal de adultos mayores, Victor Prado Serplac y Pía Martínez Directora de desarrollo comunitario para comprometer apoyo en el proyecto de la casa de acogida para el adulto mayor  Participación de Coordinadora en Ceremonia de lanzamiento Programa Vínculos  Participación de la Coordinadora Regional de Senama Srta. Paloma Poo en Celebración de cumpleaños adultos mayores y ceremonia de sensibilización contra el maltrato adulto mayor.  Sesión de Consejeros en la cual asumen el compromiso de apoyar el proyecto de una sede comunal para el adulto mayor. | Participación de autoridades regionales en actividades municipales que tengan relación con el adulto mayor/ Total de actividades realizadas  **CUMPLIDO 70%** | Fotografías  Fecha actividad 21/01/2015  Sección N° 88 del Concejo Municipal de la comuna de Perquenco  14/03/2015  Carta compromiso Coordinadora  Fecha Octubre 2014  Fotografías  Fecha actividad 17/03/2015  Fotografías  Fecha actividad  14/03/2015  Fotografías  Fecha actividad 27/01/2015 |
| 2 | Mejorar las condiciones de infraestructura y transporte comunal para la implementación de Perquenco como una ciudad para el adulto mayor | Construcción Paseo canal Perquenco  Reposición Edificio Municipal.  Construcción Casa de acogida para el adulto mayor.  Construcción CESFAN Centro de salud familiar.  Construcción proyecto Centro Integral para el adulto mayor.  Reparación de Sede Comité de Pensionados  Reposición de sede Agrupación de discapacitados.  Proyecto Reposición Plaza de armas.  Pavimentaciones urbanas de calles  Pavimentaciones urbanas de veredas  Proyecto reposición iluminación.  Mejoramiento integral Cementerio municipal  Plazas activas y equipamiento en espacios públicos  Proyectos de ramplas antideslizantes en veredas y accesos servicios públicos para discapacitados y adultos mayores.  Señalética urbana y rural con pertinencia cultural.  Proyecto de reductores de velocidad urbana.  Plan mantención y reposición de áreas verdes  Postulación a subsidios habitacionales (108 familias Villa el Sol)  Generar mayores recorridos interurbanos  Generar recorridos de locomoción rural.  Demarcar periódicamente pasos peatonales.  Señalización de edificios municipales. | Proyecto ejecutado año 2014  Proyecto ejecución año 2016 a la espera de financiamiento extra, ya que las ofertas exceden el valor del presupuesto disponible  Proyecto para ejecución 2016, a la espera de financiamiento extra, ya que las ofertas exceden el valor del presupuesto disponible.  Proyecto en proceso de revisión por parte de la Dirección de arquitectura.  Equipo SERPLAC elaborando perfil de proyecto.  Proyecto ejecutado año 2014- 2015.  Proyecto a la espera de financiamiento.  Proyecto presentado, en la etapa de corregir observaciones.  Pavimentación de calle Urrutia, Luis Cruz Martínez, Bilbao, Pinto y Carrera.  Pendiente de ejecutar calle Orella, Esmeralda, Ramírez y Saavedra.  Proyecto presentado, resolviendo observaciones técnicas  Se han construido asientos, se realizó el cierre perimetral, se remodelo el Frontis, etc.  Construcción de plazas activas en diferentes puntos de la comuna, Calle Brasil, Lastarrias, 21 de mayo, Leonell Jara, Plaza de armas.  Pendiente de financiamiento Plaza de acceso Copec.  Construcción de acceso con ramplas en Biblioteca Pública.  Construcción de ramplas en calles  Mantener habilitado ascensor Centro cultural.  Señalita en calle Urrutia y Calle Serrano  Lomos de toro en proceso de licitación publica  Compra de árboles y flores para los principales puntos de la ciudad y del sector rural  Se postuló comité, no resultando favorecido  Se incorpora una nueva línea (Patagonia), por lo que la frecuencia en las salidas a Temuco y Lautaro son casa 15 minutos  Se generaron recorridos rurales, los cuales no existían.  Se mantienen demarcados los pasos peatonales  Se han generado algunas señaléticas, como por ejemplo, Centro cultural, Juzgado, Registro Civil, pero aún faltan servicios públicos. | Proyectos aprobados/Total de Proyectos presentados  **CUMPLIDO 30%**  Calles y veredas pavimentadas/ total de calles y veredas sin pavimentación de la comuna  **CUMPLIDO 70%**  Cantidad de luminarias cambiadas/Total de luminarias de la comuna.  **CUMPLIDO 0%**  Cantidad de mejoras planificadas/Total de mejoras realizadas.  **CUMPLIDO 100%**  Cantidad de plazas activas/ Total de plazas de la comuna.  **CUMPLIDO 90%**  Cantidad de ramplas realizadas/Total de ramplas necesarias  **CUMPLIDO 90%**  Cantidad de señal ética realizada/ Total de señalética de la comuna  **CUMPLIDO 20%**  Cantidad de reductores de velocidad necesarios/ Total de reductores de velocidad construidos.  **CUMPLIDO 0%**  Cantidad de árboles y flores compradas/Total de árboles y flores que se requieren  **CUMPLIDO 100%**  Postulación realizada/subsidios adjudicados  **CUMPLIDO 0%**  Cantidad de recorridos /Total de recorridos solicitados  **CUMPLIDO 100%**  Cantidad de pasos peatonales demarcados/Total de pasos peatonales  **CUMPLIDO 100%**  Cantidad de edificios con señalización/ Total de edificios de la comuna **CUMPLIDO 75%** | Fotografías  Fotografías.  Fotografías  Fotografías  Fotografías.  Fotografías  Fotografías |
| 3 | Generar mayores espacios de participación e inclusión social para los adultos mayores de la comuna. | Continuar con los espacios de reunión de la Unión Comunal de adultos mayores  Conformar Grupos de adulto mayor urbanos y rurales  Reactivar Clubes de adulto mayor que se encuentran inactivos  Implementar Programa Vínculos  Generar actividades recreativas exclusivas para los adultos mayores  Generar actividades Formativas y educativas para los adultos mayores  Realizar al menos dos procesos de consulta a los adultos mayores sobre cómo mejorar la atención de los servicios públicos | Año 2013, cinco reuniones realizadas.  Año 2014, Seis reuniones realizadas  Año 2015 tres reuniones realizadas a la fecha.  Año 2012 Club de adulto mayor Juventud Mayor.  Año 2014. Club de adulto mayor Arrayan.  Año 2015 Club de adulto mayor el Progreso.  Se reactivaron dos clubes de adulto mayor Amanecer de Montre y Wiñon Tripan de Cayul.  A partir del mes de Febrero se comenzó a trabajar en nuestra comuna con el Programa Vínculos, que trabaja con 20 adultos mayores vulnerables.  Planificación anual de actividades   * Celebración de cumpleaños primer y segundo semestre. * Campeonato de juegos de mesa y Rayuela. * Celebración del mes del adulto mayor (Show artístico, mateada, caminata). * Celebración Pasamos agosto. * Paseo recreativo de la Unión comunal.   Planificación anual de actividades.   * Taller de cueca * Taller de Baile Folclórico. * Taller de canto y guitarra folclórico. * Taller de baile entretenido * Taller de manualidades. * Taller de computación.   La primera reunión de marzo de la Unión comunal se centra en cumplir esta objetivo y después a mitad de semestre. | Cantidad de reuniones realizadas/Total de reuniones planificadas  **CUMPLIDO 100%**  Cantidad de clubes conformados/Total de sectores visitados  **CUMPLIDO 100%**  Cantidad de Clubes reactivados/ Total de clubes inactivos  **CUMPLIDO 75%**  Cantidad de actividades planificadas/Total de actividades realizadas  **CUMPLIDO 100%**  Cantidad de actividades planificadas/Total de actividades realizadas  **CUMPLIDO 100%**  Cantidad de reuniones planificadas/ Total de reuniones realizadas  **CUMPLIDO 100%** | Acta de reuniones.  Personalidades Jurídicas.  Personalidad Jurídica  Convenio suscrito entre l Ministerio de desarrollo social y el Municipio  Fotografías  Fotografías y Listado de asistencia  Fotografías y Listado de asistencia |
| 4 | Generar mayores espacios de comunicación e información y mejorar los servicios de salud en la comuna de Perquenco. | Ampliar cobertura de la Radio Local.  Transmitir además del noticiero comunal el Consejo municipal.  Generar el boletín comunal periódicamente.  Construcción de Centro de salud familiar.  Para mejorar la atención de salud, colocar un facilitador intercultural.  Facilitar el proceso de solicitud de horas médicas, mediante llamado telefónico.  Credenciales de identificación para cada uno de los funcionarios de salud. | La municipalidad trasmite programa Radial los días martes, jueves y sábado por la Radio Mirador.  Se trasmite sesión completa del Concejo Municipal.  Boletín informativo  En etapa de corrección en la Dirección de arquitectura.  Contratado en el año 2014.  Se ejecuta desde el año 2014  Se implementa desde el año 2013 | cobertura de medios de comunicación/ Total de medios de comunicación  **CUMPLIDO 100%** | Programa radial y de televisión |

**PIA MAKARENA MARTINEZ MARTINEZ**

**DIRECTORA DE EDSARROLLO COMUNITARIO**

**PERQUENCO, Diciembre de 2015.**