## Ed. Púb. y Esp. al aire libre.
ÁREA | PROBLEMÁTICA | INDICADORES | VERIFICADORES | INICIO | PLAZO DE EJECUCIÓN
ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS PÚBLICOS | Veredas de la zona urbana se encuentran deterioradas, presentándose rupturas y desniveles que significan un riesgo considerable para los adultos mayores. | Proyecto de mejoramiento de veredas en la Comuna de Quillón. | Licitación pública de trabajos. Programa absorción de mano de obra local. Decreto Nº285 de 17/01/2019. | 17.01.2019 | En ejecución
| Falta de iluminación en ciertas zonas del radio urbano, generando focos de delincuencia y mucho tráfico de drogas; produciendo una gran inseguridad en los habitantes de la comuna. | Planteamiento de necesidades en consejo de seguridad pública. Incorporación de luminaria peatonal en distintos proyectos. | Exposición de Diagnostico en consejo de Seguridad Publica Comunal. Acta de consejo de Seguridad Publica. Proyecto de ampliacion y extension de red de alumbrado publico., en diversos sectores urbanos. | 23.10.2019 | CUMPLIDO
| Oficinas municipales con escaleras empinadas, o sin entradas accesibles. | Instalación de Rampas en accesos de edificios municipales. Reubicación de oficinas Juzgado Policia local a nuevas dependecias de un piso y accesibles . | Registro fotográfico. Ficha identificación proyecto. | 20.05.2019 | En ejecución . - CUMPLIDO
| Ausencia de espacios públicos para la realización de ejercicios al aire libre dirigidos al adulto mayor. | Programación de talleres dirigidos a adultos mayores en polideportivo comunal. Actividades deportivas dirigidas exclusivamente para adultos mayores. | Listado de talleres. Registro Fotográfico. | 2019 | En ejecución
| Presencia de perros y gatos callejeros. | Programación de campañas de esterilización | Listado de sectores intervenidos. Registro Fotográfico. | 01,01,2019 | En ejecución
| En sector rural, no existen veredas, paso impru dente de vehículos, buses y camiones que no respetan los peatones y levantan polvaderas. | Reunión con Gremios de transportistas para socializar y tomar acuerdos en materia de buenas practicas viales. | Acta de Reunión. Registro Fotográfico. |  | pendiente
| Carabineros y PDI se demora en llegar cuando son requeridos. | Participación de dirigentes mayores en consejos de seguridad pública. | Listado de asistencia del consejo. Registro Fotográfico. |  | pendiente
| Basureros en mal estado de los espacios públicos. | Mejorar el abastecimiento y recambio de basureros que se encuentran en mal estado. Especificación de basureros de mejor calidad en proyectos de espacios públi cos. | Orden de compra que evidencia compra de basureros. Registro Fotográfico. Especificaciones de mobiliario urbano utilizado en proyectos. | Enero a Junio del 2019 | CUMPLIDO
| Venta de drogas en la comuna. | Ejecución de programa de SENDA en la comuna. Mejorar la prevención del consumo de drogas. | Convenio de colaboración Municipio-SENDA Talleres de prevención de drogas dirigidos a mayores. | 01.01.2020 a 31.12.2020 2015 en adelante | CUMPLIDO . . . . . En ejecución
| Espacios públicos sin protección solar. | Proyectos comunales que incorporan espacios de descanso con sombra. | Listado de proyectos. Registro fotografico. Imágenes objetivo proyectos. |  | En ejecucion

## Transporte.
ÁREA | PROBLEMÁTICA | INDICADORES | VERIFICADORES | INICIO | PLAZO DE EJECUCIÓN
TRANSPORTE | No existen rebajas en las tarifas de transporte para los adultos mayores. | Mesa de trabajo con gremios y departamento de Adulto Mayor DIDECO. | Acta de reunión. Registro Fotográfico. | PENDIENTE
| Locomoción colectiva presenta variadas falencias, recorridos escasos e impuntuales para los sectores rurales, precario acceso de paraderos y buses, transporte antiguo y en precarias condiciones. | Mesa de trabajo con gremios y departamen to de Adulto Mayor DIDECO. | Acta de reunión. Registro Fotográfico. | PENDIENTE
| Taxistas con mala disposición para el traslado. | Organizar jornada de sensibilización de buen trato al Adulto Mayor. | Acta de Participantes. Registro Fotográfico. | PENDIENTE
| Personas mayores no cuentan con estacionamiento preferencial. | Estacionamientos exclusivos para personas mayores (piloto alrededor de la plaza). | Registro Fotográfico. | PENDIENTE

## Vivienda.
ÁREA | PROBLEMÁTICA | INDICADORES | VERIFICADORES | INICIO | PLAZO EJECUCIÓN
VIVIENDA | Falta de viviendas a personas mayores en situaciones de extrema vulnerabilidad. | Entrega de viviendas de emergencias a personas mayores mediante departamento social de la Dirección de Desarrollo Comunitario. | Registro de entrega de ayuda social de DIDECO. Registro Fotográfico | 2013 a la fecha | En ejecución
| Dificultades en obras de Condominio de viviendas tuteladas para personas mayores (CVT) de la Comuna, lo que no permite poder asignar una vivienda digna a las personas mayores que no tienen donde vivir y se encuentran solas. | Oficio al Ministerio de vivienda y a SENAMA Nacional para solicitar recursos que permitan al Serviu regional poder licitar las obras. | Copia y Numero de Oficio Alcaldicio dirigido a Ministro de Vivienda y a Director Nacional de SENAMA. | 2019 | En ejecución
| La comuna no cuenta con establecimientos de larga estadía. | Levantamiento de informacion que permita solicitar la construccion de un ELEAM en region de Ñuble. | Copia de Oficio donde se solicite la demanda a nivel regional |  | Pendiente
| En zona rural, viviendas precarias que poseen pozo negro, que dificultan el acceso de personas con movilidad reducida. | Familias de personas mayores que cuentan con este sistema de eliminacion de excretas atendidas en el programa. | Decreto que aprueba Programa Habitabilidad Municipal. | Enero del 2020 a la fecha | En ejecución

## Respeto e Inc. Social.
ÁREA | PROBLEMÁTICA | INDICADORES | VERIFICADORES | INICIO | PLAZO DE EJECUCIÓN
RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL | Existe una gran población mayor que vive sola, principalmente en el sector rural, no cuenta con redes de apoyo familiar. | Implementación en la Comuna del programa Vínculo. Implementacion del programa mas adulto mayor, mas autovalente | Convenio de colaboración Municipio -Ministerio de Desarrollo social. Registro fotográfico. | 01.01.2019 | 01.01.2021
| Poco fortalecimiento de jornadas intergeneracionales. | Postulación a fondos regionales para realizar una Jornada intergeneracional Comunal. Planificación de jornadas intergeneracionales entre programa adulto mayor y unidad de jóvenes. Solicitar a Senama regional, programa asesores senior. | Copia de formulario de postulación. Proyecto de actividades. Oficio Alcaldicio de solicitud. | 04.2019 01.2019 06.2019 | EJECUTADOS
| Los hijos no se responsabilizan del cuidado personal de sus padres mayores que están solos, o en situación de abandono. | Apoyo jurídico en casos de abandono y vulneración de derechos de las personas mayores. | Oficios de derivaciones a defensora mayor del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama). | 01.01.2018 | 01.11.2018
| Pocas actividades recreativas para personas en situacion de discapacidad. - | Habilitacion de Balneario inclusivo en laguna avendaño: equipada con ruta accesible completa, sillas y bastones anfibios que permiten el ingreso al agua. Talleres dirigidos exclusivamente a personas con discapacidad, y eventos recreativos. Proyecto radial para personas en situacion de discapacidad, "Frecuencia inclusiva" | Registro fotográfico. Proyecto de adecuación balneario inclusivo. Talleres de arte reciclado. Viajes de esparcimeinto. Registro fotografico Convenio de adjudicacion del proyecto. | 10.01.2017 01.2016 2017,2018 y 2019 01.11.2018 | 01.03.2019
| Respecto del comercio, no respetan los precios durante feriados, fiestas y época estival. Regularizar el comercio ambulante que ocupa las veredas. | Reuniones con camara de comercio, para llegar a acuerdos | Registro de asistencia |  | PENDIENTE
| Discriminación y visión lastimera de los adultos mayores. | Campañas masivas de sensibilizacion para evitar el edadismo. | Campaña publicitaria de fotografía. EXPO MAYOR Registro fotográfico | 4.10.2019 | EJECUTADO

## Participación Social.
ÁREA | PROBLEMÁTICA | INDICADORES | VERIFICADORES | INICIO | PLAZO DE EJECUCIÓN
PARTICIPACIÓN SOCIAL | El problema del transporte rural limita el acceso a actividades que se realizan en sector urbano. | Proporcionar buses de acercamiento para las personas mayores que viven en sectores más alejados para instarlos a participar de las diversas actividades comunales de participación masiva. | Registro fotográfico. Afiches informativos. | 2018/ 2019 | 01.07.2019
| La información de las actividades no llega a toda la comunidad mayor. | Ampliar canales de Difusión de actividades. | Registro fotográfico. Afiches informativos. | 01.10.2019 | 01.10.2019
| Falta de actividades en invierno. | Programa de actividades de invierno. | Programa de actividades. Afiches de promoción. Registros fotográficos. | 2019 | En Ejecución

## Comunicación e Info.
ÁREA | PROBLEMÁTICA | INDICADORES | VERIFICADORES | INICIO | PLAZO DE EJECUCIÓN
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN | Un alto índice de personas mayores analfabetas. | Taller de alfabetización para adultos mayores. | Programa de alfabetización Registro fotográfico | 01.06.2018 | 01.10.2018
| La comunicación en el CESFAM no es tan buena, al menos para obtener horas de atención. | Sensibilización con funcionarios del Servicio de Salud Comunal. | Registro fotográfico. | 01.10.2019 | 01.10.2019
| Limitaciones para acceder a la información debido a la falta de internet. | Talleres de alfabetizacion digital | Listado de asistencia | 05.01.2018 | en ejecución, actualmente se encuentra en reseso debido a la pandemia
| Entrega de información poco oportuna, letra pequeña, o si es llamado telefónico es mucha información que no se alcanza a comprender. | Reunión de coordinación con unidades de gabinete, prensa y comunicaciones tanto municipales como locales para llegar a acuerdos en materias de entrega de informacion. | Registro fotográfico Listado de asistencia a reunion Acta de acuerdos. | 07.08.2019 | En ejecución

## Trabajo y Participación.
ÁREA | PROBLEMÁTICA | INDICADORES | VERIFICADORES | INICIO | PLAZO DE EJECUCIÓN
TRABAJO Y PARTICIPACIÓN | No existe oferta laboral para el adulto mayor, no hay mucha variedad. | Información en Oficina OMIL del Municipio de Quillón, respecto del convenio de SENCE “Experiencia Mayor”. | Registro grafico de entrega de información OMIL. Listado de colocaciones laborales de personas mayores. | 01.07.2019 | 01.08.2019
| Falta motivacion para el adulto mayor para participar en otro tipo de instancias que no sean recreativas. | Implementación de la Universidad de la Experiencia para personas mayores. | Firma de Convenio con UCSC. Registro fotográfico. | 01.08.2019 | 01.10.2019

## Serv. Sociales y Salud.
ÁREA | PROBLEMÁTICA | INDICADORES | VERIFICADORES | INICIO | PLAZO DE EJECUCIÓN
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | No existe atención domiciliaria para adultos mayores con movilidad reducida, solo para postrados. | Reunión informativa con UCAM, Municipio y SENAMA, para dar a conocer proyecto Centro dia. Elaboración de documentos necesarios para la implementación de Centro dia comunitario. Postulación a Subvención SENAMA. | Registro fotográfico. -Listado de asistencia. Copia de oficio de solicitud de recursos a servicios públicos. | 08.2019 09.2019 | 08.2019 09.2020
| Escasa oferta de servicios de urgencia, dificil acceso para los sectores rurales. | Reunion de coordinacion con equipo de salud | Registro de la reunion | PENDIENTE
| Falta de especialistas en la comuna. | Reunion con equipo de Salud | Solicitud al Servicio de Salud Ñuble | PENDIENTE
| No se entregan remedios en servicios de urgencia, falta apoyo estatal para acceso de los medicamentos. | Aumentar cobertura de convenio con Farmacia comunitaria con el Municipio de San Carlos. | Convenio con Municipio de San Carlos | 14.03.2017 | EN EJECUCIÓN