**Plano de Ação com ações de 2020 à 2024**

**TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensão** | **Problema** | **Ação** | **Descrição** | **Indicador** | **Meta** | **Prazo** | **Responsáveis** |
| **Transporte e Mobilidade Urbana** | Inexistência de pista de caminhada na zona urbana e rural do município | Construir pista de caminhada iluminada e com bebedouro de água | Garantir a população idosa espaço adequado para realização de atividades físicas (caminhada) | Pista construída | Construção e conservação de uma pista de caminhada na região urbana | 2024 | Departamento de Projetos e Engenharia  Departamento de Obras e Urbanismo  \_\_\_\_\_\_\_\_  Parceiros: Conselho de Desenvolvimento Municipal – responsável pela elaboração e monitoramento do Plano Diretor |
| Obstrução do livre acesso das calçadas | Fiscalizar estabelecimentos comerciais e construções, a fim de fazer cumprir a legislação existente quanto ao acesso livre de calçadas, passeios e vias públicas | Conscientização e posterior notificação e adequação das calçadas em vias públicas, as quais possibilitem o livre acesso de todos os públicos em estabelecimentos comerciais | 100 % das calçadas e vias públicas da zona central urbana do município adequadas ao livre transito de todos os pedestres (acessíveis). | Conscientização de 100% dos comerciários da zona urbana sobre a não utilização de passeios públicos para fins comerciais ou depósitos | 2023 | Departamento de Tributação  Departamento de Obras e Urbanismo  Parceiros: Conselho de Desenvolvimento Municipal – responsável pela elaboração e monitoramento do Plano Diretor |
| Inexistência de bancos para descanso em locais públicos | Arborização de espaços públicos e instalação de bancos em locais estratégicos no perímetro urbano e na praça pública que está em fase de execução | Garantir a população idosa espaços arborizados e adequados para descanso, com bancos instalados | Atingir 100% da meta | 20 bancos instalados | 2021 | Departamento de Projetos e Engenharia  Departamento de Obras e Urbanismo |
|  | Calçadas inexistentes ou sem padronização | Adequar os passeios públicos, conforme NBR 9050/2015, a qual dispõe sobre a acessibilidade universal, bem como sensibilizar os cidadãos sobre a responsabilidade no processo de conservação dos passeios públicos existentes já no modelo universal para que não ofereça aos pedestres idosos perigo de queda ou tropeço | Notificar os proprietários que não possuem calçadas em frente aos seus imóveis/estabelecimentos  Adequar as calçadas conforme NBR 9050/2015  Manter e conservar os passeios já existentes no modelo da NBR 9050  Realizar eventos com a população em geral para discutir os cuidados que todos precisam ter com a cidade | Atingir 100% da meta | Regularizar ou construir 100% das calçadas irregulares ou inexistentes | 2024 | Departamento de Projetos e Engenharia  Departamento de Obras e Urbanismo  Parceiros: Conselho de Desenvolvimento Municipal – responsável pela elaboração e monitoramento do Plano Diretor |
| Barreiras civis, arquitetônicas e urbanísticas que dificultam a acessibilidade em passeios públicos | Realizar mapeamento e identificar as barreiras arquitetônicas e urbanísticas existentes que dificultam a acessibilidade nos passeios públicos | Garantir a população idosa calçadas adequadas, sem a existência de barreiras arquitetônicas e urbanísticas que dificultam a locomoção de quem já apresenta mobilidade reduzida | Adequar 100% das calçadas | Adequar 100% das calçadas com rebaixamentos | 2024 | Departamento de Projetos e Engenharia  Parceiros: Conselho de Desenvolvimento Municipal – responsável pela elaboração e monitoramento do Plano Diretor |
| Inexistência de transporte público municipal | Criar linhas de transporte público em todas as comunidades do município ao menos duas vezes semanais para a população que vive no interior do município poder vir a cidade, garantindo a gratuidade deste transporte aos idosos | Garantir transporte público municipal gratuito a população idosa | Atingir 100% dos idosos | Atingir 100% dos idosos residentes no interior do município e que necessitam de transporte público | 2022 | Departamento de Projetos e Engenharia  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Parceiro: Departamento de Viação e Obras |

**AMBIENTE FÍSICO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensão** | **Problema** | **Ação** | **Descrição** | **Indicador** | **Meta** | **Prazo** | **Responsáveis** |
| **Ambiente Físico** | Acessibilidade em prédios públicos | Realizar mapeamento dos prédios públicos para identificação das necessidades de realização de projetos de adaptações e acessibilidade | Mapear as necessidades de realização de projetos de adaptações em banheiros, pisos, calçadas para facilitar a acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida e evitar a ocorrência de quedas e/ou outros perigos aos idosos | % de prédios públicos mapeados quanto a necessidade de adequação | 100% dos prédios públicos mapeados quanto a necessidade de adequação | 2022 | Departamento de Projetos e Engenharia  Departamento de Obras e Urbanismo  Parceiros: Conselho de Desenvolvimento Municipal – responsável pela elaboração e monitoramento do Plano Diretor |
| Acessibilidade em prédios públicos e comércio local | Garantir que os prédios públicos e comerciais possuam acessibilidade no principal acesso e/ou acessibilidade em acessos secundários, devidamente identificados | Promover a acessibilidade universal em todos os projetos arquitetônicos a serem aprovados e licenciados pela Administração Municipal, bem como adequação dos prédios públicos já existentes conforme NBR 9050/2015 e promover reuniões com a Associação Comercial para sensibilizar o comércio local da importância dos padrões da acessibilidade universal | % de prédios públicos adequados e comércio sensibilizado | 100% dos estabelecimentos com novos projetos aprovados com adaptações e acessibilidade, garantindo e facilitando o acesso das pessoas idosas/ 100% dos prédios públicos já existentes adaptados/ 100% do comercio local sensibilizados | 2024 | Departamento de Projetos e Engenharia  Departamento de Obras e Urbanismo  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Parceiros: Conselho de Desenvolvimento Municipal – responsável pela elaboração e monitoramento do Plano Diretor/  Associação Comercial e Empresarial |
| Inexistência de Centro de Convivência para Idosos | Construção de (01) um Centro de Convivência para Idosos, estruturado e mobiliado para realização de encontros, palestras, cursos, rodas de conversas e demais atividades voltadas aos idosos | Incluir diretriz no Plano de Ação e Investimento do município a construção de (01) um Centro de Convivência para Idosos, estruturado e mobiliado, para garantir a população idosa um local adequado e apropriado para realização de ações e atividades que proporcionem uma melhor qualidade de vida | Construção de (01) um Centro de Convivência para Idosos | Conclusão da construção de (01) um Centro de Convivência para Idosos | 2026 | Departamento de Projetos e Engenharia  Departamento de Obras e Urbanismo  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Parceiros: Conselho de Desenvolvimento Municipal – responsável pela elaboração e monitoramento do Plano Diretor |

**MORADIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensão** | **Problema** | **Ação** | **Descrição** | **Indicador** | **Meta** | **Prazo** | **Responsáveis** |
| **Moradia** | Dificuldade das pessoas idosas de baixa renda no pagamento do IPTU | Criar legislação municipal para isenção do IPTU para idosos de baixa renda | Criação de lei municipal para isenção do IPTU para idosos de baixa renda, com critérios de enquadramento como por exemplo, renda mensal, índice de vulnerabilidade, situação econômica, número de imóveis. | Lei Municipal de Isenção do IPTU em vigor | Aprovação de Lei Municipal dispondo sobre a isenção do IPTU para pessoas idosas de baixa renda, especificando critérios de enquadramento | 2023 | Departamento de Tributação  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Parceiro: Departamento de Assistência Social  Câmara de Vereadores |
| Idosos vivendo em péssimas condições de moradia | Garantir nos Programas de Habitação Social 3% (três por cento) na construção de moradias adaptadas e destinadas para pessoas idosas em condições precárias e vulneráveis | Buscar parcerias com Governo Federal e Estadual para cofinanciamento / recursos para programas habitacionais sociais, garantindo porcentagem de moradias adaptadas e destinadas as pessoas idosas sem moradia | Número de cofinanciamento / recursos para realizar ao menos 01 (um) programa habitacional social no município | Realizar ao menos 01 (um) Programa Habitacional Social e Reduzir o número de pessoas idosas sem moradia | 2028 | Departamento de Projetos e Engenharia  Departamento de Obras e Urbanismo  Departamento de administração  Departamento de Assistência Social  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Parceiros: Conselho de Desenvolvimento Municipal – responsável pela elaboração e monitoramento do Plano Diretor |
| Acessibilidade universal nos projetos civis e arquitetônicos | Sensibilizar os profissionais responsáveis por projetos arquitetônicos a promover a acessibilidade universal | Promover reuniões de capacitações ou orientações para os profissionais responsáveis por projetos arquitetônicos, bem como para construtoras e/ou promover fóruns de debates sobre a importância da acessibilidade universal nos projetos arquitetônicos | % de profissionais sensibilizados quanto a necessidade de projetos arquitetônicos acessíveis para idosos | Orientar e sensibilizar 100% dos profissionais no município | 2024 | Departamento de Projetos e Engenharia  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Parceiros: Conselho de Desenvolvimento Municipal – responsável pela elaboração e monitoramento do Plano Diretor |
| **Moradia** | Carência de estrutura para apoio e abrigamento à pessoa idosa | Garantir as pessoas idosas vítimas de violência, com inexistência de grupo familiar ou abandonado, local apropriado para abriga-los | Realizar chamamento público para parcerias voluntárias com instituição/ entidade de apoio e abrigamento para pessoas idosas vítimas de violência e negligência, com inexistência de grupo familiar, abandonado ou com carência de recursos financeiros para se manter | Número de termos firmados | Firmar termo de colaboração com pelo menos uma instituição/entidade | 2024 | Departamento de administração  Departamento de Assistência Social |

**PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensão** | **Problema** | **Ação** | **Descrição** | **Indicador** | **Meta** | **Prazo** | **Responsáveis** |
| **Participação Social** | Carência de atividades físas, recreativas e de laser | Promover ações de convivência, socialização, integração voltada a pessoa idosa e prevenir o isolamento social | Promover ações de convivência, socialização, integração e organização social, de forma complementar ao trabalho social com famílias;  Criar o coral da terceira idade que é algo que os idosos gostam muito;  Ampliar o festival municipal de música, incluindo uma categoria específica para pessoa idosa;  Criar grupo de dança folclórica para idosos;  Promover atividades físicas e recreativas como caminhadas, dança com vistas ao processo de um envelhecimento saudável, ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários | Número e frequência de encontros realizados | Realização de encontros quinzenais com atividades culturais, recreativas e esportivas | Serviço contínuo | Departamento de administração  Departamento de Assistência Social  Departamento de Cultura e Esporte |
| **Participação Social** | Carência de eventos/ atividades culturais | Promover diferentes eventos durante o ano, voltados à educação para o envelhecimento, cidadania, promoção à saúde e qualidade de vida e prevenção ao isolamento social da pessoa idosa | Promoção de diferentes eventos como palestras educativas, encontros sobre o envelhecimento, jogos municipais da terceira idade, gincana, campeonatos, espetáculos de talentos da terceira idade, a fim de promover a participação e melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa | Número de eventos realizados | Realizar 08 (oito) eventos anuais | Serviço contínuo | Departamento de administração  Departamento de Assistência Social  Departamento de Cultura e Esporte |
| Desvalorização da importância da pessoa idosa | Implementar a Semana da Pessoa Idosa no município, objetivando a sensibilização e valorização da Pessoa Idosa | Promover espaço de reflexão sobre os direitos da pessoa idosa, de integração, convivência e promoção social;  Criar grupos de trocas de experiência;  Realizar o “encontro das vovós” e promover o resgate do artesanato, pratos gastronômicos, receitas das vovós;  Promover a divulgação das potencialidades dos idosos do município. | Semana municipal da pessoa idosa implantada | Implantar a Semana Municipal da Pessoa Idosa | Serviço contínuo | Departamento de Administração  Parceiro  Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa |
| Participação reduzida de idosos no Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – SCFV | Garantir a participação dos idosos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV oferecido pelo CRAS – Centro de Referência de Assistência social | Realização de campanha de divulgação das atividades e dos encontros quinzenais com o grupo de idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, fazer a busca ativa e garantir o deslocamento dos idosos até o local da realização das atividades | % de aumento na participação | Aumentar 10% ao ano o número de idosos participando do grupo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | Serviço contínuo | CRAS - Centro de Referência de Assistência social  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Parceiro  Departamento de assistência Social |
| **Participação Social** | Participação reduzida de idosos em instâncias de controle social | Incentivar a participação dos idosos nas reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e divulgar sobrea importância da participação da pessoa idosa nas instâncias de controle social | Realizar rodas de conversas, oficinas e fóruns convidando os idosos a participarem das instâncias de controle social.  Divulgar nos grupos do Serviço PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, nas Igrejas, internet, rádio a importância da participação da pessoa idosa nestes espaços de controle social | % de aumento na participação | Aumentar 10% ao ano na participação ativa das pessoas idosas nas instâncias de controle social e Conselho Municipal dos Direitos do Idoso | 2022 | Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Parceiro Departamento de Assistência Social |

**RESPEITO E INCLUSÃO SOCIAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensão** | **Problema** | **Ação** | **Descrição** | **Indicador** | **Meta** | **Prazo** | **Responsáveis** |
|  | Desconhecimento sobre os direitos da pessoa idosa | Realizar palestras, Campanhas Educativas e de sensibilização para a sociedade em geral sobre os Direitos da Pessoa Idosa | Fazer campanha no rádio;  Promover atividades específicas nas escolas junto com as crianças para o respeito à população idosa;  Realizar palestras, panfletagem a fim de sensibilizar, promover e divulgar os direitos dos idosos para maior visibilidade ao segmento que represente uma população significativa no município | Número eventos realizados | Realização de 2 (dois) eventos anuais | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | CRAS - Centro de Referência de Assistência social  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Parceiro  Departamento de assistência Social  Sistema de Justiça  Universidades  Escolas  OAB/PR |
| **Respeito e Inclusão social** | Falta de valorização do conhecimento que os idosos possuem | Inclusão de idosos em atividades escolares nas escolas municipais | Realizar eventos de contação de histórias nas escolas a fim de valorizar sua sabedoria - histórias de vida, folclóricas, conhecimentos gerais | Número eventos realizados | Realização de 2 (dois) eventos anuais | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | Departamento de Educação |
| Falta de integração de gerações | Criar um projeto de integração dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Integrar os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos oferecidos pelo CRAS, através da promoção de ações etárias como rodas de conversas, gincanas, contação de histórias, apresentação para as famílias do que foi aprendido nas oficinas (teatro, dança, música, etc.);  trocas de experiências que articulem as diferentes faixas etárias, como possibilidade de provocar empatia e respeito entre os envolvidos | Número eventos realizados | Realizar 01 (um) encontro trimestral e uma semana anual voltada à família | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | CRAS - Centro de Referência de Assistência Social  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Parceiro  Departamento de Assistência Social |
| **Respeito e Inclusão social** | Pessoas despreparadas para o atendimento de idosos | Capacitar profissionais para o atendimento as pessoas idosas, respeitando as peculiaridades causadas pelo envelhecimento | Promover capacitação aos funcionários públicos municipais voltada ao atendimento da pessoa idosa e ao entender o processo de envelhecimento e do que é ser velho. | Número de cursos realizados e servidores atingidos | Realizar 02 (dois) cursos de capacitação para atendimento de idosos por ano, atingindo 100% dos servidores municipais | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | Secretaria de Administração  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Parceiros  Todas as secretarias e departamentos municipais |

**COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensão** | **Problema** | **Ação** | **Descrição** | **Indicador** | **Meta** | **Prazo** | **Responsáveis** |
| **Comunicação e Informação** | Exclusão digital e novas tecnologias | Promover cursos de inclusão digital com profissional capacitado para ensinar a fim de que os idosos tenham autonomia para lidar com equipamentos de informática, bem como ensiná-los a lidar com as tecnologias em celulares, televisores e outros. | Realizar 03 (três) cursos de inclusão digital por ano, divididos em módulos, com o objetivo de ensinar aos idosos lidar com as novas tecnologias | Número de cursos realizados | Realizar 03 (três) cursos por ano | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | Departamento de administração  Departamento de Assistência Social |
| Desconhecimento dos canais para denúncias de violação de direitos dos idosos | Ampliar a divulgação dos canais de comunicação para denúncias de violação de direitos dos idosos, para dar maior agilidade ao atendimento de idosos que estão sofrendo algum tipo de violência e/ou direitos violados | Promover divulgação no programa da prefeitura em rádio local.  Criação de material publicitário de divulgação contendo os canais de denúncia, fazendo com que as denúncias de violências contra idosos cheguem mais rápido a rede de proteção | Número de campanhas realizadas | Realizar 4 (quatro) campanhas de divulgação dos canais para denúncias nos diversos canais de comunicação | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | Departamento Municipal de Assistência Social  Parceiro  CRAS  Rede de Proteção |
| **Comunicação e Informação** | Desconhecimentos dos serviços oferecidos e campanhas realizadas em prol da pessoa idosa | Levar as informações para os bairros e comunidades do interior do município. E divulgar pelos meios de comunicação as campanhas e atividades que serão realizadas. | Divulgação através de Site, mídia local, e panfletos as campanhas normativas sobre os serviços oferecidos | Número de campanhas realizadas | Realizar 4 (quatro) campanhas de divulgação dos serviços oferecidos e campanhas realizadas em prol da pessoa idosa nos diversos canais de comunicação | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | Departamento Municipal de Assistência Social  Parceiro  CRAS  Departamento de Saúde  ACS – Agentes Comunitárias de Saúde |

**APOIO CUIDADO E SERVIÇO DE SAÚDE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensão** | **Problema** | **Ação** | **Descrição** | **Indicador** | **Meta** | **Prazo** | **Responsáveis** |
| **Apoio, cuidado e serviços de saúde** | Necessidade de qualificação de cuidadores de idosos | Realizar curso para cuidadores de idosos, prioritariamente para familiares que tem idosos em suas casas | Realizar ao menos um curso de cuidadores de idosos ao ano, com o objetivo de que a família aprenda a cuidar da integridade física, psicológica e do bem-estar de idosos em seus lares, identificando os cuidados específicos que o idoso necessita | Número de cursos realizados | Realizar 01 curso anualmente | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | Departamento Municipal de Saúde |
| Dificuldade de mobilidade e deslocamento até o local de vacinação. | Vacinação dos idosos em ambiente domiciliar, identificados com maiores comorbidades, que dificulta a saída da residência. | Realizar um mapeamento dos idosos acamados ou com comorbidades que dificulta a saída da residência para imunização domiciliar. | % de idosos com comorbidades imunizados | Imunizar 100% os idosos identificados com comorbidades que dificulta a saída da residência. | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | Departamento de Saúde.  Parceiro  Agente comunitárias de Saúde - ACS |
| **Apoio, cuidado e serviços de saúde** | Incidência de doenças DST entre pessoas idosas | Realizar campanhas educativas, palestras sobre DST | Ações educativas sobre a importância do cuidado, nos meios de comunicação. Ofertar material preventivo (camisinha masculina e feminina e folders) e teste rápido HIV/AIDS para idosos | Número de campanhas realizadas | Realização 03 (três) campanhas anuais | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | Departamento de Saúde.  Parceiro  Conselho Municipal dos Direitos do Idoso  Departamento Municipal de Assistência Social  CRAS |
| Incidência da automedicação, superdosagem e polifarmácia | Promover assistência farmacêutica aos idosos , por meio de ações educativas, palestras, visitas domiciliares | Elaborar material impresso informativo sobre os riscos da automedicação; Campanha de coleta de medicamentos em desuso e/ou vencidos junto aos idosos e seus familiares, realização de visitas domiciliares pelas equipes de PSF | Número de campanhas realizadas | Realização 03 (três) campanhas anuais | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | Departamento de Saúde.  Parceiro  Equipes de PSF  Agentes Comunitárias de Saúde |
| Falta de garantia na prioridade dos atendimentos | Garantir os atendimentos na rede de saúde por prioridades | Organizar os atendimentos na rede de saúde por prioridades, seguindo a ordem crianças e adolescentes, gestantes e idosos através de companhas de sensibilização e cursos de capacitação para servidores | Número de campanhas realizadas | Realização 02 (duas) campanhas anuais | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | Departamento de Saúde |
| Necessidade de qualificação de equipes de saúde | Promover capacitação às equipes de saúde na área da saúde do idoso | Capacitar às equipes de saúde nas principais síndromes geriátricas como: polifarmácia, protocolo do idoso, quedas, violência a pessoa idosa, fatores de risco em doenças crônicas, DST/AIDS | Número de cursos realizados | Realização de 02 (dois) cursos por ano | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | Departamento de Saúde  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Parceiros  Universidades |
| Falta de informação sobre o uso e higiene de próteses dentárias | Orientação sobre higiene, cuidados com as próteses dentárias. | Promover campanhas com palestras, Cartilhas/Orientação sobre a higiene bucal | Número de campanhas realizadas | Realização 02 (duas) campanhas anuais | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | Executor  Secretaria de Saúde.  Parceiro  Universidades |
| Estresse no ambiente hospitalar | Priorizar cuidados e internações domiciliares aos idosos doentes | Proporcionar mais conforto nos cuidados e internações de idosos e efetivar as ações de cuidado integrado com a família, Equipe de PSF e agentes comunitárias de Saúde | % de idosos com necessidade de internamento em casa | Identificação e atendimento de 100% dos idosos com necessidade de internamento em casa | 2024 | Departamento de Saúde  \_\_\_\_\_\_\_\_  Parceiro  Equipes de PSF  Agentes Comunitárias de Saúde |

**OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensão** | **Problema** | **Ação** | **Descrição** | **Indicador** | **Meta** | **Prazo** | **Responsáveis** |
| **Oportunidades de Aprendizagem** | Preconceito dos empregadores quanto a contratação da pessoa idosa | Realizar campanhas de sensibilização | Realização de campanhas com visitas, palestras e incentivos para contratação de pessoas idosas | Número de campanhas realizadas | Realização 02 (duas) campanhas anuais | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | Departamento de assistência social |
| Exclusão dos idosos no mercado de trabalho | Qualificação dos idosos através de oficinas de trabalho | Oferecer qualificação dos idosos através de oficinas, cursos e palestras | Número de cursos ofertados e idosos atendidos | Ofertar 02 (dois) cursos com 20 (vinte) vagas de qualificação para idosos por ano | Contínuo  2021  2022  2023  2024 | Departamento de assistência social |
| Desconhecimento do número de pessoas idosas analfabetas | Identificar os idosos analfabetos interessados na alfabetização | Fazer busca ativa para identificar a população idosa analfabeta | % de idosos identificados | Identificação de 100% dos idosos analfabetos e interessados na alfabetização | 2022 | Departamento de Educação |
| Analfabetismo entre Idosos | Abrir turma de alfabetização para os idosos que não acessaram a escola na idade própria e tem interesse em alfabetizar-se | Buscar parcerias com as escolas municipais visando a alfabetização de idosos que não acessaram a escola na idade própria | Número de idosos matriculados | Ofertar uma turma por ano de alfabetização de idosos | Contínuo  2023  2024 | Departamento de educação |
| Funcionários Públicos despreparados para a aposentadoria | Realizar capacitação para servidores pré-aposentados | Promover cursos de preparação para a aposentadoria , visando a reflexão e planejamento financeiro e psicológico | Capacitar gradativamente os servidores pré-aposentados | Oferta de 1 (um) curso de preparação para os servidores Municipais para a aposentadoria | Contínuo  2022  2023  2024 | Secretaria de administração |