# PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LOS MAYORES, TUXCACUESCO 2022-2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyectos Estratégicos | Acciones | Coordinación responsable | Dirección responsable | 2022 | 2023 | 2024 | Indicadores de evaluación |
| 1 | PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES | Conformación del comité técnico intersectorial para la gestión de los proyectos estipulados en el plan  |  | Desarrollo Social | 1 | 12 | 12 | Acta de toma de protesta y descripción de constitutivosNúmero de sesiones de trabajo, actas y reporte de actividades |
| Conformación del consejo ciudadano para la evaluación, seguimiento y reportes a la Red Internacional de Ciudades Amigables con las Personas Mayores | 1 | 1 | 1 | Reporte anual entregado a la OMS, que cumple con los requerimientos de la propia Red, elaborado con apoyo y respaldo del comité ciudadano |
| Conformación de grupos vecinales de personas mayores para evaluación y seguimiento del Plan y las Acciones | 13 | 13 | 13 | Número de grupos vecinales conformados oficialmente.  |
| Revisión de reglamentos de servicios municipales, y elaboración de documento con sugerencias para su modificación para “anclar” las condiciones de Ciudad saludable y amigable con las personas mayores  | 50% | 50% | 50% | Porcentaje de reglamentos de servicios municipales susceptibles de aportar condiciones para que la ciudad sea amable con las personas mayores, cuyas sugerencias de adecuación han sido presentadas ante el Cabildo |
| 2 | BUEN GOBIERNO  | Mecanismos de participación ciudadana en localidades |  | Participación Ciudadana | 8 | 10 | 15 | Número de personas mayores participantes.  |
| Atención a emergencias  |  | Protección Civil  | 70 | 110 | 150 | Número de personas mayores atendidas.  |
| Descuento en pago de servicios a personas mayores  |  | Servicios Generales  | 200 | 250 | 300 |
| 3 | DESARROLLO SOCIAL  | Programa de danza y actividades recreativas |  | Cultura | 5 | 10 | 15 | Número de personas mayores asistentes.  |
| Presentaciones de Ballet en parques de localidades |  | 15 | 25 | 40 | Número de presentaciones realizadas.  |
| Presentación Libro Histórico Tuxcacuesco  |  | Educación  | 6 | 10 | 15 | Número de personas mayores entrevistadas.  |
| Coordinación para entrega de pensión federal “*Bienestar*” |  | Desarrollo Social  | No contamos con datos aproximados. |  |  | Número de personas mayores beneficiadas por el programa.  |
| Programa “*Jalisco te reconoce*”. Brigadas de salud  |  | 1 | 10 | 20 |
| Difusión y asesoría para apoyos estatales y federales |  | 30 | 50 | 100 | Número de personas mayores atendidas para asesoría.  |
| Entrega de pañales a personas mayores vulnerables |  | Presidencia | 10 | 20 | 30 | Número de personas mayores beneficiadas.  |
| Feria del deporte |  | Deportes | 10 | 30 | 40 | Número de personas mayores asistentes.  |
| Programa INAPAM |  | DIF | 50 | 60 | 80 | Número de personas mayores afiliadas.  |
| Comedor asistencial para personas mayores  |  | 65 | 70 | 75 | Número de personas mayores beneficiadas. |
| Entrega de despensas y pañales para personas mayores en situación de vulnerabilidad  |  | 85 | 95 | 110 |
| 4 | DESARROLLO ECONÓMICO  | Programas de apoyo económico para el comercio local |  | Promoción Económica  | 2 | 4 | 4 | Número de programas integrados al municipio.  |
| Apoyo a comercios locales con infraestructura |  | 2 | 4 | 4 | Número de personas mayores beneficiadas.  |
| 5 | INFRAESTRUCTURA | Rehabilitación de caminos, calles y carreteras |  | Obras Públicas | 483 km2 | 483km2 | 483km2  | Km2 de intervenciones realizadas.  |
| Construcción de baños y cuartos  |  | 20 | 30 | 30 | Número de construcciones realizadas.  |
| Ampliación de red de alumbrado público  |  | 50 | 60 | 70 | Km2 de ampliación de alumbrado público.  |
| Mantenimiento de calles  |  | 2km2 hasta ahora  | 4km2 | 6km2 | Km2 de intervenciones realizadas.  |
| Construcción de baños públicos  |  | - | - | - | Número de intervenciones realizadas.  |
| Rehabilitación de Centro de Salud  |  | 20% | 50% | 90% | Porcentaje de avance en la rehabilitación.  |
| Rehabilitación de jardines centrales en localidades |  | 8 | 13 | 13 | Número de intervenciones realizadas.  |
| Reforestación de áreas dañadas  |  | Ecología  | 1 | 5 | 7 | Km2 reforestados.  |
| 6 | SALUD  | Atención enfermera en localidades fuera de cabecera municipal  |  | Salud  | 6 | 10 | 15 | Número de personas mayores atendidas.  |
| Control de enfermedades crónico-degenerativas a personas mayores  |  |  |  |  |
| Médico a domicilio a personas en situación vulnerable  |  | 4 | 5 | 6 |
| Traslado a citas médicas para personas mayores |  | Presidencia | 30 | 40 | 50 | Número de personas mayores beneficiadas.  |