Evaluación del Plan de Acción 2022-2025 del Plan SAVIA de Atención y Cuidado al Mayor de Tres Cantos.

20 de diciembre de 2022.-

Desde que el año pasado se presentaran las 110 acciones de mejora incluidas en el Plan Savia de Atención y Cuidado al Mayor 2020-2025, se ha avanzado en el seguimiento y realización del Plan y en el compromiso de escucha a las personas mayores

Durante noviembre y diciembre de 2022 el grupo motor y las áreas municipales del Ayuntamiento de Tres Cantos han realizado un seguimiento detallado del Plan de Acción.

Se han actualizado los 285 indicadores de seguimiento de las 110 acciones del Plan SAVIA.

Además, como resultado de los nuevos grupos focales en los que participaron 50 personas se incluirán 7 nuevas acciones relacionadas con la soledad no deseada, la situación de la mujer mayor en Tres Cantos y la comunicación dirigida a las personas mayores.

A cierre de 2022, 81 de las 110 acciones (un 74%) ya se han realizado o están en curso.

El año 2022 ha sido un año de mucha actividad desarrollada dentro del Plan Savia, que ha contado con la participación de muchos mayores tricantinos. Algunos de los hitos realizados han sido:

- Acciones de presentación y difusión del Plan Savia, se presentó públicamente el proyecto en febrero en el Centro Cultural Adolfo Suárez y se difundió a través de medios de comunicación, se repartieron copias del mismo en el Centro de Mayores y otros edificios municipales y se envió un resumen al domicilio de las personas mayores del municipio.

- Curso de formación en voluntariado, del 29 al 31 de marzo, en el que participaron 60 personas mayores, con el objetivo de dar a conocer los servicios de voluntariado que existen en Tres Cantos

- Desarrollo del “Safari Fotográfico”, los días 31 de marzo y 21 de abril, con la participación de 50 personas que detectaron 660 incidencias en 20 sectores/zonas de Tres Cantos.

- Concierto “Coraleando” en el Centro San Camilo, el 2 de abril, para los residentes, familiares y amigos por parte de los niños del coro.

- Los grupos focales, en los que participaron 50 personas, se realizaron el 20 de octubre, y se trataron los siguientes temas: Soledad No Deseada, Voluntariado, la situación de la Mujer Mayor en Tres Cantos y cómo mejorar la Comunicación. Se han identificado 7 nuevas acciones de mejora que se van a incorporar al Plan de Acción del proyecto.

- El 20 de diciembre se celebró un encuentro Inter generacional entre alumnos del colegio Tierno Galván y el coro del centro de mayores en el que se intercambiaron villancicos. Participaron más de 200 personas, jóvenes y mayores.

- Reuniones para el Seguimiento del Plan de Acción en diciembre, con la participación del Grupo Motor y las Concejalías responsables de las acciones. A cierre de 2022 un total de 81 acciones, de las 110 del Plan, ya se han finalizado o está en curso (un 74%).

ANEXO

Fotografías

Póster utilizado en la convocatoria de los Grupos Focales: