**PLAN D’ACTION VAA Saint-Sébastien-sur-Loire 2018/2019**

**Thématique : le transport, la mobilité**

***Finalité : « favoriser la mobilité des seniors »***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Axes de travail** | **Objectifs** | **Actions** | **Echéancier** |
| **1****L’aménagement des espaces publics** | **Rendre attractifs les espaces publics afin de donner envie aux seniors de les fréquenter.** | Observation d’un circuit en centre-ville : la rue, les Trottoirs, la circulation à vélo, le mobilier urbain, les espaces verts, les commerces, les arrêts de bus, l’accessibilité, les lieux de vie et de convivialité, l’impression générale… | janvier/mars 2018 |
| Observation d’un circuit dans le quartier Ouche Quinet (idem ci-dessus) | janvier/mars 2019 |
| Valoriser un parcours en centre-ville   | 2ème semestre 2019 |
| Concertation avec le service proximité relations Nantes Métropole, transmission des observations. | avril 2018 (centre-ville)avril 2019 (Ouche Quinet) |
| **2****La perte d’autonomie, le sentiment d’insécurité, l’accompagnement** | **Observer à Saint-Sébastien-sur-Loire, les processus de perte de mobilité et d’isolement des personnes âgées.****Appréhender les besoins de cette population** | rencontre de professionnels, de partenaires et de seniors en perte de mobilité | février/ avril 2018 |
| Constitution d’un réseau de bénévoles pour accompagner des seniors dans leurs déplacements en partenariat avec le CSC « l’allée verte » | mai/octobre 2019 |
| **3****La prévention routière** | **Sensibiliser à la prévention routière afin de conduire longtemps sereinement** **Favoriser la prise de conscience des limites de la poursuite de la conduite**  | Pérennisation des actions de prévention menées une première fois dans le cadre VAA :* Atelier de prévention en partenariat avec L’association AGIR (2 fois par an)
* Atelier « conduire longtemps sereinement » en partenariat avec l’Ecole de Conduite Française (suivant la demande)
* Évaluation individuelle en situation de conduite en partenariat avec l’Ecole de Conduite Française (suivant la demande)
 | en continu |
| Conception et réalisation d’un Rallye intergénérationnel sur la sécurité routière | à partir de mai 2019 |
| **4****Les différents mode de transport et les transports solidaires** | **Permettre à des seniors en perte de mobilité de continuer à bouger et à se déplacer****Prévenir l’isolement** | **Point mobilité**Proposer une évaluation de la situation et des besoins de la personne et recherche de solutions individualisées | Mise en route : décembre 2018 |
| **Transport solidaire**proposer aux personnes en perte de mobilité des trajets (1€ allée et retour) 4 demi-journées par semaine pour se rendre au marché, chez des amis, voir un conjoint en maison de retraite…. | Mise en route : janvier 2019 |
| **Parcours Santé Seniors** * Visite de parcours santé à Rezé et à Saint Luce et préconisations
* Travail des participants avec les services techniques de la ville pour le choix des agrées et du site : relecture du cahier des charges, étude des propositions et concertation pour le choix de l’entreprise.
 | réalisation et inauguration en avril 2019 |
| **Activités physiques adaptées**Proposer régulièrement des promenades, des animations sur le parcours santé senior (lorsque la météo le permet), en particulier grâce au partenariat avec l’école de kiné. | 1ère animation par des étudiants le 4 juin 2019Animations régulières en octobre 2019 |
| **5****La communication** | **favoriser le bien vivre ensemble sur l’espace public** | Relais au service communication de la ville, des besoins en terme de communication des 4 autres groupes, un thème ressort des échanges, de façon récurrente, dans tous les groupes : l’incivisme | février/ avril 2018 |
| Création d’une campagne de communication « bien vivre ensemble, partager l’espace public » avec le service communication de la ville  | affichage sur la commune de la campagne à partir du 27/02/2019 |
| Organisation d’une réunion avec la police municipale sur le thème des incivismes | 19/04/2018  |

*Chaque axe a donné lieu à une réflexion et à l’élaboration de projet(s) en groupe de travail avec des partenaires et des seniors (voir documents partenaires et plénière juin 2018)*