**ATUALIZADO EM SETEMBRO/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**PLANO CIDADE AMIGA DAS PESSOAS IDOSAS**



**PROJETO TRANSPORTE AMIGO DA PESSOA IDOSA**

**OBJETIVO**

Adaptar o transporte público para que o mesmo ofereça possibilidades seguras e confortáveis do deslocamento das pessoas idosas pela cidade, e que cumpra o papel de indutor da participação cívica e social e facilitador do acesso a serviços públicos e de saúde

**INDICADOR**

**Proporção** **de pessoas idosas que utilizam o transporte público**

**META:** Manter acima de 8%

**METAS ANUAIS:**

2024: acima de 8%

2025: acima de 8%

**PRODUTOS**

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 1**: URBS Digital

**RESPONSÁVEL:** Vilson José Kimmel

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Emissão on-line das autuações para infrações do sistema de transporte comercial | 31/07/2023 | Vilson Jose Kimmel |
| * 1. Integração do cadastro do passe escolar com as Escolas Municipais e Estaduais | 30/08/2023 | Vilson Jose Kimmel |
| * 1. Prova de vida para o cartão isento (idoso) integrado com o INSS | 31/08/2023 | Vilson Jose Kimmel |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 2**: Ônibus elétrico implantado

**RESPONSÁVEL:** Clever Ubiratan Teixeira de Almeida

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Aquisição da frota de veículos elétricos da Linha Inter 2 | 30/09/2023 | Clever Ubiratan Teixeira de Almeida |
| * 1. Implantação da infraestrutura de apoio necessária | 30/06/2024 | Clever Ubiratan Teixeira de Almeida |
| * 1. Execução de testes dos ônibus elétricos na Linha Inter 2 | 30/08/2024 | Clever Ubiratan Teixeira de Almeida |
| * 1. Início da operação dos ônibus elétricos (depende da finalização das obras viárias e da infraestrutura de apoio) | 30/10/2024 | Clever Ubiratan Teixeira de Almeida |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 3**: Faixas Exclusivas - URBS e SMDT

**RESPONSÁVEL:** Sergio Luis de Oliveira

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Sinalização da faixa exclusiva: Rua João Negrão entre Ruas André de Barros e Rua Almirante Gonçalves | 29/12/2023 | Mauricio Razera |
| * 1. Sinalização da faixa exclusiva: Av. Erasto Gaertner | 30/12/2023 | Mauricio Razera |
| * 1. Sinalização da faixa exclusiva: Av. Victor Ferreira do Amaral | 30/12/2023 | Mauricio Razera |
| * 1. Implantação da faixa exclusiva: Rua Emiliano Perneta entre Rua Dr. Muricy e Av. Visconde de Nacar | 15/06/2024 | Sergio Luis de Oliveira |
| * 1. Implantação da faixa exclusiva: Av. Pres. Kennedy | 15/06/2024 | Sergio Luis de Oliveira |
| * 1. Implantação da faixa exclusiva: Av. Erasto Gaertner | 15/06/2024 | Sergio Luis de Oliveira |
| * 1. Implantação da faixa exclusiva: Av. Victor Ferreira do Amaral | 15/06/2024 | Sergio Luis de Oliveira |
| * 1. Sinalização da faixa exclusiva: Av. Pres. Kennedy | 30/12/2024 | Mauricio Razera |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria Municipal de Obras Públicas

**PRODUTO 4**: Desalinhamento Ligeirão Norte-Sul - conclusão

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Início da operação do Ligeirão | 15/07/2023 | Sergio Luis de Oliveira |
| * 1. Adequação da frota | 15/07/2023 | Sergio Luis de Oliveira |
| * 1. Obra 100% concluída - todas as estações entregues | 31/07/2023 | Sergio Luis de Oliveira |
| * 1. Entrega para o Prefeito | 31/07/2023 | Sergio Luis de Oliveira |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 5**: Ligeirão no trecho norte da Linha Verde

**RESPONSÁVEL:** Aldemar Venancio Martins Neto

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Implantação da estação Solar | 29/03/2024 | Aldemar Venancio Martins Neto |
| * 1. Implantação da estação Atuba | 29/03/2024 | Aldemar Venancio Martins Neto |
| * 1. Integração das linhas da região | 15/10/2024 | Sergio Luis de Oliveira |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 6**: Terminais de integração reestruturados

**RESPONSÁVEL:** Astrid Cristianne Dilger Sanches

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Conclusão dos projetos solicitados pela URBS | 30/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Encaminhamento para IPPUC para elaboração de projetos | 31/12/2024 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Previsão orçamentária para realização das reformas | 31/12/2024 | Pedro Henrique Scherner Romanel |
| * 1. Orçamento dos projetos solicitados | 31/12/2024 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 7**: Revitalização de plataforma de terminais

**RESPONSÁVEL:** Alceu Izaias Elias Portella

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Capão Raso, sentido bairro/centro | 30/12/2024 | Thiago Augusto Sielski Marquardt |
| * 1. Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Boa Vista, ambos sentidos | 30/12/2024 | Thiago Augusto Sielski Marquardt |
| * 1. Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Sitio Cercado, ambos sentidos | 30/12/2024 | Thiago Augusto Sielski Marquardt |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 8:** Acessibilidade nas estações tubo

**RESPONSÁVEL:** Astrid Cristianne Dilger Sanches

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Término da execução no trecho da Rep. Argentina e Winston Churchill para reposicionamento da catraca para permitir porta de isenção de 0,80m | 30/07/2023 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Término da execução no trecho da Rep. Argentina E Winston Churchill para reposicionamento da catraca para permitir porta de isenção de 0,80m | 30/07/2023 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Previsão de execução das rampas nas estações-tubo Sagrado Coração e Rosa Tortato | 30/08/2023 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Orçamentos dos elevadores/rampas para as estações-tubo Lindóia, Dom Ático, Wenceslau Braz e Brigadeiro Franco | 30/08/2023 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Elaboração de Termo de Referência para os elevadores/rampas das estações-tubo Lindóia, Dom Ático, Wenceslau Braz e Brigadeiro Franco | 30/08/2023 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 9:** Implantação de novas estações-tubo

**RESPONSÁVEL:** Astrid Cristianne Dilger Sanches

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Processo licitatório para estações-tubo e placa de concreto | 31/12/2024 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Estação-tubo Bairro Novo e Rui Barbosa | 31/12/2024 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Duas estações-tubo no Círculo Militar | 31/12/2024 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Elaboração de processo licitatório para estações-tubo e placas de concreto | 31/12/2024 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 10:** Revitalização de 30 estações-tubo

**RESPONSÁVEL:** Alceu Izaias Elias Portella

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Reforma/substituição de pisos de 10 estações-tubo | 01/05/2023 | Thiago Augusto Sielski Marquardt |
| * 1. Reforma/substituição de pisos de 10 estações-tubo | 01/09/2023 | Thiago Augusto Sielski Marquardt |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria Municipal de Obras Públicas

**PRODUTO 11:** Programa Asfalto Novo

**RESPONSÁVEL:** Mario Luis da Costa Padovani

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Revitalizar a Rua Sebastião Alves Ferreira, no Bairro Alto - Regional Boa Vista | 30/12/2023 | Mario Luis da Costa Padovani |
| * 1. Rua Diogo Mugiatti reciclada - Reg Boqueirão | 01/01/2024 | Mario Luis da Costa Padovani |
| * 1. Rua Olga Mazepa de Paula com pavimentação alternativa - Reg Cajuru | 01/01/2024 | Mario Luis da Costa Padovani |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 12:** BRT Leste Oeste - Implantação do novo Terminal Capão da Imbuia

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| 12.1 Fiscalização - elaboração dos projetos executivos | 07/06/2023 | Carlos Alberto Barros |
| 12.2 Fiscalização - finalização dos projetos executivos | 28/06/2024 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Aprovação do agente financiador | 15/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG | 05/09/2024 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Elaboração de minuta de edital de licitação | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Parecer Jurídico do Edital | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Publicação do Edital | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Recebimento de Propostas | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Homologação do vencedor | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR) | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra | 28/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução | 05/11/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 30 % de execução | 05/11/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução | 05/11/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75 % de execução | 05/11/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90 % de execução | 05/11/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório | 05/11/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo | 05/11/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 13:** BRT Leste Oeste - Implantação do Terminal CIC Norte

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos | 17/06/2023 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Contratação dos projetos executivos - UTAG | 28/06/2023 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Fiscalização - finalização dos projetos executivos | 20/06/2024 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Aprovação do agente financiador | 26/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Publicação do Edital | 21/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG | 24/12/2024 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Elaboração de minuta de edital de licitação | 24/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Parecer Jurídico do Edital | 24/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Recebimento de Propostas | 24/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Homologação do vencedor | 24/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra | 24/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR) | 24/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato | 24/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 30 % de execução | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75 % de execução | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90 % de execução | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Início da operação da Linha | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 14:** BRT Leste Oeste - Reforma do Terminal do Campo Comprido

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Licitação dos projetos executivos - UTAG | 28/06/2023 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos | 28/06/2023 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Fiscalização - finalização dos projetos executivos | 19/05/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Aprovação do agente financiador | 27/05/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG | 21/08/2024 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Elaboração de minuta de edital de licitação | 21/08/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Parecer Jurídico do Edital | 21/08/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Publicação do Edital | 21/08/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Recebimento de Propostas | 21/08/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Homologação do vencedor | 21/08/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR) | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 30 % de execução | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75 % de execução | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90 % de execução | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Início da operação da Linha | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 15:** BRT Leste Oeste - Reforma do Terminal Centenário

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Elaboração de minuta de edital de licitação | 04/10/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Fiscalização - finalização dos projetos executivos | 03/05/2024 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Aprovação do agente financiador | 11/05/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG | 03/09/2024 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Parecer Jurídico do Edital | 03/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Publicação do Edital | 03/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Recebimento de Propostas | 03/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR) | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 30 % de execução | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75 % de execução | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90 % de execução | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Homologação do vencedor | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Início da operação da Linha | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 16:** BRT Leste Oeste - Reforma do Terminal Vila Oficinas

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Fiscalização - finalização dos projetos executivos | 31/01/2024 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Aprovação do agente financiador | 10/03/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG | 02/06/2024 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Elaboração de minuta de edital de licitação | 02/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Parecer Jurídico do Edital | 02/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Publicação do Edital | 02/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Recebimento de Propostas | 02/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Homologação do vencedor | 02/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR) | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 30 % de execução | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75 % de execução | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90 % de execução | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Início da operação da Linha | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 17:** BRT Leste Oeste – Revitalização do Terminal Campina do Siqueira

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra | 10/06/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra | 10/06/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato | 10/06/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG | 28/06/2023 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra | 01/07/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução | 11/07/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 30 % de execução | 11/07/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução | 11/07/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75 % de execução | 11/07/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo | 11/07/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90 % de execução | 08/09/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório | 08/09/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Início da operação da Linha | 31/10/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 18:** BRT Leste Oeste – Revitalização do Terminal do Hauer

**RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes**

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Acompanhamento da liberação de recursos do Governo para implantação do Terminal | 30/06/2023 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG | 04/06/2024 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Elaboração de minuta de edital de licitação | 12/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Parecer Jurídico do Edital | 12/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Publicação do Edital | 03/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Recebimento de Propostas | 13/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Homologação do vencedor | 13/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra | 12/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra | 12/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato | 12/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra | 03/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução | 13/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 30 % de execução | 13/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução | 13/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75 % de execução | 13/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90 % de execução | 13/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório | 13/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo | 13/10/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 19:** BRT Leste Oeste – Eduardo Sprada / Praça Rui Barbosa

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Elaboração de minuta de edital de licitação | 04/08/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Revisão/adequação dos projetos executivos de infraestrutura viária de 17 estações | 20/12/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Revisão dos projetos de paisagismo entre as estações 7,5 km | 20/12/2023 | Marcio Alex Marcelino |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG | 19/03/2024 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Parecer Jurídico do Edital | 02/04/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Publicação do Edital | 13/04/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Recebimento de Propostas | 18/05/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Homologação do vencedor | 15/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ execução da Obra | 22/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR) | 02/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato | 12/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra | 16/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução | 18/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 35% de execução | 18/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50% de execução | 18/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75% de execução | 18/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90% de execução | 18/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório | 18/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo | 18/10/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito

**PRODUTO 20:** Campanha educativa no trânsito

**RESPONSÁVEL:** Eduilio Roberto Sampaio da Cruz

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas | 31/08/2023 | Patricia Bastos |
| * 1. Ação Educativa - Programa Modais | 31/08/2023 | Caçan Jure Cordeiro Silvanio |
| * 1. Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos | 31/08/2023 | Caçan Jure Cordeiro Silvanio |
| * 1. Ação Educativa Volta às Aulas - 1 Escola por Regional | 31/08/2023 | Patricia Bastos |
| * 1. Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas | 30/11/2023 | Patricia Bastos |
| * 1. Ação Educativa - Programa Modais | 30/11/2023 | Caçan Jure Cordeiro Silvanio |
| * 1. Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos | 30/11/2023 | Caçan Jure Cordeiro Silvanio |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito

**PRODUTO 21:** Implantação de semáforos FALA Curitiba

**RESPONSÁVEL:** Edvaldo Francisco Alves

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Bairro Novo - 2022 - Implantar semáforo na Rua Guaçuí x Rua Ivatuba | 01/11/2023 | Edvaldo Francisco Alves |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito

**PRODUTO 22:** Semáforos para pedestres, inclusive para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida – SMDT

**RESPONSÁVEL:** Edvaldo Francisco Alves

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Viabilizar aditivo de Contrato | 30/06/2023 | Edvaldo Francisco Alves |
| * 1. Elaborar 1ª Ordem de Serviço | 31/08/2023 | Edvaldo Francisco Alves |
| * 1. Execução da 2º Ordem de Serviço | 31/10/2023 | Edvaldo Francisco Alves |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito

**PRODUTO 23:** Obras realizadas por concessionárias fiscalizadas

**RESPONSÁVEL: Mirian Voss**

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Acompanhamento da migração e treinamento do programa | 30/06/2023 | Mirian Voss |
| * 1. Acompanhamento do treinamento do novo Programa | 31/07/2023 | Mirian Voss |
| * 1. Acompanhamento do novo programa e conclusão da implementação | 31/07/2023 | Mirian Voss |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 24:** Estacionamentos Digitais modernizados

**RESPONSÁVEL:** Elias Techy

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Colocação de dispositivo de número de vagas disponíveis | 30/06/2023 | Elias Techy |
| * 1. Convênios com meios de pagamento (PicPay, ConectCar) | 30/06/2023 | Vilson Jose Kimmel |
| * 1. Automatização das cancelas por meio de pagamento com tecnologia de Tag | 30/06/2023 | Vilson Jose Kimmel |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 25:** Melhorias na Rodoviária de Curitiba

**RESPONSÁVEL:** Elcio Antonio Alves dos Anjos

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Assentos de uso preferencial sinalizados para idosos e espaços para P.C.R. | 30/06/2022 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Acessos públicos externos ao terminal - piso tátil | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Abertura existente entre a grelha com o piso tátil no prolongamento de acesso do piso da rodoviária com a Av. Pres. Afonso Camargo | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Altura dos corrimões instalados nas escadas de acesso as passarelas e 01 corrimão e 02 guarda-copos | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Corrimãos e sinalização visual dos degraus | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Sinalização tátil em Braile | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Variação na altura dos degraus das escadas de acesso as passarelas | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Acessos públicos externos ao terminal - área de desembarque e travessias elevadas | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Acessos públicos externos ao terminal - travessia de veículos sobre calçadas | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Revitalização do sistema elétrico das portas de acesso às plataformas de embarque (fiação aérea) | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Revitalização do sistema viário da Rodoviária com implantação do Estacionamento Regulamentado | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Abertura existente entre a grelha como o piso tátil no prolongamento de acesso do piso da rodoviária com a Av. Pres. Afonso Camargo | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |