**ATUALIZADO EM SETEMBRO/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**PLANO CIDADE AMIGA DAS PESSOAS IDOSAS**



**PROJETO TRANSPORTE AMIGO DA PESSOA IDOSA**

**OBJETIVO**

Adaptar o transporte público para que o mesmo ofereça possibilidades seguras e confortáveis do deslocamento das pessoas idosas pela cidade, e que cumpra o papel de indutor da participação cívica e social e facilitador do acesso a serviços públicos e de saúde

**INDICADOR**

**Proporção** **de pessoas idosas que utilizam o transporte público**

**META:** Manter acima de 8%

**METAS ANUAIS:**

2024: acima de 8%

2025: acima de 8%

**PRODUTOS**

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 1**: URBS Digital

**RESPONSÁVEL:** Vilson José Kimmel

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Emissão on-line das autuações para infrações do sistema de transporte comercial
 | 31/07/2023 | Vilson Jose Kimmel |
| * 1. Integração do cadastro do passe escolar com as Escolas Municipais e Estaduais
 | 30/08/2023 | Vilson Jose Kimmel |
| * 1. Prova de vida para o cartão isento (idoso) integrado com o INSS
 | 31/08/2023 | Vilson Jose Kimmel |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 2**: Ônibus elétrico implantado

**RESPONSÁVEL:** Clever Ubiratan Teixeira de Almeida

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Aquisição da frota de veículos elétricos da Linha Inter 2
 | 30/09/2023 | Clever Ubiratan Teixeira de Almeida |
| * 1. Implantação da infraestrutura de apoio necessária
 | 30/06/2024 | Clever Ubiratan Teixeira de Almeida |
| * 1. Execução de testes dos ônibus elétricos na Linha Inter 2
 | 30/08/2024 | Clever Ubiratan Teixeira de Almeida |
| * 1. Início da operação dos ônibus elétricos (depende da finalização das obras viárias e da infraestrutura de apoio)
 | 30/10/2024 | Clever Ubiratan Teixeira de Almeida |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 3**: Faixas Exclusivas - URBS e SMDT

**RESPONSÁVEL:** Sergio Luis de Oliveira

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Sinalização da faixa exclusiva: Rua João Negrão entre Ruas André de Barros e Rua Almirante Gonçalves
 | 29/12/2023 | Mauricio Razera |
| * 1. Sinalização da faixa exclusiva: Av. Erasto Gaertner
 | 30/12/2023 | Mauricio Razera |
| * 1. Sinalização da faixa exclusiva: Av. Victor Ferreira do Amaral
 | 30/12/2023 | Mauricio Razera |
| * 1. Implantação da faixa exclusiva: Rua Emiliano Perneta entre Rua Dr. Muricy e Av. Visconde de Nacar
 | 15/06/2024 | Sergio Luis de Oliveira |
| * 1. Implantação da faixa exclusiva: Av. Pres. Kennedy
 | 15/06/2024 | Sergio Luis de Oliveira |
| * 1. Implantação da faixa exclusiva: Av. Erasto Gaertner
 | 15/06/2024 | Sergio Luis de Oliveira |
| * 1. Implantação da faixa exclusiva: Av. Victor Ferreira do Amaral
 | 15/06/2024 | Sergio Luis de Oliveira |
| * 1. Sinalização da faixa exclusiva: Av. Pres. Kennedy
 | 30/12/2024 | Mauricio Razera |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria Municipal de Obras Públicas

**PRODUTO 4**: Desalinhamento Ligeirão Norte-Sul - conclusão

**RESPONSÁVEL:** Livio Petterle Neto

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Início da operação do Ligeirão
 | 15/07/2023 | Sergio Luis de Oliveira |
| * 1. Adequação da frota
 | 15/07/2023 | Sergio Luis de Oliveira |
| * 1. Obra 100% concluída - todas as estações entregues
 | 31/07/2023 | Sergio Luis de Oliveira |
| * 1. Entrega para o Prefeito
 | 31/07/2023 | Sergio Luis de Oliveira |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 5**: Ligeirão no trecho norte da Linha Verde

**RESPONSÁVEL:** Aldemar Venancio Martins Neto

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Implantação da estação Solar
 | 29/03/2024 | Aldemar Venancio Martins Neto |
| * 1. Implantação da estação Atuba
 | 29/03/2024 | Aldemar Venancio Martins Neto |
| * 1. Integração das linhas da região
 | 15/10/2024 | Sergio Luis de Oliveira |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 6**: Terminais de integração reestruturados

**RESPONSÁVEL:** Astrid Cristianne Dilger Sanches

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Conclusão dos projetos solicitados pela URBS
 | 30/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Encaminhamento para IPPUC para elaboração de projetos
 | 31/12/2024 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Previsão orçamentária para realização das reformas
 | 31/12/2024 | Pedro Henrique Scherner Romanel |
| * 1. Orçamento dos projetos solicitados
 | 31/12/2024 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 7**: Revitalização de plataforma de terminais

**RESPONSÁVEL:** Alceu Izaias Elias Portella

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Capão Raso, sentido bairro/centro
 | 30/12/2024 | Thiago Augusto Sielski Marquardt |
| * 1. Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Boa Vista, ambos sentidos
 | 30/12/2024 | Thiago Augusto Sielski Marquardt |
| * 1. Reforma/substituição de pisos de plataformas do Terminal Sitio Cercado, ambos sentidos
 | 30/12/2024 | Thiago Augusto Sielski Marquardt |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 8:** Acessibilidade nas estações tubo

**RESPONSÁVEL:** Astrid Cristianne Dilger Sanches

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Término da execução no trecho da Rep. Argentina e Winston Churchill para reposicionamento da catraca para permitir porta de isenção de 0,80m
 | 30/07/2023 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Término da execução no trecho da Rep. Argentina E Winston Churchill para reposicionamento da catraca para permitir porta de isenção de 0,80m
 | 30/07/2023 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Previsão de execução das rampas nas estações-tubo Sagrado Coração e Rosa Tortato
 | 30/08/2023 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Orçamentos dos elevadores/rampas para as estações-tubo Lindóia, Dom Ático, Wenceslau Braz e Brigadeiro Franco
 | 30/08/2023 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Elaboração de Termo de Referência para os elevadores/rampas das estações-tubo Lindóia, Dom Ático, Wenceslau Braz e Brigadeiro Franco
 | 30/08/2023 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 9:** Implantação de novas estações-tubo

**RESPONSÁVEL:** Astrid Cristianne Dilger Sanches

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Processo licitatório para estações-tubo e placa de concreto
 | 31/12/2024 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Estação-tubo Bairro Novo e Rui Barbosa
 | 31/12/2024 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Duas estações-tubo no Círculo Militar
 | 31/12/2024 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |
| * 1. Elaboração de processo licitatório para estações-tubo e placas de concreto
 | 31/12/2024 | Astrid Cristianne Dilger Sanches |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 10:** Revitalização de 30 estações-tubo

**RESPONSÁVEL:** Alceu Izaias Elias Portella

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Reforma/substituição de pisos de 10 estações-tubo
 | 01/05/2023 | Thiago Augusto Sielski Marquardt |
| * 1. Reforma/substituição de pisos de 10 estações-tubo
 | 01/09/2023 | Thiago Augusto Sielski Marquardt |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria Municipal de Obras Públicas

**PRODUTO 11:** Programa Asfalto Novo

**RESPONSÁVEL:** Mario Luis da Costa Padovani

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Revitalizar a Rua Sebastião Alves Ferreira, no Bairro Alto - Regional Boa Vista
 | 30/12/2023 | Mario Luis da Costa Padovani |
| * 1. Rua Diogo Mugiatti reciclada - Reg Boqueirão
 | 01/01/2024 | Mario Luis da Costa Padovani |
| * 1. Rua Olga Mazepa de Paula com pavimentação alternativa - Reg Cajuru
 | 01/01/2024 | Mario Luis da Costa Padovani |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 12:** BRT Leste Oeste - Implantação do novo Terminal Capão da Imbuia

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| 12.1 Fiscalização - elaboração dos projetos executivos | 07/06/2023 | Carlos Alberto Barros |
| 12.2 Fiscalização - finalização dos projetos executivos | 28/06/2024 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Aprovação do agente financiador
 | 15/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG
 | 05/09/2024 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Elaboração de minuta de edital de licitação
 | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Parecer Jurídico do Edital
 | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Publicação do Edital
 | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Recebimento de Propostas
 | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Homologação do vencedor
 | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
 | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
 | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato
 | 05/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
 | 28/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução
 | 05/11/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 30 % de execução
 | 05/11/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução
 | 05/11/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75 % de execução
 | 05/11/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90 % de execução
 | 05/11/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório
 | 05/11/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
 | 05/11/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 13:** BRT Leste Oeste - Implantação do Terminal CIC Norte

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos
 | 17/06/2023 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Contratação dos projetos executivos - UTAG
 | 28/06/2023 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Fiscalização - finalização dos projetos executivos
 | 20/06/2024 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Aprovação do agente financiador
 | 26/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Publicação do Edital
 | 21/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG
 | 24/12/2024 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Elaboração de minuta de edital de licitação
 | 24/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Parecer Jurídico do Edital
 | 24/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Recebimento de Propostas
 | 24/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Homologação do vencedor
 | 24/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
 | 24/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
 | 24/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato
 | 24/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
 | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução
 | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 30 % de execução
 | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução
 | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75 % de execução
 | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90 % de execução
 | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório
 | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
 | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Início da operação da Linha
 | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 14:** BRT Leste Oeste - Reforma do Terminal do Campo Comprido

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Licitação dos projetos executivos - UTAG
 | 28/06/2023 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Fiscalização - elaboração dos projetos executivos
 | 28/06/2023 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Fiscalização - finalização dos projetos executivos
 | 19/05/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Aprovação do agente financiador
 | 27/05/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG
 | 21/08/2024 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Elaboração de minuta de edital de licitação
 | 21/08/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Parecer Jurídico do Edital
 | 21/08/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Publicação do Edital
 | 21/08/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Recebimento de Propostas
 | 21/08/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Homologação do vencedor
 | 21/08/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
 | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
 | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato
 | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
 | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução
 | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 30 % de execução
 | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução
 | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75 % de execução
 | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90 % de execução
 | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório
 | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
 | 19/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Início da operação da Linha
 | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 15:** BRT Leste Oeste - Reforma do Terminal Centenário

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Elaboração de minuta de edital de licitação
 | 04/10/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Fiscalização - finalização dos projetos executivos
 | 03/05/2024 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Aprovação do agente financiador
 | 11/05/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG
 | 03/09/2024 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Parecer Jurídico do Edital
 | 03/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Publicação do Edital
 | 03/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Recebimento de Propostas
 | 03/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
 | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
 | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato
 | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra
 | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução
 | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 30 % de execução
 | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução
 | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75 % de execução
 | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90 % de execução
 | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório
 | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
 | 04/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Homologação do vencedor
 | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Início da operação da Linha
 | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 16:** BRT Leste Oeste - Reforma do Terminal Vila Oficinas

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Fiscalização - finalização dos projetos executivos
 | 31/01/2024 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Aprovação do agente financiador
 | 10/03/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG
 | 02/06/2024 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Elaboração de minuta de edital de licitação
 | 02/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Parecer Jurídico do Edital
 | 02/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Publicação do Edital
 | 02/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Recebimento de Propostas
 | 02/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Homologação do vencedor
 | 02/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
 | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
 | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato
 | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra
 | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução
 | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 30 % de execução
 | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução
 | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75 % de execução
 | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90 % de execução
 | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório
 | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
 | 02/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Início da operação da Linha
 | 31/12/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 17:** BRT Leste Oeste – Revitalização do Terminal Campina do Siqueira

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
 | 10/06/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra
 | 10/06/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato
 | 10/06/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG
 | 28/06/2023 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra
 | 01/07/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução
 | 11/07/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 30 % de execução
 | 11/07/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução
 | 11/07/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75 % de execução
 | 11/07/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
 | 11/07/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90 % de execução
 | 08/09/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório
 | 08/09/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Início da operação da Linha
 | 31/10/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 18:** BRT Leste Oeste – Revitalização do Terminal do Hauer

**RESPONSÁVEL: Olga Mara Prestes**

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Acompanhamento da liberação de recursos do Governo para implantação do Terminal
 | 30/06/2023 | Carlos Alberto Barros |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG
 | 04/06/2024 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Elaboração de minuta de edital de licitação
 | 12/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Parecer Jurídico do Edital
 | 12/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Publicação do Edital
 | 03/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Recebimento de Propostas
 | 13/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Homologação do vencedor
 | 13/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ Execução da Obra
 | 12/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra
 | 12/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato
 | 12/09/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço -Início da Obra
 | 03/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução
 | 13/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 30 % de execução
 | 13/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50 % de execução
 | 13/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75 % de execução
 | 13/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90 % de execução
 | 13/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório
 | 13/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
 | 13/10/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

**PRODUTO 19:** BRT Leste Oeste – Eduardo Sprada / Praça Rui Barbosa

**RESPONSÁVEL:** Olga Mara Prestes

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Elaboração de minuta de edital de licitação
 | 04/08/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Revisão/adequação dos projetos executivos de infraestrutura viária de 17 estações
 | 20/12/2023 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Revisão dos projetos de paisagismo entre as estações 7,5 km
 | 20/12/2023 | Marcio Alex Marcelino |
| * 1. Autorização para Licitar - UTAG
 | 19/03/2024 | Marcio Augusto de Toledo Teixeira |
| * 1. Parecer Jurídico do Edital
 | 02/04/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Publicação do Edital
 | 13/04/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Recebimento de Propostas
 | 18/05/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Homologação do vencedor
 | 15/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Licença Prévia (LP) e/ou Autorização Ambiental p/ execução da Obra
 | 22/06/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Autorização da AIO - Autorização do Início de Obra (MDR)
 | 02/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Assinatura do contrato
 | 12/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Emissão da Ordem de Serviço - Início da Obra
 | 16/07/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 15% de execução
 | 18/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 35% de execução
 | 18/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 50% de execução
 | 18/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 75% de execução
 | 18/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Acompanhamento da obra - 90% de execução
 | 18/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Conclusão da obra - Recebimento Provisório
 | 18/10/2024 | Olga Mara Prestes |
| * 1. Finalização do contrato - Recebimento Definitivo
 | 18/10/2024 | Olga Mara Prestes |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito

**PRODUTO 20:** Campanha educativa no trânsito

**RESPONSÁVEL:** Eduilio Roberto Sampaio da Cruz

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas
 | 31/08/2023 | Patricia Bastos |
| * 1. Ação Educativa - Programa Modais
 | 31/08/2023 | Caçan Jure Cordeiro Silvanio |
| * 1. Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos
 | 31/08/2023 | Caçan Jure Cordeiro Silvanio |
| * 1. Ação Educativa Volta às Aulas - 1 Escola por Regional
 | 31/08/2023 | Patricia Bastos |
| * 1. Ação Educativa em Instituições de Ensino Pública e Privadas
 | 30/11/2023 | Patricia Bastos |
| * 1. Ação Educativa - Programa Modais
 | 30/11/2023 | Caçan Jure Cordeiro Silvanio |
| * 1. Ação Educativa - Programa Trânsito para Todos
 | 30/11/2023 | Caçan Jure Cordeiro Silvanio |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito

**PRODUTO 21:** Implantação de semáforos FALA Curitiba

**RESPONSÁVEL:** Edvaldo Francisco Alves

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Bairro Novo - 2022 - Implantar semáforo na Rua Guaçuí x Rua Ivatuba
 | 01/11/2023 | Edvaldo Francisco Alves |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito

**PRODUTO 22:** Semáforos para pedestres, inclusive para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida – SMDT

**RESPONSÁVEL:** Edvaldo Francisco Alves

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Viabilizar aditivo de Contrato
 | 30/06/2023 | Edvaldo Francisco Alves |
| * 1. Elaborar 1ª Ordem de Serviço
 | 31/08/2023 | Edvaldo Francisco Alves |
| * 1. Execução da 2º Ordem de Serviço
 | 31/10/2023 | Edvaldo Francisco Alves |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito

**PRODUTO 23:** Obras realizadas por concessionárias fiscalizadas

**RESPONSÁVEL: Mirian Voss**

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Acompanhamento da migração e treinamento do programa
 | 30/06/2023 | Mirian Voss |
| * 1. Acompanhamento do treinamento do novo Programa
 | 31/07/2023 | Mirian Voss |
| * 1. Acompanhamento do novo programa e conclusão da implementação
 | 31/07/2023 | Mirian Voss |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 24:** Estacionamentos Digitais modernizados

**RESPONSÁVEL:** Elias Techy

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Colocação de dispositivo de número de vagas disponíveis
 | 30/06/2023 | Elias Techy |
| * 1. Convênios com meios de pagamento (PicPay, ConectCar)
 | 30/06/2023 | Vilson Jose Kimmel |
| * 1. Automatização das cancelas por meio de pagamento com tecnologia de Tag
 | 30/06/2023 | Vilson Jose Kimmel |

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)

**PRODUTO 25:** Melhorias na Rodoviária de Curitiba

**RESPONSÁVEL:** Elcio Antonio Alves dos Anjos

**MARCOS DE ACOMPANHAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE** | **DATA** | **RESPONSÁVEL** |
| * 1. Assentos de uso preferencial sinalizados para idosos e espaços para P.C.R.
 | 30/06/2022 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Acessos públicos externos ao terminal - piso tátil
 | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Abertura existente entre a grelha com o piso tátil no prolongamento de acesso do piso da rodoviária com a Av. Pres. Afonso Camargo
 | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Altura dos corrimões instalados nas escadas de acesso as passarelas e 01 corrimão e 02 guarda-copos
 | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Corrimãos e sinalização visual dos degraus
 | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Sinalização tátil em Braile
 | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Variação na altura dos degraus das escadas de acesso as passarelas
 | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Acessos públicos externos ao terminal - área de desembarque e travessias elevadas
 | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Acessos públicos externos ao terminal - travessia de veículos sobre calçadas
 | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Revitalização do sistema elétrico das portas de acesso às plataformas de embarque (fiação aérea)
 | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Revitalização do sistema viário da Rodoviária com implantação do Estacionamento Regulamentado
 | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |
| * 1. Abertura existente entre a grelha como o piso tátil no prolongamento de acesso do piso da rodoviária com a Av. Pres. Afonso Camargo
 | 31/12/2023 | Elcio Antonio Alves dos Anjos |