أبرز النقاط

- ظهرت في 4 مخيمات للنازحين داخليًّا حالات مشتبه فيها متفرقة من 6 مجتمعات محلية.

- سُجل ما مجموعه 338 حالة إصابة و13 حالة وفاة (معدل إماتة الحالات – 3.8%).

- أُبلغ عن 21 حالة جديدة.

- حصل 63 مريضًا على التدبير العلاجي في مركز العلاج.

- خرج 6 مرضى من مركز العلاج.

- جهزت الحكومة مركزًا للعلاج بدعمٍ من منظمة أطباء بلا حدود، وزُود بالأدوية والإمدادات الكافية.

فاشية الكوليرا في مخيمات النازحين داخليًّا في مايدوغوري، نيجيريا

تقرير الحالة: 20 أيلول/ سبتمبر 2015

الجدول 1: الملخص الوبائي

|  | غوني كاشالاري | ساندا كياريمي | فارم سنتر | آرابيك تيتشرز كوليدج | المجتمعات المحلية | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الحالات الجديدة | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 21 |
| العدد التراكمي للحالات | 247 | 18 | 38 | 2 | 33 | 338 |
| الوفيات الجديدة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| العدد التراكمي للوفيات | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| معدل إماتة الحالات | 5.0% | %0 | 3.6% | %0 | %0 | %3.8 |

الجدول 2: توزيع الحالات حسب العمر ونوع الجنس:

| العمر | الحالات |  | الوفيات |  | المجموع |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ذكور | إناث | ذكور | إناث | الحالات | الوفيات |
| أقل من سنة | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| سنة - 4 سنوات | 43 | 33 | 0 | 1 | 76 | 1 |
| 5 سنوات - 14 سنةً | 54 | 45 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| أكبر من أو 15 سنة | 61 | 91 | 9 | 3 | 152 | 12 |
| المجموع | 163 | 175 | 9 | 4 | 338 | 13 |

الفحص المختبري:

اختُبر ما مجموعه 14 عينةً باستخدام اختبار التشخيص السريع، وجاءت 6 عينات منها إيجابية للنمط المصلي للكوليرا 0139.  ومن بين الأربع عشرة عينة التي أُخذت إلى المختبر لإجراء الفحص المجهري والمزرعة، كانت عينة واحدة فقط إيجابية للكوليرا.

الرسم البياني 1: توزيع الحالات حسب المواقع

الرسم البياني 2: المنحنى الوبائي

أنشطة الاستجابة

الصحة

الأنشطة الخاصة بالمخيمات المتضررة

- الترصُّد النشِط، ويشمل تتبع الحالات في المنازل والمخيمات.

- اجتماع التنسيق.

- التدبير العلاجي للحالات.

- التجهيز المسبق للإمدادات الطبية.

- التجهيز المسبق لإمدادات الوقاية من العدوى ومكافحتها مع مجموعات الأدوات الصحية الطارئة.

- التثقيف الصحي.

- التوعية السريرية.

- الوقاية من العدوى ومكافحتها.

الأنشطة في المخيمات الأخرى

- الترصُّد النشِط؛ البحث عن الحالات.

- التثقيف الصحي.

- توعية العاملين الصحيين في عيادات المُخيمات.

- توعية مسؤولي الترصُّد.

المياه والإصحاح والنظافة الشخصية

الأنشطة المُنفَّذة في مخيمات غوني كاشالاري، وساندا كياريمي، وفارم سنتر

- معالجة مصادر المياه بالكلور.

- تثقيف النازحين داخليًّا بشأن النظافة الشخصية.

- تنظيف المراحيض وبيئة المُخيمات.

- نقل المياه بالشاحنات إلى غوني كاشالاري.

- ربط مخيم غوني كاشالاري بأعمال المياه التي تنفذها البلدية عن طريق خزان علوي بالقرب من المخيم (قيد التنفيذ).

- توزيع أدوات النظافة الشخصية/ مجموعة اللوازم الصحية للنساء في مخيم فارم سنتر.

- النظافة العامة، وجمع النفايات الصلبة في مخيم ساندا كياريمي.

الأنشطة في المخيمات الأخرى

- معالجة مصادر المياه بالكلور.

- التطهير في مخيمي باكاسي وتيتشرز فيلدج.

- استمرار أنشطة حفر الآبار في مخيمي دالوري وتيتشرز فيلدج.

- يُعِدُّ رواد العمل البيئي والمشرفون في مجال البيئة التقارير في مخيمي دالوري والهيئة الوطنية لخدمات الشباب (NYSC) حول الإصحاح البيئي.

  - تنظيف المراحيض، ووضع 12 صندوقًا بلاستيكيًّا للقمامة، وجمع النفايات الصلبة، وتطهير المياه الراكدة في مخيم الهيئة الوطنية لخدمات الشباب (NYSC).

  - التخلص من النفايات الصلبة في مخيمات آرابيك تيتشرز كوليدج، وجفرنمنت كوليدج، وومن تيتشرز كوليدج.

- لا تزال أعمال تعبئة الرمل مستمرة في مُخيم الهيئة الوطنية لخدمات الشباب (NYSC).

التحديات

- احتواء الفاشية في المجتمع المحلي.

- الاعتراف غير الرسمي بأن مخيم فارم سنتر يؤدي إلى حرية تنقل النازحين داخليًّا.

- لجنة التأهب للطوارئ والاستجابة لها غير مُفعلة على مستوى الدولة.

الأنشطة المُخطَّط تنفيذها:

- سيتولى رواد العمل البيئي تقديم التقارير في المخيمات الأخرى.

- توفير مواد كيميائية إضافية مُشتراة لمعالجة المياه بالكلور وتوفير مواد الإعلام والتثقيف والاتصال.

- اجتماع قطاع المياه والإصحاح والنظافة الشخصية مع المفوض الموقر (وزارة ولاية برونو لموارد المياه) يوم الاثنين الموافق 21/09/2015.

- توزيع مجموعات أدوات النظافة الشخصية في مخيم تيتشرز فيلدج يوم 21/09/2015.

- تسريع وتيرة قص الأعشاب والتبخير في جميع المخيمات.

- ستُوزع يوم الأحد 93 مجموعة من المواد غير الغذائية في غوني كاشالاري.

- ستُوزع يوم الأحد 979 مجموعة من المواد غير الغذائية في المستوطنات العشوائية غير المتضررة من الكوليرا حتى الآن.

- توزيع 11000 مجموعة من مستلزمات الطوارئ لمرض الكوليرا من المواد غير الغذائية (صابون لغسل اليدين، و100 قرص لتنقية المياه، بالإضافة إلى مواد الإعلام والتثقيف والاتصال خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع).

- رصد جودة المياه ومعالجة مراكز توزيع المياه بالكلور.

المنظمات/ الشركاء المعنيون بالاستجابة - وزارة الصحة الاتحادية - مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض. - وزارة الصحة الاتحادية، الوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية، الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ. - البرنامج الميداني للتدريب في مجال الوبائيات في نيجيريا. - منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة أطباء بلا حدود، ووكالة الإمدادات المائية وأنظمة الصرف الصحي (روواسا)، ووكالة ولاية برونو لحماية البيئة (بوسبا)، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، ومبادرة العمل من أجل مكافحة الجوع، ومنظمة أوكسفام.

إخلاء المسؤولية منصة منظمة الصحة العالمية للتعلُّم في مجال الأمن الصِّحيِّ - مواد تدريبية حقوق هذه المواد التدريبية محفوظة لصالح منظمة الصحة العالمية بموجب حق المؤلف (© منظمة الصحة العالمية 2022). جميع الحقوق محفوظة.‬ يخضع استخدامك لهذه المواد إلى «شروط الاستخدام - منصة منظمة الصحة العالمية للتعلُّم في مجال الأمن الصِّحيِّ، مواد تدريبية»، التي قبلتها عند تنزيلها، وهي متاحة على منصة التعلُّم في مجال الأمن الصِّحيِّ على الرابط الآتي: (https://extranet.who.int/hslp). إذا أحدثت تغييرات في محتويات هذه المواد أو عدَّلتها أو ترجمتها أو نقَّحتها بأي طريقة أخرى، فعليك أن تُوضِّح أن المنظمة ليس لها علاقة من قريبٍ أو بعيدٍ بهذه التعديلات، ولا يجوز أن تستخدم اسم المنظمة أو شعارها في هذه المواد المُعدَّلة. وإذا أحدثت تغييرات في محتويات هذه المواد أو عدَّلتها أو ترجمتها أو نقَّحتها بأي طريقة أخرى، فعليك أن تُفصح عن مصدر المواد من خلال الإسناد الآتي: «هذه المواد التدريبية هي نسخة معدلة من «حزمة التدريب المتقدم لفِرَق الاستجابة السريعة» (متاحة على الرابط الآتي: https://extranet.who.int/hslp/)، وحقوقها محفوظة لصالح منظمة الصحة العالمية بموجب حق المؤلف (© منظمة الصحة العالمية، 2022)، ومُستخدمة بتصريح من منظمة الصحة العالمية. وتُخلي منظمة الصحة العالمية مسؤوليتها تمامًا عن أي تعديلات أو تنقيحات على المواد الخاصة بها المحمية بموجب حق المؤلف». وعلاوةً على ذلك، يُرجَى إخطار المنظمة بأي تعديلات قد تطرأ على هذه المواد التي تستخدمها علانيةً، لأغراض حفظ السجلات ومواصلة التطوير، عن طريق إرسال رسالة على عنوان البريد الإلكتروني التالي: ihrhrt@who.int.