## Slide 1: Atelier pour les gestionnaires des équipes d’intervention rapide
Ville, pays, dates
Bienvenue !
Drapeau/emblème du pays
Nom du présentateur/de la présentatrice

## Slide 2
Le contenu de cette présentation devra être adapté au programme définitif de votre atelier pour les gestionnaires des EIR et aux particularités de votre pays. Les éléments devant être vérifiés ou complétés par les organisateurs ou les animateurs de l'atelier sont surlignés en jaune.
Remarque à l’intention des animateurs :

## Slide 3
Module 9
Planification d'un programme d'intervention rapide

## Slide 4
À l’issue de cette session, vous saurez :
Définir la gestion du changement et décrire les stratégies de changement
Élaborer le plan de travail dʼun programme d’intervention rapide (dispositions administratives, approvisionnement et logistique, formation, évaluation des performances, financement, etc.)
Passer en revue ou élaborer le plan budgétaire couvrant les activités des EIR au cours des phases de préparation et d’intervention
Déterminer les étapes suivantes pour finaliser lʼensemble des réalisations de l’atelier pour les gestionnaires des EIR
Objectifs du module

## Slide 5
Sommaire
9.1 Gestion du changement
9.2 Planification d'un programme d'intervention rapide
9.3 Élaboration du plan de travail d'un programme d'intervention rapide
9.4 Élaboration du plan budgétaire d'un programme d'intervention rapide
9.5. Étapes suivantes

## Slide 6: 9.1 Gestion du changement

## Slide 7
À l’issue de cette session, vous saurez :
Définir la gestion du changement
Rappeler les principales difficultés
Décrire les stratégies de changement
Objectifs de la session

## Slide 8: Définition de la gestion du changement
  On entend par gestion du changement une approche systématique visant à gérer le changement de manière efficace dans le cadre de lʼadaptation ou de la modification des objectifs, des processus ou des technologies d'une organisation
Contribue à ce que les résultats techniques des projets soient mis en œuvre et utilisés conformément aux objectifs fixés
Se traduit souvent par l'adoption de nouvelles méthodes de travail
Doit tenir compte des effets sur l'organisation
9.1 Gestion du changement
Notes: On entend par gestion du changement une approche systématique visant à gérer le changement de manière efficace dans le cadre de lʼadaptation ou de la modification des objectifs, des processus ou des technologies d'une organisation La gestion du changement contribue à ce que les résultats techniques des projets soient mis en œuvre et utilisés conformément aux objectifs fixés ; cela se traduit souvent par l'adoption de nouvelles méthodes de travail et il est nécessaire de tenir compte des effets sur l'organisation.

## Slide 9: L'élaboration dʼun programme d'intervention rapide est-elle considérée comme un changement ? La constitution dʼune nouvelle liste de membres de réserve est-elle considérée comme un changement ? La nomination dʼun gestionnaire des EIR est-elle considérée comme un changement ?
9.1 Gestion du changement
Notes: D'après la définition et les informations données au cours de la formation à la gestion des EIR, l'élaboration dʼun programme d'intervention rapide constitue-t-elle un changement ? L'élaboration dʼune nouvelle liste de membres de réserve constitue-t-elle un changement ? La nomination des gestionnaires des EIR constitue-t-elle un changement ?

## Slide 10: Étendue du changement et taille du projet
Taille du projet | Étendue du changement
Projet d'envergure | Changement conséquent
Projet d'envergure | Changement minime
Projet de petite taille | Changement minime
Projet de petite taille | Changement conséquent
9.1 Gestion du changement
Notes: Tous ces éléments peuvent être considérés comme constituant un type de projet ou de programme. Le changement peut consister à créer ou à renforcer des systèmes, à remplacer des solutions existantes ou à interrompre des programmes nécessitant une actualisation pour intégrer de nouvelles technologies ou de nouvelles directives internationales, ou pour sʼadapter à de nouvelles structures. L'ampleur d’un changement n’est pas déterminée par la dimension d'un projet. En revanche, l’ampleur dʼun changement détermine les personnes à impliquer, les efforts de planification et les stratégies de mise en œuvre.

## Slide 11: Champs dʼapplication possibles du changement
Structure
Stratégie
Méthode opérationnelle
Technologie
Culture institutionnelle
9.1 Gestion du changement
Notes: Quels sont certains des domaines pour lesquels un changement peut être nécessaire ? Cela peut concerner une structure, une stratégie, une méthode opérationnelle ou une technologie dès lors quʼelles sont nouvelles ou améliorées, ou encore, plus largement, la culture institutionnelle.

## Slide 12: Obstacles fréquents
Financement
Adhésion de la direction
Rétention des gestionnaires des EIR
Gestion des programmes et équipement nécessaire au déploiement
Ressources technologiques facilitant la gestion de la liste des membres de réserve
9.1 Gestion du changement
Notes: D'après d'anciens participants au programme de bourse sur la gestion des urgences de santé publique, les principales difficultés sont les suivantes :
Financement : 75 %
Rétention des gestionnaires des EIR : 49 %
Équipement nécessaire à la gestion des programmes et au déploiement : 43 %
Ressources technologiques pour faciliter la gestion de la liste des membres de réserve : 43 %

## Slide 13: Programme d'intervention rapide : Comment allez-vous mettre en œuvre ou modifier votre programme d'intervention rapide ?
9.1 Gestion du changement

## Slide 14: Stratégies de changement
Déterminer la nécessité d'un changement
1
Planifier le changement
2
Mettre en œuvre le changement
3
Gérer la transition
4
Maintenir le cap du changement au fil du temps
5
9.1 Gestion du changement
Notes: Nous allons vous guider pour que vous puissiez aborder ces cinq étapes lorsque vous envisagerez de mettre en œuvre ou d'apporter des changements à un programme d'intervention rapide.
Source : https://online.hbs.edu/blog/post/change-management-process

## Slide 15: Étape 1 : Déterminer la nécessité d'un changement
Pourquoi le Ministère de la santé a-t-il besoin d'un programme d'intervention rapide ?
  Quʼapportera le programme dʼintervention rapide au Ministère de la santé ?
  De quelle manière le programme va-t-il améliorer la gestion de la coordination des activités d'intervention d'urgence ?
9.1 Gestion du changement
Notes: La première étape du processus consiste à déterminer la nécessité d'un changement. Pour cela, réfléchissez aux raisons pour lesquelles le projet est nécessaire, aux avantages qu'il apportera et à la manière dont il améliorera les processus et procédures existants en matière de préparation et d'intervention aux situations d'urgence.

## Slide 16: Avantages d'un programme d'intervention rapide
Délais
Efficacité
Économies
Santé
9.1 Gestion du changement
Notes: Délais – délais d'intervention plus rapides, ce qui est critique en cas de flambées épidémiques ou de catastrophes naturelles (7-1-7)
Efficacité – trouver le « bon » personnel, ayant les compétences « pertinentes ».
Économies – la préparation est moins onéreuse que l'intervention – retour sur investissement de 25-88 % – et favorise la résilience économique lorsquʼil faut faire face aux problèmes de santé publique. Et le coût de mise en place d'une EIR est minimisé. Et l'aspect le plus important, la santé de la population – des interventions plus rapides et efficaces qui atténuent les effets des problèmes de santé publique sur la population – cʼest pour cela que nous sommes ici. 6. Banque mondiale, People, pathogens and our planet: the economics of one health, Washington. 2012. http://documents.worldbank.org/curated/en/612341468147856529/People-pathogens-and-our-planet-the-economics-of-one-health [Google Scholar]

## Slide 17: Pourquoi le Ministère de la santé a-t-il besoin d'un programme d'intervention rapide ?
9.1 Gestion du changement
Notes: L'animateur pose la question suivante : Pourquoi le Ministère de la santé a-t-il besoin d'un programme d'intervention rapide ?
Les participants recensent les insuffisances et les difficultés du Ministère de la santé du pays qui peuvent être surmontées grâce à la mise en place d'un programme d'intervention rapide.
L'animateur écrit les réponses sur un tableau à feuilles mobiles et conduit le débat.
L'animateur résume ensuite les éléments clés du débat.

## Slide 18: Quels sont les avantages que le programme d'intervention rapide est censé apporter ?
9.1 Gestion du changement
Notes: L'animateur pose la question suivante : Quels sont les avantages que le programme d'intervention rapide est censé apporter ? L'animateur écrit les réponses sur un tableau à feuilles mobiles et conduit le débat.
À l'issue du débat, l'animateur en fournit un résumé et précise que la mise en place d'un programme d'intervention rapide contribue au renforcement des capacités en matière de préparation et de riposte aux situations d'urgence sanitaire conformément au RSI. Le programme d'intervention rapide permet de disposer d'équipes multidisciplinaires, formées et équipées pour faire face aux situations d'urgence, et en mesure de se déployer rapidement afin d’intervenir efficacement en cas d’urgence de santé publique, en coordination avec d’autres interventions.

## Slide 19: Justifiez la nécessité d'un changement et défendez votre point de vue
Réfléchissez à la manière de faire valoir cette nécessité et de présenter votre idée de programme d'intervention rapide à votre hiérarchie à l'aide d'un argumentaire éclair (30 secondes à 1 minute)
9.1 Gestion du changement

## Slide 20: Stratégies de changement
Déterminer la nécessité d'un changement
1
Planifier le changement
2
Mettre en œuvre le changement
3
Gérer la transition
4
Maintenir le cap du changement au fil du temps
5
9.1 Gestion du changement

## Slide 21: Étape 2 : Planifier le changement
Quelles parties prenantes souhaitez-vous associer au projet ?
Quand souhaitez-vous le faire ?
Certaines considérations spéciales s'appliquent-elles à certains groupes ?
Déterminer quelles sont les parties prenantes, internes et externes, concernées ou intéressées par les résultats des EIR
9.1 Gestion du changement
Notes: Une fois que vous avez signalé la nécessité d'apporter un changement, vous devez déterminer quelles sont les parties prenantes concernées, en interne ou en externe, par l'élaboration ou la modification du programme d'intervention rapide. Votre stratégie de communication tient compte des parties prenantes que vous souhaitez associer au projet, du moment où vous souhaitez leur participation et des parties prenantes que vous ne souhaitez pas impliquer.

## Slide 22: Inventaire des parties prenantes
Parties prenantes
Déterminer quelles sont les parties prenantes, internes et externes, concernées ou intéressées par les résultats des EIR
9.1 Gestion du changement
Notes: Faites en sorte que les parties prenantes concernées par le programme d'intervention rapide comprennent la nécessité du changement.
Les parties prenantes comprennent-elles que le programme d'intervention rapide est nécessaire pour résoudre un problème ou qu'elles pourront en tirer parti ?

## Slide 23: Stratégies de changement
Déterminer la nécessité d'un changement
1
Planifier le changement
2
Mettre en œuvre le changement
3
Gérer la transition
4
Maintenir le cap du changement au fil du temps
5
9.1 Gestion du changement

## Slide 24: Étape 3 : Mettre en œuvre le changement
Informer les parties prenantes des objectifs du changement
Appréhender les obstacles au changement et les catalyseurs du changement, anticiper les problèmes et mettre en place un suivi permettant de les identifier, et apporter les modifications nécessaires au changement
9.1 Gestion du changement

## Slide 25: Stratégies de changement
Déterminer la nécessité d'un changement
1
Planifier le changement
2
Mettre en œuvre le changement
3
Gérer la transition
4
Maintenir le cap du changement au fil du temps
5
9.1 Gestion du changement

## Slide 26: Étape 4 : Gérer la transition
Incorporer des changements dans la culture et les pratiques de la structure gérant le programme d'intervention rapide
Les nouveaux systèmes organisationnels d'adaptation, de contrôle et de récompense doivent tous être considérés comme des outils au service du changement
9.1 Gestion du changement

## Slide 27: Stratégies de changement
Déterminer la nécessité d'un changement
1
Planifier le changement
2
Mettre en œuvre le changement
3
Gérer la transition
4
Maintenir le cap du changement au fil du temps
5
9.1 Gestion du changement

## Slide 28: Étape 5 : Maintenir le cap du changement au fil du temps
Le fait de mettre en place un changement nʼest pas une garantie de succès
Faire une analyse et un point réguliers de la situation permet de mieux comprendre les résultats, de maintenir le cap du changement en s'appuyant sur les enseignements tirés, et d'orienter les efforts pour poursuivre le changement
9.1 Gestion du changement

## Slide 29
9.2. Planification d'un programme d'intervention rapide

## Slide 30
À l’issue de cette session, vous saurez :
Décrire les différentes phases d'un programme d'intervention rapide
Décrire les principaux facteurs favorisant la mise en œuvre d'un programme d'intervention rapide durable
Décrire les principales difficultés de mise en œuvre d’un programme d’intervention rapide durable
Objectifs de la session

## Slide 31
Les différentes phases* d'un programme d'intervention rapide
Analyse
Conception
Élaboration
Mise en œuvre
Évaluation
Cartographie des capacités d'intervention
Formation à la gestion des EIR
Élaboration de POS applicables aux EIR
Formation des EIR
Examen du programme d'intervention rapide
Dotation des EIR en personnel et constitution de la liste des membres de réserve
EIR Formation en temps voulu
Exercice de simulation d'un programme d'intervention rapide
Constitution d’une liste de membres de réserve des EIR
9.2. Planification d'un programme d'intervention rapide
* Cette approche est celle des CDC et n'a pas encore été validée.
Notes: Cette diapositive présente les différentes phases/activités d'un programme d'intervention rapide. Il faut toujours commencer par l’évaluation des capacités d’intervention. À partir de ce qui existe et de ce qui n'existe pas dans le pays – Grâce à la formation à la gestion des EIR et à l'atelier sur l'élaboration de POS applicables aux EIR, les nouveaux gestionnaires des EIR disposent d’informations qui leur permettent de mettre au point un programme en s'appuyant sur des POS. Pour pérenniser le programme et en assurer le suivi, il convient de mettre au point une base de données relative aux EIR, souvent à l'aide de plateformes à sources ouvertes, comme les formulaires de Google, ou de tableaux Excel. Viennent ensuite la dotation en personnel du programme et la constitution de la liste des membres de réserve, ainsi que la formation des nouveaux membres des EIR. Six à douze mois plus tard, il est possible dʼenvisager un examen du programme ou un exercice de simulation permettant d'évaluer son efficacité.

## Slide 32
Principaux facteurs contribuant à la mise en œuvre d'un programme d'intervention rapide
Chercheurs : M. Tejan, C. Boutelle, C. Corkish, A. Hoffman, T. Stehling-Ariza, H. Lofgren, C. Giese, D. Bugli, J.C. Neatherlin et A. L. Greiner
56 participants
23 pays
9.2. Introduction à la planification d'un programme d'intervention rapide
Financements
Gestionnaires des EIR et personnel de réserve
Développement de bonnes POS
Soutien de la hiérarchie et compréhension de l’importance du programme EIR
Notes: D'après l'enquête menée par les CDC, les participants (56 personnes issues de 23 pays) ont relevé, entre autres facteurs principaux facilitant la mise en œuvre des programmes d'intervention rapide, le soutien de la direction et sa compréhension de l'importance de ces programmes, le fait de disposer de gestionnaires d'EIR et de personnel de renfort, le financement nécessaire aux activités des programmes, et l'existence de POS bien conçues.

## Slide 33
Principales difficultés de mise en œuvre dʼun programme d'intervention rapide
Chart: 
| Funding | RRT managers retention | Program management and deployment equipment
 | 0.7451 | 0.4902 | 0.43137
Chercheurs : M. Tejan, C. Boutelle, C. Corkish, A. Hoffman, T. Stehling-Ariza, H. Lofgren, C. Giese, D. Bugli, J.C. Neatherlin et A. L. Greiner
56 participants
23 pays
9.2. Introduction à la planification d'un programme d'intervention rapide
Financements
Rétention des gestionnaires des EIR
Equipements pour la gestion du programme et au déploiement des membres des EIR.
Notes: Les principaux obstacles à la mise en œuvre d'un programme d'intervention rapide sont le manque de fonds, l'incapacité à retenir les gestionnaires d'EIR et le manque d'équipements nécessaires à la gestion du programme et au déploiement des membres des EIR.

## Slide 34
Principaux facteurs contribuant à la mise en œuvre
d'un programme d'intervention rapide
Disposer du personnel nécessaire et dʼune liste de membres de réserve, et former les membres des EIR techniquement qualifiés
Disponibilité de renforts
La direction doit comprendre et soutenir l'établissement et la mise en œuvre du programme d'intervention rapide
Un encadrement performant
Désigner et former du personnel à la gestion des EIR
Lʼexistence dʼune équipe de gestion des EIR
Définir et garantir les mécanismes de financement permettant l'établissement et la mise en œuvre du programme d'intervention rapide (en tenant compte des équipements nécessaires à la gestion et au déploiement)
La disponibilité de financements
Élaborer des procédures opérationnelles standards (POS) pour les phases de préparation et dʼintervention du programme d'intervention rapide.
Lʼélaboration de POS
9.2. Introduction à la planification d'un programme d'intervention rapide
Notes: Pour résumer, les cinq facteurs essentiels de l'établissement et de la mise en œuvre d'un programme sont les suivants :
1. La direction doit comprendre et soutenir l'établissement et la mise en œuvre du programme d'intervention rapide
2. Désigner et former du personnel à la gestion des EIR
3. Définir et garantir les mécanismes de financement permettant l'établissement et la mise en œuvre du programme d'intervention rapide (en tenant compte des équipements nécessaires à la gestion et au déploiement)
4. Élaborer des procédures opérationnelles standards (POS) pour les phases de préparation et dʼintervention du programme d'intervention rapide.
5. Disposer du personnel nécessaire et dʼune liste de membres de réserve, et former les membres des EIR techniquement qualifiés

## Slide 35
    La planification d'un programme d'intervention rapide est essentielle pour assurer l'efficacité de la gestion des EIR. Elle doit :
    Reposer sur l'évaluation des besoins et les priorités (cartographie des risques)
    S'appuyer sur les principales parties prenantes
    Prendre en compte les financements disponibles
    Faire l'objet d'évaluations et d'examens réguliers
Planification d'un programme d'intervention rapide
9.2. Introduction à la planification d'un programme d'intervention rapide
    Il est fortement recommandé d'obtenir l'approbation des décideurs afin de garantir les fonds nécessaires à la mise en œuvre du plan du programme d'intervention rapide

## Slide 36: Conseils généraux en matière de planification
Donner plus d’importance à l’engagement, à la collaboration et à l’exactitude des informations qu’à la rapidité
Tendre vers une planification interorganisationnelle
Faire en sorte que le plan soit utilisé en le diffusant et en le mettant en pratique
S'en tenir à des objectifs réalistes
Se fixer des objectifs et concevoir des activités mesurables
Effectuer des révisions régulières (si possible une fois par an, et/ou après un exercice de simulation ou une situation d’urgence)
9.2. Introduction à la planification d'un programme d'intervention rapide

## Slide 37
9.3 Activité de groupe :
élaboration du plan de travail d'un programme d'intervention rapide

## Slide 38
À l’issue de cette session, vous saurez :
Élaborer un plan de création ou de consolidation d’un programme d’intervention rapide
Objectifs de la session

## Slide 39
9.3 Activité de groupe : élaboration du plan de travail d'un programme d'intervention rapide
    Chaque groupe doit :
          Définir la finalité du programme d’intervention rapide de son pays
          Définir ou adapter les principaux objectifs du programme d'intervention rapide à l'aide du modèle ci-dessous
    Durée : 90 minutes de travail en groupe, 30 minutes pour les présentations
    Chaque groupe désigne un rapporteur qui présentera en plénière le résultat de ses discussions et de son travail
    Réalisation attendue : Projet de plan de travail d'un programme d'intervention rapide
Instructions pour le travail en groupe

## Slide 40
Modèle standard de plan de travail d'un programme d'intervention rapide
9.3 Activité de groupe : élaboration du plan de travail dʼun programme d’intervention rapide
Actions | Réalisation attendue | Responsable | Ressources nécessaires | Indicateur | Date limite | Difficultés potentielles
Objectif 1 : ....... |  |  |  |  |  | 
Action 1.1 |  |  |  |  |  | 
Activité 1.1.1 |  |  |  |  |  | 
Activité 1.1.2 |  |  |  |  |  | 
Activité 1.1.3 |  |  |  |  |  | 
Action 1.2 |  |  |  |  |  | 
Activité 1.2.1 |  |  |  |  |  | 
Activité 1.2.2 |  |  |  |  |  | 
Action 1.3 |  |  |  |  |  | 
Activité 1.3.1 |  |  |  |  |  | 
Objectif 2 : ....... |  |  |  |  |  | 
Action 2.1 |  |  |  |  |  | 
Activité 2.1.1 |  |  |  |  |  | 
Activité 2.1.2 |  |  |  |  |  | 
Activité 2.1.3 |  |  |  |  |  | 
Action 2.2 |  |  |  |  |  | 
....... |  |  |  |  |  | 

## Slide 41
Objectif du plan de travail d'un programme d'intervention rapide
9.3 Activité de groupe : élaboration du plan de travail dʼun programme d’intervention rapide
Le plan de travail d'un programme d'intervention rapide vise à garantir la mise en place, la gestion, lʼentraînement et la disponibilité opérationnelle des EIR pendant la phase de préparation ainsi que leur efficacité pendant la phase d’intervention grâce au respect de procédures établies

## Slide 42
Exemple de plan de travail d'un programme d’intervention rapide
9.3 Activité de groupe : élaboration du plan de travail dʼun programme d’intervention rapide
Objectif 1 : Constitution d'une équipe de gestion des EIR |  |  |  |  |  | 
Actions | Réalisation attendue | Responsable | Ressources nécessaires | Indicateur | Date limite | Difficultés potentielles
Action 1.1 Constituer l'équipe de gestion des EIR | L'équipe de gestion des EIR est constituée | Secrétaire général du Ministère de la santé ? Responsable du centre d’opération d’urgence ? | Ressources financières ? Ressources juridiques ? | Document signé officialisant la nomination de lʼéquipe |  | 
Action 1.2 Former l'équipe de gestion des EIR | L'équipe de gestion des EIR est formée | Responsable du centre d’opération d’urgence ? Responsable de la gestion des EIR ? |  | Nombre de formations suivies |  | 
Notes: Hypothèse : les facteurs qui entravent la réalisation de cette action (en particulier les facteurs externes qui ne dépendent pas de l'équipe de gestion des EIR)
Actions : actions stratégiques

## Slide 43
Exemple de plan de travail d'un programme d’intervention rapide
9.3 Activité de groupe : élaboration du plan de travail dʼun programme d’intervention rapide
Objectif 2 : Élaborer des procédures opérationnelles standards pour les EIR |  |  |  |  |  | 
Actions | Réalisation attendue | Responsable | Ressources nécessaires | Indicateur | Date limite | Difficultés potentielles
Action 2.1 : Faire un inventaire des POS existantes et manquantes | POS existantes et manquantes identifiées | Responsable de la gestion des EIR | Ressources financières ? Ressources humaines ? Ressources juridiques ? | Nombre de POS existantes |  | 
Action 2.2 : Élaborer les POS manquantes prioritaires | POS manquantes prioritaires élaborées | Responsable de la gestion des EIR |  | Nombre de POS manquantes prioritaires élaborées |  | 
Action 2.3 : Actualiser les POS prioritaires | Les POS prioritaires sont actualisées | Responsable de la gestion des EIR |  | Nombre de POS prioritaires actualisées |  | 
Action 2.4..... |  |  |  |  |  | 
….. |  |  |  |  |  | 
Notes: Hypothèse : les facteurs qui entravent la réalisation de cette action (en particulier les facteurs externes qui ne dépendent pas de l'équipe de gestion des EIR)
Actions : actions stratégiques

## Slide 44
9.3 Activité de groupe : élaboration du plan de travail dʼun programme d’intervention rapide
Objectif 3 : Assurer la disponibilité de ressources humaines/membres d’EIR qualifiés |  |  |  |  |  | 
Actions | Réalisation attendue | Responsable | Ressources nécessaires | Indicateur | Date limite | Difficultés potentielles
Action 3.1 : Recruter le personnel/les membres des EIR conformément à la POS applicable | Des membres dʼEIR sont recrutés | Coordinateur du déploiement et de la gestion des renforts | Nombre de membres dʼEIR recrutés |  |  | 
Action 3.2 : Constituer ou actualiser la liste des membres de réserve conformément à la POS applicable | La liste des membres de réserve est constituée ou actualisée | Responsable de la liste des membres de réserve/analyste de données | Pourcentage de données manquantes dans la liste des membres de réserve |  |  | 
Action 3.3 : Assurer une formation appropriée conformément à la POS applicable | Les membres des EIR sont formés | Spécialiste en formation/coordinateur de formation | Nombre de membres d’EIR formés |  |  | 
Action 3.4 |  |  |  |  |  | 
Exemple de plan de travail d'un programme d’intervention rapide

## Slide 45
9.3 Activité de groupe : élaboration du plan de travail dʼun programme d’intervention rapide
Objectif 4 : Assurer la disponibilité opérationnelle des membres des EIR |  |  |  |  |  | 
Actions | Réalisation attendue | Responsable | Ressources nécessaires | Indicateur | Date limite | Difficultés potentielles
Action 4.1 : Veiller constamment à ce que les membres des EIR satisfassent aux critères sanitaires et administratifs conformément à la POS applicable | Les conditions sanitaires et administratives sont remplies | Coordinateur du déploiement et de la gestion des renforts |  | Pourcentage des membres des EIR répondant aux critères sanitaires et administratifs |  | 
Action 4.2 : Constituer un stock de matériel et de moyens logistiques nécessaires aux EIR, y compris dʼéquipements de sécurité, et garantir la disponibilité des POS requises | Un stock de matériel et de moyens logistiques nécessaires aux EIR est constitué | Responsable de la gestion des EIR |  | Nombre de jours de rupture de stock |  | 
Action 4.3 : Dispenser des formations en temps voulu | Les membres des EIR sont formés | Spécialiste en formation/coordinateur de formation |  | Nombre de membres d’EIR ayant suivi une formation en temps voulu avant le déploiement |  | 
….. |  |  |  |  |  | 
Exemple de plan de travail d'un programme d’intervention rapide

## Slide 46
9.3 Activité de groupe : élaboration du plan de travail dʼun programme d’intervention rapide
Objectif 5 : Suivre et évaluer les performances du programme d'intervention rapide |  |  |  |  |  | 
Actions | Réalisation attendue | Responsable | Ressources nécessaires | Indicateur | Date limite | Difficultés potentielles
Action 5.1 Développer ou revoir le cadre de suivi et d'évaluation de la gestion des EIR | Le cadre est développé/revu | Spécialiste du suivi et de l’évaluation |  | Disponibilité du cadre de suivi et d’évaluation |  | 
Action 5.2 Suivre les performances du programme d’intervention rapide | Les performances du programme d’intervention rapide sont suivies | Spécialiste du suivi et de l'évaluation |  | Rapport annuel de suivi des performances du programme d’intervention rapide |  | 
Action 5.3 : Procéder à des exercices de simulation | Des exercices de simulation sont organisés | Spécialiste/coordinateur en matière de formation des EIR |  | Nombre de plans ou de POS revus sur la base des recommandations tirées des exercices de simulation |  | 
Action 5.4..... |  |  |  |  |  | 
Exemple de plan de travail pour un programme d’intervention rapide

## Slide 47
9.4 Activité de groupe :
élaboration du plan budgétaire d'un programme d'intervention rapide

## Slide 48
À l’issue de cette session, vous saurez :
Définir les points à prendre en compte dans l’élaboration d’un plan budgétaire pour le programme d’intervention rapide
Élaborer un plan budgétaire pour le programme d'intervention rapide
Objectifs de la session

## Slide 49
Opérations
Financement continu du programme
Bureaux
Logiciel de gestion de la liste de réserve
Financement des formations
Technologies de l’information
Connexion à Internet
Fournitures de bureau
Dispositions administratives
Assurance santé, invalidité et accidents
Frais de vaccination
Frais médicaux
Frais de soins de santé mentale
Prise en charge des frais d’évacuation pour raison médicale ou de sécurité
Ressources humaines (salaires, indemnités journalières, etc.)
Équipe d’intervention rapide
Gestion des EIR
Chauffeur(s) (le cas échéant)
Traducteur(s) (le cas échéant)
Personnel de sécurité (si nécessaire)
Équipement général
Téléphones portables
Forfaits téléphoniques
Ordinateurs portables ou de bureau
GPS (le cas échéant)
Points d’accès sans fil à Internet
Désinfectant pour les mains
Vêtements et matériel de protection contre les intempéries
Équipements de protection individuelle (EPI)
Formulaires normalisés
Documents imprimés (affiches, brochures, etc.)
Système de saisie et de transmission des données (papier ou électronique)
Équipements spécifiques à la maladie
Fournitures pour la prise en charge clinique
Fournitures pour la gestion de l’environnement
Fournitures de laboratoire
Fournitures de lutte contre les flambées
Transports
Billets d’avion (si nécessaire)
Carburant (pour les intervenants qui utilisent leur propre véhicule)
Location de véhicules (si nécessaire)
Indemnités de déplacement
Hébergement
Nuits d’hôtel
Location hébergement de court terme (si nécessaire)
Hébergement en deux endroits (si nécessaire)
Repas
Repas et autres frais annexes
Substituts de repas, repas « prêts à manger » (si nécessaire)
Selon le contexte national, l’élaboration des dispositions budgétaires doit prendre en considération les facteurs suivants :
Dispositions budgétaires
9.4 Introduction à l'élaboration du plan budgétaire d'un programme d'intervention rapide
Rappel !

## Slide 50: Gardez à l'esprit les principales étapes :
    Déterminer les rôles et activités nécessaires pour pérenniser le programme
    Hiérarchiser ces rôles et activités en fonction de leur degré de priorité
    Déterminer comment répartir le budget
9.4 Introduction à l'élaboration du plan budgétaire d'un programme d'intervention rapide

## Slide 51: Instructions pour le travail en groupe
    Un modèle de plan budgétaire va vous être remis
À l’aide de ce modèle et en tenant compte des dispositions budgétaires, vous devrez :
    Sélectionner une action spécifique parmi celles proposées dans le plan de travail élaboré précédemment
    Recenser toutes les ressources nécessaires pour chaque activité relevant de lʼaction considérée
    Estimer le coût de chaque ressource, en tenant compte de toutes les dépenses possibles pour chacune des rubriques et sous-catégories budgétaires
    Estimer le budget total de l’action en question
    Vous devrez ensuite :
    Déterminer les rôles et activités nécessaires pour pérenniser le programme
    Classer ces rôles et activités en fonction de leur degré de priorité
    Déterminer comment répartir le budget
9.4 Activité de groupe : Élaboration du plan budgétaire dʼun programme d’intervention rapide

## Slide 52: Instructions pour le travail en groupe
    Chaque groupe désigne un rapporteur qui présentera en plénière le résultat de ses discussions et de son travail
    Durée : 35 minutes de travail en groupe, 10 minutes pour les présentations
    Réalisation attendue : budgétisation des activités de l’une des actions proposées dans le plan de travail du programme d’intervention rapide
9.4 Activité de groupe : Élaboration du plan budgétaire dʼun programme d’intervention rapide

## Slide 53: Exemple de modèle de plan budgétaire
9.4 Introduction à l'élaboration du plan budgétaire d'un programme d'intervention rapide

## Slide 54
9.5. Étapes suivantes

## Slide 55
    À l’issue de cette session, vous saurez :
    Définir les étapes suivantes de la mise en place ou du renforcement du programme d’intervention rapide
    Recenser les difficultés potentielles
Objectifs de la session

## Slide 56: Rappel – Planification du processus d'élaboration des POS
Pour mettre au point une POS sur une activité spécifique, il suffit de noter, en utilisant le modèle proposé, les étapes suivies pour réaliser les tâches propres à cette activité
Déterminez quels sont les domaines de votre service opérationnel pour lesquels des procédures standards sont nécessaires Commencez par les principaux domaines attachés à votre fonction ou par ceux qui constituent des priorités pour votre organisation
Interrogez des experts pour savoir comment élaborer les POS
9.5 Étapes suivantes – Élaboration des POS
Notes: Une manière simple d'aborder l'élaboration des POS consiste à simplement écrire les différentes étapes suivies lors de la réalisation de tâches spécifiques.
Votre équipe doit également prendre en considération les domaines de votre service opérationnel pour lesquels des procédures standards sont nécessaires.
Tout comme cette formation, le document doit avoir un caractère inclusif – Demandez à des experts de vous conseiller sur lʼélaboration des POS.

## Slide 57: Rappel : Planification de la gestion des EIR et élaboration des POS applicables aux EIR
Quel est le processus à suivre ?
  Définir/partager les plans, protocoles et activités existants en matière de préparation et d'intervention, ainsi que les difficultés pouvant compromettre lʼefficacité des interventions
  Déterminer les lacunes du système existant d’intervention d’urgence et réfléchissez à de possibles solutions
  Élaborer des propositions d’orientations, de POS, de listes de contrôle, de formulaires de rapports et d’autres documents pour remédier aux lacunes
Qui doit participer à la planification et à l’élaboration des POS ?
  Les principaux décideurs des ministères et des autres organismes participant aux interventions d’urgence de santé publique
  Les parties prenantes des niveaux national, infranational et local
9.5 Étapes suivantes – Élaboration des POS
Notes: Deux questions sont au cœur de la planification de la gestion des EIR et de l'élaboration des POS :
Quel est le processus à suivre ? Qui doit y participer ?
Le processus doit être itératif et implique de recenser ce qui existe en matière de plans, de protocoles et de procédures applicables aux situations d'urgence et aux autres situations, ainsi que les éventuelles lacunes et solutions afin que le document soit complet et réponde le mieux possible aux besoins.
Les principaux décideurs et les parties prenantes aux niveaux national, infranational et local doivent être représentés afin dʼélargir au maximum la mobilisation et doivent disposer de référents potentiels pour les membres des EIR.

## Slide 58: Discussion en plénière
    Veuillez copier les modèles fournis dans les diapositives suivantes sur un tableau à feuilles mobiles et, en vous appuyant sur les activités précédentes, répondez aux questions ci-après :
    Quelles sont les étapes à suivre pour concrétiser/finaliser lʼensemble des réalisations de lʼatelier et les POS ?
    Quels problèmes prévoyez-vous ?
    Quel est le délai alloué à ces étapes ?
    Désigner un ou plusieurs référents responsables de la finalisation de chaque étape
    Durée : 45 minutes
    Réalisation attendue : une feuille de route pour finaliser lʼensemble des résultats de l'atelier et les POS applicables aux EIR
9.5. Étapes suivantes

## Slide 59
9.5 Étapes suivantes – Planification du programme d'intervention rapide
Finalisation de lʼensemble des réalisations de l'atelier
Composante | Référent | Étapes suivantes | Difficultés potentielles | Échéance
Composition de lʼéquipe de gestion des EIR |  |  |  | 
Mandat de l'équipe de gestion des EIR |  |  |  | 
Fiches de poste des membres des EIR |  |  |  | 
Liste des membres de réserve des EIR |  |  |  | 
Plan de travail du programme d’intervention rapide |  |  |  | 
Plan budgétaire du programme d'intervention rapide |  |  |  | 
Notes: En session plénière, l'animateur invite les participants à désigner un ou plusieurs référents responsables de l’élaboration/de la finalisation de chaque réalisation de l’atelier. Les participants doivent renseigner autant que possible le tableau.

## Slide 60
Composante | Référent | Étapes suivantes | Difficultés potentielles | Échéance
POS no 1 : Dotation en personnel et constitution de la liste des membres de réserve |  |  |  | 
POS no 2 : Dispositions administratives |  |  |  | 
POS no 3 : Formation |  |  |  | 
POS no 4 : Mobilisation et prédéploiement |  |  |  | 
POS no 5 : Déploiement |  |  |  | 
POS no 6 : Postdéploiement |  |  |  | 
POS no 7 : Suivi, évaluation et planification des améliorations |  |  |  | 
9.5 Étapes suivantes – Élaboration/finalisation des POS
Notes: En session plénière, l'animateur invite les participants à désigner un ou plusieurs référents responsables de l’élaboration des POS et à proposer des dates limites. Les participants doivent renseigner autant que possible le tableau.

## Slide 61: Messages clés
  Les enjeux de gestion du changement contribuent à déterminer les personnes à impliquer, les efforts de planification et les stratégies de mise en œuvre
  L’élaboration du plan d’un programme d’intervention rapide doit toujours commencer par l’évaluation des capacités d’intervention
  Pour une gestion efficace des EIR, il est important de tenir compte des principales parties prenantes et des financements disponibles, et de revoir régulièrement les processus

## Slide 62
CDC des États-Unis, Directive à lʼattention du personnel des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis pour la création et la gestion dʼéquipes de réponse de santé publique rapide pour les épidémies, 2020
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/125225
OMS, Cadre pour un centre d’opérations d’urgence de santé publique, 2015
https://iris.who.int/handle/10665/258804
OMS, Emergency Response Framework, 2nd edition, 2017
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258604/9789241512299-eng.pdf
OMS, Guide technique pour la surveillance intégrée de la maladie et la riposte dans la région africaine, 3e édition, 2019
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331254
Harvard Business School, 5 Critical steps in the change management process, 2020
https://online.hbs.edu/blog/post/change-management-process

## Slide 63
OMS, cours en ligne, Ready4Response
https://openwho.org/courses/ready4response-niveau1-FR
Système de gestion des incidents
https://openwho.org/courses/systeme-de-gestion-des-incidents
Le centre d’opérations d’urgence de santé publique (PHEOC)
https://openwho.org/courses/PHEOC-FR
Introduction : Préparation opérationnelle
https://openwho.org/courses/preparation-operationnelle-introduction
Modes opératoires normalisés de l’OMS pour les situations d’urgence
https://openwho.org/courses/SOPs-pour-les-situations-d-urgence
Autres ressources d’apprentissage

## Slide 64
Clause de non-responsabilité des CDC des États-Unis
Le présent support de formation a pu être réalisé grâce à la subvention/l’accord de coopération no GH0002225-03 des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis. Son contenu n’est pas nécessairement conforme aux politiques officielles du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, et la mention d’une appellation commerciale, de pratiques commerciales ou d’une organisation ne vaut pas approbation par le Gouvernement des États-Unis.

## Slide 65
Plateforme d’apprentissage de l’OMS sur la sécurité sanitaire – Supports de formation
Les présents supports de formation sont la propriété de © l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2022. Tous droits réservés.
Votre utilisation de ces supports est soumise aux « Conditions d’utilisation des supports de formation de la Plateforme d’apprentissage de l’OMS sur la sécurité sanitaire », que vous avez acceptées en téléchargeant ces documents et qui sont disponibles sur la Plateforme d’apprentissage sur la sécurité sanitaire à l’adresse suivante : https://extranet.who.int/hslp
​
En cas d’adaptation, de modification, de traduction ou de toute autre révision du contenu de ces documents, vous ne devez pas laisser entendre que l’OMS souscrit de quelque manière que ce soit à ces modifications, et vous ne devez pas utiliser le nom ni le logo de l’OMS dans les documents ainsi modifiés. ​
​
Si vous adaptez, modifiez, traduisez ou révisez de quelque manière que ce soit le contenu de ces documents, vous devez en citer la source dans les termes suivants : « Ces supports de formation sont une version modifiée du programme de formation pour les gestionnaires des équipes d’intervention rapide (disponible à l’adresse suivante : https://extranet.who.int/hslp/), propriété de © l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 2022, et sont utilisés avec l’autorisation de l’OMS. L’OMS décline toute responsabilité en cas de modification ou de révision des documents de l’OMS protégés par le droit d’auteur. »
En outre, nous vous invitons à informer l’OMS de toute modification de ces documents sʼils sont utilisés à des fins publiques, d’archivage ou de formation continue, en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante : ihrhrt@who.int