## Slide 1: Atelier pour les gestionnaires des équipes d’intervention rapide
Ville, pays, dates
Bienvenue !
Drapeau/emblème du pays
Nom du présentateur/de la présentatrice

## Slide 2
Le contenu de ce module devra être adapté en fonction du programme définitif de votre atelier pour les gestionnaires des EIR et des besoins propres au pays dans lequel il est organisé.
Les éléments devant être vérifiés ou complétés par les organisateurs ou les animateurs de lʼatelier sont surlignés en jaune.
Remarque à l’intention des animateurs

## Slide 3
Module 4
POS applicables à la gestion des EIR
pendant la phase d’intervention

## Slide 4
À l’issue de ce module, vous saurez :
Élaborer ou adapter des POS sur la mobilisation et le prédéploiement des EIR
Élaborer ou adapter une POS sur le déploiement des EIR
Élaborer ou adapter une POS sur le postdéploiement des EIR
Objectifs du module

## Slide 5
4.1. Mobilisation et prédéploiement des EIR
4.2 Activité de groupe : POS sur la mobilisation et le prédéploiement des EIR
4.3 Déploiement des EIR
4.4 Activité de groupe : POS sur le déploiement des EIR
4.5 Postdéploiement des EIR
4.6 Activité de groupe : POS sur le postdéploiement des EIR
Sommaire

## Slide 6
4.1. Mobilisation et prédéploiement des EIR

## Slide 7
Objectifs de la session
À l’issue de cette session, vous saurez :
Présenter les critères et décrire le processus de mobilisation des EIR
Décrire le processus de prédéploiement

## Slide 8: Cycle de gestion des EIR
Rappel
Les principales activités menées pendant les phases de préparation et d’intervention sont les suivantes :

## Slide 9: Bienvenu à Makati!
Grâce à vos conseils techniques, le ministère de la Santé de Makati a mis en place son nouveau programme national d’équipe d’intervention rapide – youpi !

## Slide 10: Mais, attendez…
Des jours de fortes pluies ont provoqué des inondations le long de la côte et dans certaines parties de la capitale, Mondo City. De nombreuses personnes le long de la côte ont fui la montée des eaux et les logements endommagés pour chercher refuge à Mondo City.
L'hôpital de Mondo City a signalé 6 patients souffrant de vomissements, de diarrhée et de déshydratation. Trois d'entre eux ont besoin d'un traitement initial auprès d'un guérisseur local. Un patient, un homme de 25 ans, est décédé.
Comment allez-vous activer l’EIR?
L’Ouragan Dorin!

## Slide 11: Cycle de gestion des EIR
4.1. Mobilisation et prédéploiement des EIR

## Slide 12: Réflexion
Quelles sont les alertes auxquelles les EIR ont répondu ?
Qu’est-ce qui a entraîné la mobilisation des EIR ?
Par quels mécanisme ou processus décisionnels les EIR ont-elles été mobilisées ?
Discussion en plénière
Drapeau/emblème du pays
Notes: Désignez un rapporteur/responsable de la prise de notes et un maître du temps
1 : Quelle urgence de santé publique
2 : Gravité de la maladie/de l’événement, ampleur de la flambée épidémique, attention des médias, volonté politique...
3 : Processus de mobilisation

## Slide 13: Objectifs de la mobilisation des EIR
Maximiser l’efficience des interventions en réduisant la durée des processus de mobilisation
Maximiser l’efficience des interventions en déterminant la composition d’équipe appropriée et en procédant à une sélection stratégique du personnel de façon à limiter la mobilisation de ressources humaines
Maximiser l’efficacité des interventions en sélectionnant des intervenants ayant les compétences nécessaires pour répondre aux besoins de l’intervention
La mobilisation des EIR permet de :
4.1. Mobilisation et prédéploiement des EIR

## Slide 14: Processus de mobilisation des EIR
Une EIR peut être mobilisée :
À la réception d’une alerte, une fois celle-ci vérifiée
OU
Après la mobilisation du centre d’opérations d’urgence*
* Ou d’une structure équivalente
4.1. Mobilisation et prédéploiement des EIR
Notes: Point clé : L’EIR peut être mobilisée que le centre d’opérations d’urgence soit mobilisé ou non. Autrement dit, il n’est PAS obligatoire que le centre d’opérations d’urgence soit mobilisé pour quʼune EIR le soit (certains pays ne disposent peut-être même pas d’un centre d’opérations d’urgence fonctionnel pour l’instant). La liste des membres de réserve des EIR est alors utilisée pour sélectionner les intervenants à déployer selon les besoins, et les processus de prédéploiement sont mis en œuvre afin de préparer les intervenants à leur mission sur le terrain. L’EIR est ensuite déployée ; il peut s’agir d’une équipe ou d’une seule personne chargée d’enquêter sur un événement ou de fournir une assistance technique.

## Slide 15: Critères de décision relatifs à la mobilisation
Quels sont les critères (facteurs ou données) à prendre en compte pour décider s’il faut mobiliser une EIR ?
Les critères à prendre en compte pour décider de mobiliser ou non une EIR dépendent des éléments suivants :
Gravité de la maladie/conséquences sur la santé publique
Ampleur de la flambée épidémique
Risques de transmission
Localisation/situation géographique
Capacités d’intervention locales
Capacités d’intervention nationales
Ressources financières
Attention des médias, inquiétudes de la population et volonté politique
Décisions de la direction
4.1. Mobilisation et prédéploiement des EIR
Notes: Conseil à lʼanimateur :
Demandez aux participants de proposer des critères à utiliser pour décider de mobiliser ou non une EIR avant de leur montrer le contenu de la diapositive.

## Slide 16: Critères de décision relatifs à la mobilisation
Vérification de l’alerte
Les informations sont-elles exactes et proviennent-elles d’une source fiable ?
Déclencheurs de situation d’urgence
Le déploiement de l’EIR est-il conforme aux directives nationales et/ou est-il justifié par l'un des déclencheurs de mobilisation prédéterminés ?
Autorité ou administration de santé publique
Une invitation ou une demande officielle est-elle nécessaire pour le déploiement de l’EIR ?
Financement
Les fonds et les ressources nécessaires à la mise en œuvre de l’intervention sont-ils disponibles ?
Risques encourus
Gravité de la maladie, risques de transmission, ampleur de la flambée, capacités d’intervention locales, capacités de l’EIR nationale ?
Les critères utilisés pour décider de mobiliser ou non une EIR doivent idéalement être définis dans la POS sur la mobilisation des EIR. Les éléments à prendre en compte sont les suivants :
Rappel : la POS sur la mobilisation des EIR doit indiquer qui a la responsabilité et le pouvoir de mobiliser l’EIR
4.1. Mobilisation et prédéploiement des EIR
Notes: Lorsque l’on réfléchit aux différents critères de décision, il y a cinq aspects principaux à prendre en compte :
Premièrement, vérifier l’alerte ou déterminer si les informations reçues sont exactes et proviennent d’une source fiable.
Deuxièmement, se demander si le déploiement de l’EIR est ou non conforme aux directives nationales ou aux déclencheurs de mobilisation d’urgence prédéterminés (tels ceux de la stratégie de surveillance intégrée des maladies et de riposte).
Troisièmement, déterminer s’il est nécessaire de recevoir une invitation ou une demande officielle des autorités sanitaires ou dʼune autre administration compétente pour pouvoir déployer une EIR.
Quatrièmement, se préoccuper du financement : y a-t-il suffisamment de fonds et de ressources disponibles pour assurer ce déploiement ?
Enfin, s’interroger sur les risques encourus, c’est-à-dire les conséquences d’une absence de déploiement.

## Slide 17: Composition des équipes
La composition des EIR doit tenir compte des questions suivantes :
Quels rôles faut-il prévoir ?
Combien d’intervenants pour chaque rôle ?
Faut-il nommer un chef d’équipe ?
4.1. Mobilisation et prédéploiement des EIR

## Slide 18: Structures des EIR
UNIDISCIPLINAIRE
MULTIDISCIPLINAIRE
Il est également possible de mettre en place une structure sur mesure
Selon les besoins de l’intervention, l’EIR mobilisée peut être...
4.1. Mobilisation et prédéploiement des EIR
Notes: Points clés :
• Équipe unidisciplinaire : tous les intervenants ont le même rôle ou travaillent dans le même secteur (prise en charge des cas, etc.).
• Équipe multidisciplinaire : les intervenants couvrent des domaines d’expertise différents. Ce type de structure est utile pendant les premières phases de la flambée épidémique, lorsque les besoins peuvent ne pas être clairement identifiés.

## Slide 19: Structure sur mesure adaptée aux capacités existantes
Rappel : il est possible d’élaborer une structure modèle adaptable à différents contextes
Pour composer une EIR :
  Recensez les besoins liés à l’intervention et les rôles pertinents
  Évaluez les capacités locales
  Sélectionnez les intervenants de façon à combler les lacunes
4.1. Mobilisation et prédéploiement des EIR
Notes: Points clés : 1) Les besoins d’intervention identifiés au départ nécessitent les quatre rôles présentés ici. 2) Les capacités locales ne peuvent répondre totalement aux besoins que pour un seul rôle, à savoir la prise en charge des cas. 3) Des intervenants sont sélectionnés pour combler les manques relatifs aux autres rôles. Ainsi, les membres des EIR ne dirigent pas l’intervention, mais s’insèrent dans l’intervention locale déjà en place.

## Slide 20: Structure sur mesure adaptée aux besoins
Rôles :
Exemples de
structures :
4.1. Mobilisation et prédéploiement des EIR
« On a besoin de personnel pour un laboratoire mobile! »
« Il y a une suspicion de flambée dans un centre de santé»
« Les rumeurs dans la communauté rendent le suivi des cas difficile»
Notes: Nous voyons ici d’autres structures sur mesure définies, pour différents scénarios, à partir des sept rôles présentés :
Dans le premier exemple (à gauche), la demande porte sur une compétence et un rôle spécifiques, à savoir du personnel faire fonctionner un laboratoire mobile ; il est donc possible de déployer une petite équipe unidisciplinaire.
Dans le deuxième exemple (au milieu), il y a suspicion de flambée épidémique dans un établissement de santé, mais on ne sait pas grand-chose de l’événement. On peut alors déployer une équipe multidisciplinaire afin d’enquêter.
Dans le dernier exemple (à droite), le besoin correspond à une difficulté spécifique rencontrée pendant l’intervention, ici des rumeurs au sein de la communauté qui compliquent les initiatives de recherche des contacts. On peut alors déployer une équipe sur mesure, ici une équipe chargée de gérer les rumeurs.

## Slide 21: Structure sur mesure adaptée aux besoins
  Une autre approche possible consiste à :
  Présélectionner une équipe multidisciplinaire à déployer en cas d’urgence, indépendamment du contexte de la maladie ou de l’intervention (équipes « Go »)
  Une fois sur le terrain, les membres présélectionnés de l’EIR peuvent évaluer les besoins d’intervention : de nouveaux intervenants peuvent intégrer l’équipe et ceux dont la présence n’est pas nécessaire peuvent être rapidement démobilisés
Si la sûreté ou la sécurité sont des problèmes avérés, envisagez d'inclure un responsable de ces questions dans l’EIR
4.1. Mobilisation et pré déploiement des EIR

## Slide 22: Cycle de gestion des EIR
4.1. Mobilisation et pré déploiement des EIR

## Slide 23: Objectifs du pré déploiement
Le pré déploiement permet de :
Maximiser l’efficience des interventions en normalisant les processus de préparation au déploiement des membres des EIR
Maximiser l’efficacité des interventions en fournissant aux membres des EIR les informations, l'équipement et le matériel nécessaires pour apporter une réponse appropriée à une situation d’urgence spécifique
4.1. Mobilisation et pré déploiement des EIR

## Slide 24: Processus de pré déploiement
  Les processus de pré déploiement portent sur les aspects suivants :
  Équipement
  Gestion des déplacements et de l’hébergement
  Fonds et avances
  Formalités administratives
  Autres ?
4.1. Mobilisation et pré déploiement des EIR
Notes: Les processus de prédéploiement sont les activités techniques et opérationnelles que doit effectuer une EIR avant d’être déployée.

## Slide 25: Autres activités de la phase de pré déploiement
Les activités de la phase de pré déploiement incluent également les activités suivantes :
session d’information préalable au déploiement
  Vise à informer les intervenants de la situation avant leur mobilisation sur le terrain
Formations en temps voulu
  Formations techniques spécifiques à la mission
  Éventuellement des formations liées à des fonctions spécifiques
4.1. Mobilisation et pré déploiement des EIR
Notes: Outre les processus recensés sur la diapositive précédente, il faut également songer à prévoir :
une session d’information préalable au déploiement : l’objectif de cette session d’information est d’informer les membres de l’EIR qui vont être déployés du contexte de l’intervention, en leur communiquant notamment les dernières informations sur la flambée en cours
une formation en temps voulu : cette formation fournit des informations techniques et du contenu, par exemple les caractéristiques biologiques et épidémiologiques de la maladie à lʼorigine de la situation dʼurgence, ainsi que des informations propres à des fonctions spécifiques dans le contexte particulier de la maladie.
La session d’information préalable au déploiement et la formation en temps voulu peuvent être dispensées en présentiel, par téléphone, ou sous la forme de documents de référence à consulter par les intervenants en route pour le terrain.

## Slide 26: session d’information préalable au déploiement : considérations opérationnelles
La session d’information préalable au déploiement permet :
D’informer les membres de l’équipe des évolutions du contexte d’intervention
De leur communiquer les dernières informations disponibles sur le développement de l’urgence sanitaire
De répondre aux préoccupations éventuelles des membres des EIR concernant la situation d’urgence
Dʼoptimiser l’efficacité et la sécurité des membres des EIR sur le terrain
4.1. Mobilisation et pré déploiement des EIR
Notes: Points clés :
L’objectif de la session d’information préalable au déploiement est de donner aux membres de l’EIR qui vont être déployés des informations sur le contexte de lʼintervention, et notamment les dernières informations sur la flambée épidémique et le déroulement de l’intervention, afin qu’ils puissent travailler efficacement et en toute sécurité sur le terrain.
Logistique :
• Souvent en présentiel afin d’en profiter pour fournir l’équipement nécessaire aux membres des EIR
• La session peut être organisée à distance
• Présente notamment la technique d’enfilage et de retrait des équipements de protection individuelle

## Slide 27: session d’information préalable au déploiement : contenu
Dernières données de surveillance/dernier rapport de situation
Notes de passation des fonctions/rapports des intervenants revenant du terrain
Précisions claires sur les objectifs des activités d’intervention
Mécanismes d’établissement des rapports, format et fréquence
Indicateurs pertinents
Situation du point de vue de la sûreté et de la sécurité, y compris présentation des plans d’évacuation d’urgence
Modalités d’arrivée et informations sur l’hébergement
Points de contact sur le terrain et autres intervenants
La session d’information préalable au déploiement doit aborder les sujets suivants :
4.1. Mobilisation et pré déploiement des EIR
Notes: Difficultés possibles :
• Au début d’une intervention, les informations fiables sont parfois rares. Comment les membres des EIR doivent-ils se préparer dans cette situation ?

## Slide 28: Formations en temps voulu : considérations opérationnelles
À prévoir pour les formations en temps voulu :
Contenu pertinent adapté au contexte
Animateurs
Participation dʼexperts
Lieu de la formation
Équipement nécessaire pour les membres des EIR
Directives locales, nationales et internationales en vigueur
4.1. Mobilisation et pré déploiement des EIR
Notes: • Rappel : la formation en temps voulu est un élément parmi d’autres du programme de formation des EIR
Cette formation fournit des informations techniques et du contenu, par exemple les caractéristiques biologiques et épidémiologiques de la maladie à lʼorigine de la situation dʼurgence, ainsi que des informations propres à des fonctions spécifiques dans le contexte particulier de la maladie.
Tout comme la session d’information préalable au déploiement, la formation en temps voulu peut être dispensée sous la forme de documents de référence à consulter par les intervenants en route pour le terrain.

## Slide 29: Formations en temps voulu : contenu
Les formations en temps voulu peuvent notamment porter sur les sujets suivants :
Caractéristiques épidémiologiques de la maladie ou de l’événement
Utilisation d’outils normalisés, notamment :
    Directives nationales relatives aux interventions
    Formulaires d’enquête sur les cas
    Tests de diagnostic rapide
    Kits de tests environnementaux
    Prélèvement, conditionnement et transport des échantillons
Autres formations pertinentes pour assurer le bon fonctionnement de l’intervention
4.1. Mobilisation et pré déploiement des EIR

## Slide 30: Équipement des EIR
Les membres des EIR peuvent avoir besoin de fournitures et d’équipements spécifiques pour atteindre leurs objectifs en toute sécurité sur le terrain :
Les fournitures appropriées, adaptées à l’événement de santé publique, doivent être identifiées et distribuées avant le déploiement
L’équipement doit comprendre des appareils de communication, du matériel de sécurité (équipements de protection individuelle, etc.) et du matériel technique ou scientifique
Le coordinateur du déploiement des EIR peut élaborer un plan de distribution indiquant où et comment les ressources seront mises à la disposition de l’équipe
Établir des listes de contrôle est un bon moyen d’assurer la bonne gestion de l’équipement et des fournitures nécessaires
Les besoins en fournitures peuvent évoluer au cours du déploiement
4.1. Mobilisation et pré déploiement des EIR
Notes: Les membres des EIR peuvent avoir besoin de fournitures et d’équipements spécifiques pour atteindre leurs objectifs en toute sécurité sur le terrain. Il convient donc d’identifier les fournitures appropriées, adaptées à lʼépidémie, et de les distribuer avant le déploiement.
Les listes de contrôle sont utiles, à la fois pour les logisticiens et pour les intervenants déployés, pour assurer la bonne gestion de l’équipement et des fournitures nécessaires.
Des besoins de fournitures peuvent survenir au cours du déploiement ; il convient donc, si possible, d’envisager la mise en place d’un mécanisme de financement pour couvrir les coûts engagés sur le terrain : avances en espèces aux membres de l’équipe, ouverture de comptes chez les fournisseurs présents sur le terrain.

## Slide 31
Messages clés
    Les critères de mobilisation sont propres à chaque EIR, mais sont liés à un grand nombre de facteurs communs
    La POS sur la mobilisation des EIR doit indiquer qui a la responsabilité et le pouvoir de mobiliser une EIR
    Les processus de pré déploiement doivent être normalisés autant que possible et prévoir une session d’information préalable au déploiement ainsi que toutes les formations en temps voulu nécessaires

## Slide 32
4.2 Activité de groupe :
POS sur la mobilisation et le pré déploiement des EIR

## Slide 33
Consigne à lʼintention de lʼanimateur : veuillez insérer ici le résumé de la session de brainstorming consacrée à l’affiche 6 sur le thème de la mobilisation et du prédéploiement des EIR, dans le cadre de l’activité de groupe 1.2 :
session de brainstorming sur l’expérience des EIR [en/à/au(x) nom du pays])
62
Résumé de la session de brainstorming

## Slide 34: Consignes pour le travail en groupe (1)
  Préparer des POS sur la mobilisation et le pré déploiement des EIR à l’aide des documents suivants :
          Le modèle de POS
          Le résumé de la session de réflexion sur l’affiche 6 (mobilisation et prédéploiement des EIR)
          La synthèse de la discussion en plénière sur la mobilisation et le prédéploiement des EIR
          Les questions suggérées dans l’annexe 8
  Instructions:
        Chaque groupe désigne un rapporteur qui présentera en plénière le résultat de ses discussions
        Durée : 45 minutes de travail en groupe, 15 minutes pour les présentations
        Réalisation attendue : élaboration de POS adaptées au contexte national sur la mobilisation et le prédéploiement des EIR
4.2 Activité de groupe : POS sur la mobilisation et le pré déploiement des EIR

## Slide 35: Consignes pour le travail en groupe (2)
  Groupes 1, 2 et 3 : POS sur la mobilisation
          Critères de mobilisation des EIR
          Processus d’autorisation permettant de mobiliser les EIR
          Processus d’accélération de la prise de décision
          Composition et structure des équipes/critères d’inclusion d’un responsable de la sécurité
        Groupes 4, 5 et 6 : POS sur le pré déploiement
          Processus de prédéploiement : équipe, aspects financiers, logistiques et administratifs
          Identification du contenu, du format et des personnes responsables des séances d’information préalables au déploiement
          Répartition des rôles pour l’animation des formations en temps voulu, la gestion de la liste des membres de réserve et la distribution du matériel
          Disponibilité, distribution et financement des équipements et du matériel pour les EIR
4.2 Activité de groupe : POS sur la mobilisation et le pré déploiement des EIR

## Slide 36: Activité facultative supplémentaire : Activer ou non l'EIR ?
    Des scénarios vous seront proposés.
    À l'aide de critères de prise de décision pour l'activation du EIR, déterminez s'il faut ou non activer l’EIR.
    Vous pouvez également créer un organigramme montrant comment vous avez pris votre décision.
    Chaque groupe désignera un rapporteur qui présentera en plénière les résultats du travail/de la discussion de groupe.
    Durée : 45 minutes de travail en groupe ; 15 minutes de présentations
    Résultat : décision prise quant à l'activation ou non de l’EIR
4.2 Activité de groupe : Activation de l'EIR et POS de pré-déploiement
Instructions pour le travail de groupe

## Slide 37: Activité facultative supplémentaire : Activer ou non l'EIR ?
    C’est la saison de la grippe et un journal a publié qu’il y a plus de cas de grippe saisonnière et de décès que d’habitude, et que le taux d’occupation des lits de réanimation dépasse 95 %. Vous contactez le responsable de la surveillance épidémiologique qui vous confirme que le nombre de cas et de décès est même inférieur aux seuils enregistrés à chaque saison et vous envoie le rapport de surveillance qui confirme que le virus de la grippe de type B circule pratiquement seul pendant cette saison. Vous contactez le directeur de l’hôpital provincial qui vous confirme que seulement 8 % des lits de réanimation sont occupés par des patients, dont un seul est âgé de 98 ans en détresse respiratoire due à des métastases pulmonaires.
    Allez-vous activer l’EIR ?
4.2 Activité de groupe : Activation de l'EIR et POS de pré-déploiement
Mini scénario 1

## Slide 38: Activité facultative supplémentaire : Activer ou non l'EIR ?
    L'information a été vérifiée.
    Ce qui a été rapporté par le journal est une rumeur !
    Vous n'activerez pas l'EIR !
4.2 Activité de groupe : Activation de l'EIR et POS de pré-déploiement
Mini scénario 1 - débriefing

## Slide 39: Activité facultative supplémentaire : Activer ou non l'EIR ?
Neuf participants à une cérémonie religieuse ont présenté des maux de tête, de la fièvre, une photophobie, des vomissements et 3 autres ont été hospitalisés pour un trouble de la conscience et un purpura, dont l'un est décédé.
Allez-vous activer l'EIR ?
Mini scénario 2
4.2 Activité de groupe : Activation de l'EIR et POS de pré-déploiement

## Slide 40: Activité facultative supplémentaire : Activer ou non l'EIR ?
12 cas
3 admis à l'hôpital pour trouble de la conscience et purpura
1 décès
​
Mini scénario 2 - débriefing
Maladie grave
Risque de transmission/exposition à la même source
Vous devez activer l’EIR!
4.2 Activité de groupe : Activation de l'EIR et POS de pré-déploiement
Notes: Les critères de prise de décision pour l'activation de l'EIR dépendent de :
La gravité de la maladie/l'impact sur la santé publique
La taille de l'épidémie
Le risque de transmission
Localisation ou géographie
La capacité locale à réagir
La capacité nationale à réagir
Les fonds
L'attention des médias/l'inquiétude du public et la volonté politique
Les décisions des dirigeants.

## Slide 41: Activité facultative supplémentaire : Activer ou non l'EIR ?
    Le pays de Matulidji est sur le point de déclarer la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola sur son territoire national. Vous recevez une notification de l'hôpital CAPITAL de votre pays concernant un professionnel de santé venant de Matulidji qui a présenté deux jours après son retour des vomissements sanglants et des diarrhées, avec épistaxis et fièvre sans autres cas similaires dans son entourage. L'information a rapidement circulé dans les réseaux sociaux et les médias, qui commencent à faire pression !
    Allez-vous activer l'EIR ?
​
Mini scénario 3
4.2 Activité de groupe : Activation de l'EIR et POS de pré-déploiement

## Slide 42: Activité facultative supplémentaire : Activer ou non l'EIR ?
    Cas suspect de maladie à virus Ebola
    Maladie grave+++
    Transmission+++
    Pression sur les réseaux sociaux et les médias
    Vous devez activer l'EIR !
​
Mini scénario 3 - débriefing
4.2 Activité de groupe : Activation de l'EIR et POS de pré-déploiement
Notes: Les critères de prise de décision pour l'activation de l'EIR dépendent de :
Gravité de la maladie/impact sur la santé publique
Taille de l'épidémie
Risque de transmission
Emplacement ou géographie
Capacité locale de réponse
Capacité nationale de réponse
Fonds
Attention médiatique/inquiétude du public et volonté politique
Décisions des dirigeants.

## Slide 43
Vous avez réussi à déployer votre EIR !
Bravo !
Mais attendez... ce nʼest pas fini !

## Slide 44
4.3 Déploiement des EIR

## Slide 45
Objectifs de la session
À l’issue de cette session, vous saurez :
Décrire la coordination dʼune EIR sur le terrain et avec le siège pendant une intervention
Préciser les attentes en matière d’établissement de rapports et de suivi des activités dʼune EIR au cours dʼun déploiement

## Slide 46: Cycle de gestion des EIR
4.3 Déploiement des EIR

## Slide 47: Objectifs du déploiement
Maximiser l’efficience des interventions en assurant la coordination avec le centre d’opérations d’urgence et les autres partenaires d’intervention de manière à réduire les doubles emplois
Maximiser l’efficacité des interventions en suivant la progression de la situation d’urgence et les activités d’intervention afin que les efforts entrepris produisent des résultats
Maximiser l’efficacité des interventions en modifiant la composition et la structure des équipes afin de répondre efficacement à l’évolution des besoins
4.3 Déploiement des EIR

## Slide 48: Coordination des EIR et établissement de rapports
Contribuer à la coordination
Définir des mécanismes et des attentes clairs en matière d’établissement de rapports
Favoriser une communication efficace
  Au sein des EIR
  Entre les EIR et l’équipe de gestion des EIR dʼune part, le groupe de coordination pour les situations d’urgence dʼautre part
4.3 Déploiement des EIR
Notes: Point clé : La coordination est souvent un problème durant les situations d’urgence. Il peut être nécessaire d’avoir recours à plusieurs outils de coordination pour que l’intervention soit efficace.

## Slide 49: Coordination sur le terrain
Éléments à prendre en compte :
Autorités et lois de santé publique
Partenaires et principales parties prenantes
  Au niveau local/infranational
  Au niveau national
  Au niveau international
Questions transfrontalières
Partage d’informations
4.3 Déploiement des EIR
Notes: Point clé : Cette figure vise à illustrer l’ampleur et la complexité de la coordination dans le cadre dʼun grand nombre dʼinterventions (en particulier les interventions de grande envergure menées en collaboration avec des partenaires internationaux). Du point de vue de l’EIR, posez-vous les questions suivantes :
• Qui est responsable de la communication et de la coordination avec les intervenants dans le pays voisin ? Les personnes présentes sur le terrain ? Le centre d’opérations d’urgence ?
• Quels sont les autres modules ou organisations à impliquer ?

## Slide 50: Établissement de rapports sur les activités de terrain
Quelles informations le gestionnaire des EIR et le centre d’opérations d’urgence/groupe de coordination pour les situations d’urgence doivent-ils recevoir ?
4.3 Déploiement des EIR
Notes: Points clés :
• Évolution de la situation d’urgence – qu’est-il en train de se passer ? Où ? Quelles sont les personnes touchées ? Etc.
• Activités de l’EIR – les membres de l’EIR atteignent-ils leurs objectifs ?
• Besoins de l’EIR – les membres de l’EIR ont-ils besoin d’autre chose pour atteindre leurs objectifs (fournitures, main-d’œuvre supplémentaire, expertise, etc.).

## Slide 51: Établissement de rapports sur les activités de terrain
Informations à inclure dans les rapports de terrain transmis au chef de l’EIR :
Données relatives à la flambée épidémique
Activités et interventions
Difficultés rencontrées
Coordination des parties prenantes
Besoins de l’EIR
  Transport
  Équipement
  Personnel
Sûreté et sécurité de l’EIR
4.3 Déploiement des EIR
Le chef d’équipe compile ces informations et rédige un rapport pour le gestionnaire des EIR
Notes: Points clés :
Considérez ces informations comme des sujets à relayer à un niveau hiérarchique supérieur.
La fréquence peut aller de plusieurs fois par jour à une fois par semaine, voire moins ; cela dépend de la situation et des besoins en matière de communication et de coordination pour l’intervention.
Discutez de l’équilibre entre le temps passé à établir des rapports (compiler les données, rédiger des synthèses, etc.) et le temps consacré aux autres activités d’intervention (enquêtes sur les cas, évaluations de la lutte anti-infectieuse dans les établissements de santé, analyse des données, etc.).
Comment le format des rapports peut-il favoriser un juste équilibre ? Quels sont les avantages et les inconvénients des différents formats ? Exemples : SMS contenant des informations actualisées très courtes sous forme de listes à puces : prend peu de temps pour les intervenants, mais limite la quantité d’informations envoyées au centre d’opérations d’urgence/au gestionnaire des EIR. Rapport de situation ou autres rapports complets : peuvent prendre davantage de temps au détriment des activités de l’intervention (selon les responsabilités de l’EIR et la quantité d’informations à compiler), mais fournissent des informations beaucoup plus complètes au centre d’opérations d’urgence/au gestionnaire des EIR.
Point clé : L’établissement d’un rapport peut prendre beaucoup de temps, selon la quantité d’informations à traiter. Il convient de trouver un équilibre entre le temps dont on dispose pour travailler sur les activités d’intervention et celui que l’on passe à rédiger des rapports.
Faites la part des choses entre les informations intéressantes et les informations indispensables afin que les informations nécessaires soient
correctement communiquées sans que cela ne représente une surcharge de travail pour l’intervenant au détriment de ses autres activités dans le cadre de l’intervention. Il est également possible de modifier la fréquence et le format des rapports : transmettre chaque jour des informations sous forme de listes à puces contenant trois à cinq éléments, et envoyer un rapport détaillé de deux à trois pages une fois par semaine, par exemple.

## Slide 52: Établissement de rapports sur les activités de terrain
Pour rappel, les protocoles d’établissement de rapports applicables aux EIR doivent indiquer :
Qui transmet les informations
Par exemple : les membres de l’EIR rendent compte au chef d’équipe, qui rend compte à l’équipe de gestion des EIR
Les informations à faire figurer dans le rapport
Activités quotidiennes, résultats obtenus, difficultés rencontrées, étapes suivantes, besoins en personnel ou en ressources et indicateurs spécifiques à l’intervention ou à la maladie
La fréquence des comptes-rendus et le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) ils doivent être transmis
Plusieurs séances d’information par jour peuvent être nécessaires en début d’intervention, mais un rapport par semaine peut être suffisant à un stade ultérieur
Les méthodes à utiliser
Généralement par téléphone, SMS, courrier électronique et rapports écrits, mais les plans d’urgence peuvent indiquer dʼautres options lorsque le fonctionnement des outils de communication habituels risque d’être perturbé
4.3 Déploiement des EIR
Notes: Établir des mécanismes et des attentes clairs en matière d’établissement de rapports peut favoriser une communication plus efficace au sein de l’équipe, mais également avec les gestionnaires des EIR et le groupe de coordination pour les situations d’urgence.
Les protocoles d’établissement de rapports applicables aux EIR doivent indiquer qui, au sein de l’EIR, sera chargé de communiquer les informations, quelles informations essentielles il conviendra dʼinclure dans le rapport, quand transmettre ces informations et de quelle manière.
Un protocole d’établissement de rapports doit avant tout définir qui, quoi, quand et comment.

## Slide 53
Identifiant unique de déploiement (généré automatiquement) | Nom de l’intervenant | Identifiant de l’intervenant | Nom de l’événement à l’origine de l’intervention | Mobilisation du centre d’opérations d’urgence | Ville de déploiement | État/pays de déploiement | Type de situation d’urgence | Description de l’intervention | Rôle au sein de lʼEIR | Intitulé du rôle | Chef d’équipe (oui/non) | Date de début du déploiement | Date prévue pour la fin du déploiement | Date réelle de fin du déploiement | Astreinte | Nombre de jours de déploiement | Coût
XXXXXX | XXXXX YYYYY | abc1 | COVID-19 | Oui | EOC | s. o. | Maladie | Fournir un soutien opérationnel au COU des CDC dans le cadre de la riposte actuelle à la COVID-19 | Logistique | Responsable des opérations | Oui | 06/10/2020 | 20/10/2020 | 01/11/2020 | Non | 25 | $$$
XXXXXX | VVVV ZZZZZZ | def8 | Ebola | Oui | Ville1 | Pays1 | Maladie | Contribuer à la riposte contre Ebola (2018) en tant que responsable de la communication sanitaire | Responsable de la communication sanitaire | Responsable de la communication sanitaire | Non | 27/01/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | Oui | 31 | $$$
XXXXXX | AAAAA BBBB | xyz2 | Choléra | Non | Ville4 | Pays4 | Maladie | Contribuer à la riposte à la flambée de choléra en tant qu’agent de laboratoire | Agent de laboratoire | Agent de laboratoire | Non | 03/01/2018 | 28/01/2018 | 29/01/2018 | Non | 26 | $$$
XXXXXX | CCCC DDDD | qrs1 | Choléra | Non | Ville5 | Pays5 | Maladie | Apporter un soutien d’urgence au Ministère de la santé afin de préparer la réponse à dʼéventuelles flambées de choléra lors des prochains grands rassemblements religieux | Épidémiologiste | Épidémiologiste | Non | 21/07/2017 | 18/08/2017 | 18/08/2017 | Oui | 18 | $$$
4.3 Déploiement des EIR
Remarque : un système de suivi des déploiements dʼEIR doit être mis en place si ces informations ne sont pas consignées dans la liste des membres de réserve du pays

## Slide 54: Modification d’une EIR et démobilisation
Membre généraliste démobilisé
Membres de l’EIR
initialement déployés
Identification des besoins liés à l’intervention et demande d’expertise
Demande d’expertise supplémentaire
Expertise supplémentaire disponible par téléphone ou courrier électronique
Expert déployé
Au fil de l’intervention, les besoins d’assistance technique de l’EIR évoluent
4.3 Déploiement des EIR
Notes: Point clé : Il est probable que la composition de l’EIR évolue au fil de l’intervention par rapport à l’équipe déployée au départ, en raison de divers facteurs, et notamment de l’évolution des besoins liés à l’intervention.
La structure flexible et modulaire des EIR est conçue pour s’ajuster rapidement en fonction de ces changements.
Différents intervenants peuvent être déployés sur le terrain (ajoutés à l’équipe) ou démobilisés (retirés de l’équipe) au gré des besoins liés à l’intervention.
Ce schéma illustre comment la composition d’une EIR peut changer en fonction de l’expertise nécessaire.
Un autre aspect à prendre en compte concernant la modification des EIR est la nécessité d’éviter les conséquences négatives d’une rotation trop rapide du personnel tout en s’assurant que les membres de l’équipe restent performants et en veillant à leur santé mentale et à leur bien-être.

## Slide 55: Critères potentiels à prendre en compte pour le déploiement ou la démobilisation des membres d’une EIR
Évolution de l’intervention
Critères établis
Durée
Financement
Compétences
Efficacité
Conduite
Modification d’une EIR et démobilisation
4.3 Déploiement des EIR
Notes: Critères potentiels de démobilisation :
• Évolution de l’intervention : utilisez les données de suivi sur le terrain pour déterminer dans quelles circonstances il est nécessaire de modifier la composition de l’EIR.
• Critères établis pour la mobilisation : demandez-vous s’il est possible d’utiliser certains des critères de mobilisation.
• Durée du déploiement sur le terrain : quelle est la durée raisonnable ?
• Financement : dispose-t-on des ressources financières nécessaires pour couvrir le coût de la mobilisation ?
• Besoins faisant appel aux compétences spécifiques dʼun membre de l’EIR : y a-t-il suffisamment de travail/de besoins pour l’occuper ?
• Efficacité : quelle est la productivité individuelle des membres de l’EIR ?
• Conduite : y a-t-il des membres des EIR qui posent des problèmes d’ordre éthique ou comportemental ?

## Slide 56
Un rapport de passation rédigé par les membres de l’EIR démobilisés à l’intention des nouveaux arrivants peut faciliter la continuité de l’intervention
Les rapports de passation doivent contenir (au minimum) les informations suivantes :
  Principales parties prenantes et leurs coordonnées
  Réunions importantes (en précisant la date et le lieu)
  Présentation générale de l’intervention
  Activités d’intervention en cours, continues et terminées
  Lacunes identifiées
  Résultats obtenus
  Difficultés rencontrées
  Étapes suivantes et futurs plans ou dispositions
Modification d’une EIR et démobilisation
Dans la mesure du possible, les nouveaux intervenants doivent arriver sur le terrain avant le départ des membres de l’EIR démobilisés
4.3 Déploiement des EIR

## Slide 57
Messages clés
    Sur le terrain, les EIR travaillent en coordination avec le siège, mais aussi avec divers autres acteurs
    Les EIR doivent régulièrement informer le centre d’opérations d’urgence/groupe de coordination pour les situations d’urgence de lʼévolution de la situation d’urgence, de leurs activités, de leurs difficultés et de leurs besoins

## Slide 58
4.4. Activité de groupe :
POS sur le déploiement des EIR

## Slide 59
Consigne à lʼintention de lʼanimateur : veuillez insérer ici le résumé de la session de brainstorming consacrée à l’affiche 7 sur le thème du déploiement des EIR et celui de la session de brainstorming sur l’affiche 12 sur le thème de la communication au sein des EIR, dans le cadre de l’activité de groupe 1.2 :
session de brainstorming sur l’expérience des EIR [en/à/au(x) nom du pays])
62
Résumé de la session de brainstorming

## Slide 60: Consignes pour le travail en groupe (1)
    Préparez une POS adaptée au contexte national sur la dotation des EIR en personnel et la constitution de la liste des membres de réserve à l’aide du modèle fourni et des principaux thèmes de réflexion qui vont vous être communiqués, en intégrant les éléments suivants :
          Identification de lʼentité chargée de la coordination des EIR
          Détermination de la fréquence et des modalités de communication et d’établissement de rapports au sein des EIR (y compris les livrables normalisés tels que les rapports de mission et les rapports de situation)
          Processus de suivi et d’évaluation des EIR concernant la dotation en personnel et les besoins d’intervention
          Processus concernant la logistique des déplacements des EIR en tenant compte de possibles changements au cours du déploiement
          Processus de modification dʼune équipe (passage de relais normalisé, retour chez eux des membres des EIR, remplacement du personnel)
          Critères et processus de démobilisation dʼune équipe
4.4. Activité de groupe : POS sur le déploiement des EIR

## Slide 61
    Veuillez remplir le modèle de POS fourni et renseigner les parties suivantes :
          Coordination
          Suivi et évaluation
          Modification de l’équipe et démobilisation
    Des suggestions de contenu sont proposées dans l’annexe 9 sous forme de thèmes de réflexion
    Chaque groupe désigne un rapporteur qui présentera en plénière le résultat de ses discussions et de son travail
    Durée : 45 minutes de travail en groupe, 15 minutes pour les présentations
    Réalisation attendue : élaboration d’une POS adaptée au contexte national sur le déploiement des EIR
4.4. Activité de groupe : POS sur le déploiement des EIR
Consignes pour le travail en groupe (2)

## Slide 62: Consignes pour le travail en groupe
    X groupes jouent le rôle des membres des EIR et x groupes celui des équipes de gestion des EIR
    Les équipes de gestion des EIR organisent pour les membres des EIR une session d’information préalable au déploiement présentant tout ce qu’il faut savoir sur la situation
    Les membres des EIR doivent alors utiliser ces informations pour élaborer un plan d’action qu’ils présenteront ensuite aux gestionnaires des EIR
    Chaque groupe désigne un rapporteur qui présentera en plénière le résultat de ses discussions et de son travail
    Durée : 45 minutes de travail en groupe, 15 minutes pour les présentations
    Réalisation attendue : préparation du contenu de la session d’information préalable au déploiement et élaboration du plan d’action de l’EIR
4.4. Activité de groupe : POS sur le déploiement des EIR
Activité complémentaire facultative : session d’information préalable au déploiement

## Slide 63: Une fois l’EIR revenue du terrain...

## Slide 64
4.5. Postdéploiement des EIR

## Slide 65: Cycle de gestion des EIR
4.5. Post déploiement des EIR

## Slide 66
Objectifs de la session
À l’issue de cette session, vous saurez :
Rappeler l’objectif et les principales activités du post déploiement

## Slide 67: Objectifs du post déploiement
Le post déploiement vise à :
Favoriser autant que possible la santé et le bien-être des intervenants démobilisés
Maximiser l’efficience et l’efficacité des interventions en déterminant :
  Les activités qui ont donné de bons résultats et qui pourront être poursuivies
  Les activités qui n’ont pas donné de bons résultats et qui devront être améliorées
  Les lacunes existantes quʼil faudra combler
4.5. Post déploiement des EIR

## Slide 68: Principales activités du post déploiement
Trois principaux types d’activités sont vivement recommandés à l’issue d’un déploiement :
Finalisation des dernières activités d’intervention
Mise à disposition de ressources (soins de santé, soutien psychosocial, etc.)
pour les intervenants revenant du terrain
Évaluation et planification des améliorations
4.5. Post déploiement des EIR
Notes: La gestion des EIR ne s’arrête pas une fois les intervenants rentrés chez eux ! Dʼautres processus doivent être conduits.
Trois principaux types d’activités sont vivement recommandés durant la phase de postdéploiement :
• La finalisation des dernières activités de l’intervention et des tâches laissées en suspens
• La mise à disposition de ressources telles que des soins de santé, un soutien psychosocial et d’autres services pour les intervenants revenant du terrain
• L’évaluation et la planification des améliorations

## Slide 69: Évaluation post déploiement
Pour apporter les améliorations nécessaires, il convient de mener une évaluation constituée des éléments suivants :
Bilan : réalisé avec les intervenants peu après leur retour du terrain, tant que leurs souvenirs sont encore frais
Revue après action : réalisée avec tous les principaux acteurs d’une intervention une fois celle-ci terminée
4.5. Post déploiement des EIR
Notes: Point clé : Un bilan doit être organisé avec chaque intervenant lors de son retour (bilans groupés ou individuels). Une seule revue après action doit être réalisée ; les principaux acteurs de l’intervention doivent tous y assister.

## Slide 70: Évaluation post déploiement
L’évaluation doit être entreprise en se posant les questions suivantes :
L’évaluation sera-t-elle menée selon une approche normalisée ?
Comment les informations sensibles seront-elles gérées ?
Où ces informations seront-elles consignées ?
Comment les informations recueillies seront-elles utilisées pour améliorer les programmes d’intervention rapide ?
Rappel : demandez-vous comment formaliser le processus d’évaluation et stocker les informations sensibles au fil du temps et des interventions
4.5. Post déploiement des EIR

## Slide 71: Post déploiement : bilans et revue après action
Quelles sont les informations à recueillir durant les bilans et la revue après action ?
Collectez des données pouvant être utilisées pour améliorer les interventions futures :
    Lacunes et difficultés rencontrées dans les activités d’intervention
    Plans d’action pour remédier à ces lacunes et difficultés
    Entité responsable de la mise en œuvre des plans d’action
Des méthodes permettant de soumettre des retours d’information de manière anonyme doivent être proposées pour les sujets sensibles (enquête anonyme, etc.), notamment pour les problèmes de gestion et d’encadrement
Il est important d’identifier en amont (dans la POS) la personne qui sera chargée de compiler et d’analyser les données issues des bilans et de la revue après action
4.5. Post déploiement des EIR
Notes: Il convient d’organiser un bilan opérationnel ou une réunion pour discuter de l’expérience dʼun membre de l’EIR immédiatement ou peu après son retour afin de recueillir, avant que les souvenirs ne sʼestompent, ses commentaires sur l’intervention de l’EIR, notamment sur ce qui a bien fonctionné et ce qui n’a pas marché.
Ces séances de bilan peuvent consister à identifier les lacunes et les difficultés rencontrées dans le cadre des activités d’intervention, à élaborer des plans d’action pour y remédier, et à désigner une personne chargée de mettre en œuvre ces plans d’action.
Comme on peut le voir sur la diapositive, si plusieurs intervenants ou plusieurs équipes sont déployés successivement, chaque intervenant ou groupe d’intervenants devra participer à une session de bilan à son retour.
Il convient, dans la mesure du possible, de ne pas reporter la session de bilan d’un intervenant ou d’un groupe pour attendre le retour d’autres intervenants, ce qui peut conduire les gestionnaires à organiser plusieurs séances de bilan.
Il est important de noter que des méthodes permettant de soumettre des retours d’information de manière anonyme doivent être proposées pour les sujets sensibles (enquête anonyme, etc.), notamment pour les problèmes de gestion ou d’encadrement rencontrés sur le terrain.
L’objectif de la revue après action est d’améliorer le fonctionnement global dʼune EIR pendant une intervention d’urgence. Comme le montre la diapositive, celle-ci est organisée une fois la mission terminée, avec tous les principaux acteurs de l’intervention.
Globalement, l’équipe de gestion des EIR peut tenir compte de plusieurs facteurs dans son évaluation, notamment :
  La rapidité de déploiement de l’EIR une fois l’alerte de surveillance vérifiée
  La qualité des activités de prédéploiement (utilité de la session d’information préalable au déploiement, pertinence de la formation en temps voulu, adéquation entre la répartition des ressources et les besoins de l’EIR, etc.)
  Il est également envisageable d’évaluer la qualité des activités de lʼEIR en s’intéressant aux résultats tels quʼils ressortent des indicateurs
  On peut également examiner les mécanismes de soutien de l’EIR (communication et établissement de rapports, appui aux ressources humaines, fourniture de matériels et dʼéquipement, ainsi que tout support éventuel apporté par des experts depuis le siège).
  Enfin, toutes les difficultés rencontrées par l’EIR doivent être consignées dans le cadre de cette activité.

## Slide 72: Post déploiement : bilans et revue après action
De quels facteurs l’équipe de gestion des EIR doit-elle tenir compte pour évaluer l’EIR ? (1)
L’équipe de gestion des EIR peut tenir compte de plusieurs facteurs, notamment :
Rapidité de déploiement de l’EIR une fois l’alerte de surveillance vérifiée
Qualité des activités de la phase préalable au déploiement
  Utilité des informations fournies avant le déploiement
  Pertinence de la formation en temps voulu
  Adéquation entre l’allocation de ressources et les besoins de l’EIR
Qualité des activités d’intervention les indicateurs traduisent-ils la réalisation des objectifs ?
4.5. Post déploiement des EIR

## Slide 73: Post déploiement : bilans et revue après action
De quels facteurs l’équipe de gestion des EIR doit-elle tenir compte pour évaluer l’EIR ? (2)
Mécanismes de soutien des EIR
  Communication et établissement de rapports
  Ressources humaines
  Fournitures et équipement
  Soutien dʼexperts
Difficultés rencontrées par les EIR
Idéalement, l’équipe de gestion des EIR doit s’appuyer sur les conclusions (enseignements tirés) de l’évaluation pour modifier les formations futures et les protocoles d’intervention si nécessaire
4.5. Post déploiement des EIR

## Slide 74: Post déploiement : ressources pour les intervenants
Des services médicaux et/ou de soutien à la santé mentale doivent être mis à la disposition des intervenants démobilisés
Un soutien administratif peut être apporté aux membres des EIR à leur retour :
  Jours de repos
  Réduction de la charge de travail
  Etc.
4.5. Post déploiement des EIR
Notes: Durant une intervention d’urgence, les intervenants peuvent être confrontés à diverses situations telles que l’exposition à un agent pathogène ou à une toxine, à d’autres problèmes médicaux (maladie, blessure, etc.), à des événements traumatisants ou à des conditions globalement stressantes en raison de la confusion inhérente à la situation d’urgence et de sa gravité.
À leur retour, les membres de l’EIR démobilisés peuvent bénéficier de soins médicaux et/ou d’un soutien psychosocial si ces services sont disponibles.
Les intervenants doivent être sensibilisés pour savoir reconnaître si eux-mêmes ou d’autres personnes ont besoin de soins ou de soutien. Fournir aux membres des équipes des informations sur les moyens d’accéder aux ressources disponibles et les inciter à en bénéficier si nécessaire peut en outre faciliter leur réadaptation à leur cadre de travail normal et à leur vie quotidienne.
La formation proposée pendant la phase de prédéploiement peut déjà aborder certaines de ces informations, mais il convient de revoir ces points et de fournir des ressources supplémentaires (soutien psychosocial et dépistage médical notamment) une fois les intervenants revenus du terrain.

## Slide 75: Prévenir l’attrition des intervenants
Proposition de formations continues
    Séances de remise à niveau
    Formations sur des sujets spécifiques
    Formations sur des situations d’urgence spécifiques
    Accès à des formations ou à des supports de formation
    Possibilités de mentorat
    Etc.
Accès à des possibilités en matière d’encadrement
Encadrement sur le terrain et au niveau du siège
Formations axées sur l’encadrement :
    Coordination des membres dʼune équipe et des ressources
    Délégation des responsabilités en fonction des compétences
    Organisation de séances d’information quotidiennes
    Gestion des conflits au sein de lʼéquipe
    etc.
Valorisation des intervenants
    Récompenses
    Communication interne
    Communication externe
L’attrition des intervenants peut être prévenue à l’aide des mesures suivantes :
4.5. Post déploiement des EIR

## Slide 76
Messages clés
    À l’issue d’un déploiement, les activités des EIR doivent systématiquement être évaluées dans le cadre d’un ou de plusieurs bilans et d’une revue après action
    Des services médicaux et/ou de soutien à la santé mentale doivent être mis à la disposition des intervenants démobilisés
    Les recommandations issues des évaluations doivent être mises en œuvre afin d’apporter les améliorations nécessaires

## Slide 77
4.6 Activité de groupe :
POS sur le postdéploiement des EIR

## Slide 78
Consigne à lʼintention de lʼanimateur : veuillez insérer ici le résumé de la session de brainstorming consacrée à l’affiche 8 sur le thème du post déploiement des EIR et celui de la session de brainstorming consacrée à lʼaffiche 10 sur le thème du bien-être du personnel des EIR, dans le cadre de l’activité de groupe 1.2 :
session de brainstorming sur l’expérience des EIR [en/à/au(x) nom du pays])
62
Résumé de la session de brainstorming

## Slide 79: Consignes pour le travail en groupe (1)
    Préparez une POS adaptée au contexte national sur la dotation des EIR en personnel et la constitution de la liste des membres de réserve à l’aide du modèle fourni et des principaux thèmes de réflexion qui vont vous être communiqués, en intégrant les éléments suivants :
          Identification du moment opportun, des modalités et de la personne responsable des bilans postdéploiement
          Ressources pour les intervenants, notamment pour leur bien-être physique et mental et leur réintégration
          Processus (et personne responsable) de la planification et de la mise en œuvre des améliorations
4.6 Activité de groupe : POS sur le post déploiement des EIR

## Slide 80
                Veuillez remplir le modèle de POS fourni et renseigner les parties suivantes :
          Évaluation
          Ressources pour les intervenants
          Planification et mise en œuvre des améliorations
                Des suggestions de contenu sont proposées dans l’annexe 10 sous forme de thèmes de réflexion
                Chaque groupe désigne un rapporteur qui présentera en plénière le résultat de ses discussions et de son travail
    Durée : 45 minutes de travail en groupe, 15 minutes pour les présentations
    Réalisation attendue : élaboration d’une POS adaptée au contexte national sur le postdéploiement des EIR
4.6 Activité de groupe : POS sur le post déploiement des EIR
Consignes pour le travail en groupe (2)

## Slide 81
Messages clés
    Les critères de mobilisation sont propres à chaque EIR, mais sont liés à un grand nombre de facteurs communs
    Les processus de pré déploiement (préparation et équipement des intervenants) doivent être normalisés autant que possible et prévoir une session d’information préalable au déploiement ainsi que toutes les formations en temps voulu nécessaires
    Lorsquʼelles sont sur le terrain, les EIR doivent généralement se coordonner non seulement avec le siège, mais également avec d’autres intervenants
    Les EIR doivent régulièrement informer le centre d’opérations d’urgence/groupe de coordination pour les situations d’urgence de lʼévolution de la situation d’urgence, de leurs activités et de leurs besoins

## Slide 82: Le contenu de ce module est adapté de l’atelier pour les gestionnaires des EIR organisé par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis
CDC des États-Unis, Directive à lʼattention du personnel des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis pour la création et la gestion dʼéquipes de réponse de santé publique rapide pour les épidémies, 2020
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/125225
Bureau régional pour l’Afrique de l’Organisation mondiale de la Santé, Standard Operating Procedures for Coordinating Public Health Preparedness and Response in the WHO African Region, 2014 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112855/SOP2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Greiner, A., Stehling-Ariza, T., Bugli, D., Hoffman, A., Giese, C., Moorhouse, L., Neatherlin, J. C. et Shahpar, C., « Challenges in Public Health Rapid Response ». Health Security, S8-S13, 2020. Disponible à l’adresse suivante : https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/hs.2019.0060
OMS, Guide pour la conduite d’une revue intra-action (RIA) de la COVID-19, 2020
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Country_IAR-2020.1
OMS, Guidance for conducting a country COVID-19 intra-action review (IAR): Addendum 1, Tool 4, 2021
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Country-IAR-add.1-2021.1

## Slide 83
Programme de formation pour les équipes d’intervention rapide
https://extranet.who.int/hslp/package/rapid-response-teams-training-programme
Programme de formation pour les gestionnaires des équipes d’intervention rapide
https://extranet.who.int/hslp/package/block-2-EIR-managers-training-package
Gestion et facilitation d’une revue intra-action (RIA) de la COVID-19 dans un pays
https://openwho.org/courses/covid-19-revue-intra-action-fr
Management and Facilitation of an After-Action Review (AAR), OpenWHO
https://openwho.org/courses/AAR-en
Vidéo « WHO After Action Reviews (AAR) »
https://www.youtube.com/watch?v=l61dcs45HDI&t=59s

## Slide 84
Merci!

## Slide 85
Clause de non-responsabilité des CDC des États-Unis
Le présent support de formation a pu être réalisé grâce à la subvention/l’accord de coopération no GH0002225-03 des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis. Son contenu n’est pas nécessairement conforme aux politiques officielles du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, et la mention d’une appellation commerciale, de pratiques commerciales ou d’une organisation ne vaut pas approbation par le Gouvernement des États-Unis.

## Slide 86
Plateforme d’apprentissage de l’OMS sur la sécurité sanitaire – Supports de formation
Les présents supports de formation sont la propriété de © l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2022. Tous droits réservés.
Votre utilisation des présents supports est soumise aux conditions d’utilisation de la « Plateforme d’apprentissage de l’OMS sur la sécurité sanitaire – Supports de formation », que vous avez acceptées en les téléchargeant, et qui sont disponibles sur la Plateforme d’apprentissage sur la sécurité sanitaire à l’adresse suivante : https://extranet.who.int/hslp
En cas d’adaptation, de modification, de traduction ou de toute autre révision du contenu de ces documents, vous ne devez pas laisser entendre que l’OMS souscrit de quelque manière que ce soit à ces modifications, et vous ne devez pas utiliser le nom ni le logo de l’OMS dans les documents ainsi modifiés.
Si vous adaptez, modifiez, traduisez ou révisez de quelque manière que ce soit le contenu de ces documents, vous devez en citer la source dans les termes suivants : « Ces supports de formation sont une version modifiée du programme de formation pour les gestionnaires des équipes d’intervention rapide (disponible à l’adresse suivante : https://extranet.who.int/hslp/), propriété de © l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 2022, et sont utilisés avec l’autorisation de l’OMS. L’OMS décline toute responsabilité en cas de modification ou de révision des documents de l’OMS protégés par le droit d’auteur. »
En outre, nous vous invitons à informer l’OMS de toute modification de ces documents sʼils sont utilisés à des fins publiques, d’archivage ou de formation continue, en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante : ihrhrt@who.int