## Slide 1: Cronologia da Comunicação do Risco e da Preparação Operacional

## Slide 2: Objectivos
Descrever as respostas de comunicação necessárias em cada fase da cronologia da comunicação do risco.
Definir a pessoa ou representante de agência responsável por cada resposta de comunicação a nível nacional e sub-nacional.
Redigir ou reforçar um plano de resposta de comunicação nacional.

## Slide 3
Cada fase de uma emergência exige uma resposta
diferente…

## Slide 4: Ciclo de vida da comunicação de crise
Pré-Crise
Inicial
Manu-tenção
Reso-lução
Avali-ação

## Slide 5: Ciclo de vida da comunicação de crise
Pré-Crise
Inicial
Manu-
tenção
Reso-
lução
Avalia-
ção

## Slide 6: Ciclo de vida da comunicação de crise
Pré-Crise
Preparar
Criar alianças
Aprovar recomendações
Testar mensagens
OBJECTIVOS

## Slide 7: Ciclo de vida da comunicação de crise
Pré-Crise
Rever plano de comunicação
Identificar competências- saúde e outros sectores
Coordenar com redes nacionais de mobilização social
Criar elenco de funções e responsabilidades
Manter contactos actualizados de parceiros e meios de comunicação
Passos

## Slide 8: Ciclo de vida da comunicação de crise
Pré-Crise
Identificar e formar porta-voz(es)
Elaborar estratégia e orçamento para comunicação com público e meios de comunicação (inclui intensificação)
Criar um sistema de acompanhamento de rumores
Criar um plano de análise, revisão e acompanhamento da estratégia de comunicação
Garantir canais de comunicação rápidos com trabalhadores da saúde
PASSOS

## Slide 9: Ciclo de vida da comunicação de crise
Pré-Crise
Outros passos?
PASSOS

## Slide 10: Ciclo de vida da comunicação de crise
Pré-Crise
Inicial
Manu-
tenção
Reso-lução
Avali-ação

## Slide 11: Ciclo de vida da comunicação de crise
Inicial
Explicar
Informar
Estabelecer credibilidade
Orientar a acção
Compromisso de comunicação
OBJECTIVOS

## Slide 12: Ciclo de vida da comunicação de crise
Inicial
Atribuir responsabilidades de comunicação interna e externa
Definir procedimentos de autorização de mensagens de emergência
Criar um elenco de pontos focais e de porta-vozes a todos os níveis e de modo permanente
PASSOS

## Slide 13: Ciclo de vida da comunicação de crise
Inicial
Segmentar audiências chave para a resposta de comunicação (prestadores de cuidados, parentes, líderes políticos, etc.)
Identificar canais fiáveis de comunicação de mensagens para essas audiências
Realizar inquérito ao Conhecimento, Atitude e Práticas (CAP)
PASSOS

## Slide 14: Ciclo de vida da comunicação de crise
Inicial
Manter uma transmissão de mensagem coerente com as agências governamentais de resposta, a sociedade civil e outras fontes fiáveis (e.g. organizações religiosas)
Identificar um plano de revisão, validação e autorização de produtos de informação
PASSOS

## Slide 15: Ciclo de vida da comunicação de crise
Inicial
Identificar canais de comunicação essenciais e únicos (TV, radio, cinema, grupos religiosos, SMS, etc.)
Traduzir materiais noutras línguas
PASSOS

## Slide 16: Ciclo de vida da comunicação de crise
Inicial
PASSOS
Outros passos?

## Slide 17: Ciclo de vida da comunicação de crise
Pré-Crise
Inicial
Manu-
tenção
Reso-
lução
Avali-
ação

## Slide 18: Ciclo de vida da comunicação de crise
Fomentar a compreensão
Fornecer informação de base
Garantir o apoio a esforços de planeamento
Ouvir
Capacitar
OBJECTIVOS
Manu-
tenção

## Slide 19: Ciclo de vida da comunicação de crise
Manter uma comunicação recíproca com as audiências afectadas (grupos-alvo, alcance, etc.)
Criar um circuito de retorno de informação através de uma linha de atendimento de saúde
Garantir que os resultados do acompanhamento dos meios de comunicação são avaliados e atendidos rapidamente
PASSOS
Manu-
tenção

## Slide 20: Ciclo de vida da comunicação de crise
Actualizar os websites várias vezes por semana
Partilhar histórias e fotografias que ilustrem as mensagens chave
Colaborar com o sector privado mas pré-definir questões como a associação de marcas nos materiais
Identificar fornecedores de serviços como tipografias, produtores de video e rádio
PASSOS
Manu-
tenção

## Slide 21: Ciclo de vida da comunicação de crise
Acompanhar as populações afectadas para garantir que as recomendações de saúde são aplicadas
Garantir um envolvimento coerente da comunidade (escolas, líderes religiosos, etc.)
Garantir um envolvimento coerente dos sectores de resposta relevantes
Garantir um envolvimento coerente dos parceiros (ONG)
PASSOS
Manu-
tenção

## Slide 22: Ciclo de vida da comunicação de crise
PASSOS
Manu-
tenção
Outros passos?

## Slide 23: Ciclo de vida da comunicação de crise
Pré-Crise
Inicial
Manu-
tenção
Reso-
lução
Avali-
ação

## Slide 24: Ciclo de vida da comunicação de crise
Educar para uma resposta futura
  Acção individual
  Apoio às políticas
Promover actividades de agência
OBJECTIVOS
Reso-
lução

## Slide 25: Ciclo de vida da comunicação de crise
Identificar temas e actividades para a educação da população à resposta futura
Promover actividades de agência no seguimento da resposta
PASSOS
Reso-
lução

## Slide 26: Ciclo de vida da comunicação de crise
PASSOS
Reso-
lução
Outros passos?

## Slide 27: Ciclo de vida da comunicação de crise
Pré-Crise
Inicial
Manu-
tenção
Reso-
lução
Avali-
ação

## Slide 28: Ciclo de vida da comunicação de crise
Avaliar plano de comunicação
Identificar lições aprendidas
Responder às questões surgidas e alterá-las no plano
OBJECTIVOS
Avali-
ação

## Slide 29: Ciclo de vida da comunicação de crise
Avaliar a resposta de comunicação
Planear a revisão do plano de preparação para a comunicação
Partilhar lições aprendidas com os comunicadores regionais e globais
PASSOS
Avali-
ação

## Slide 30: Ciclo de vida da comunicação de crise
PASSOS
Avali-
ação
Outros passos?