Приложение 9-A: Анализ мероприятий, предпринятых лабораторией, желающей получить аккредитацию (пример)

| ЛАБОРАТОРИЯ: Паразитология – Микология Ответственный биолог: МАП (РВК) | Ответственный менеджер: ИНС Ответственные лаборанты: СГА, БВН | Год оценки: 2007 |
| --- | --- | --- |
| Анализ выполнения плана мероприятий Что было сделано: - Анализ несоответствий - Управление реагентами и запасами - Отслеживание проб - Процедуры по обслуживанию в лаборатории (введение графика биологической очистки) - Реорганизация комнаты для животных - Написание технологических процедур - Ежедневная регистрация температуры. Сроки выполнения запланированного: - Анализ руководством – март 2008 - Систематизация документов для утверждения – середина 2008 - Организовать внутренний аудит – середина 2008 - Должностные инструкции и валидация методов исследования – конец 2008 - Приведение в соответствие оборудования – конец 2008 | Что осталось сделать: Организация и управление, управление системой качества - Организация анализа руководством - Систематизация документов для утверждения - Внутренний аудит - Разработать должностные инструкции и увеличить потенциал всех сотрудников в новом году - Приведение в соответствие с рекомендациями COFRAC валидации всех методов исследования - Приведение в соответствие оборудования: опись, срок годности пластин, процедуры по взвешиванию, центрифуга, pH метр. |  |
| Предпринятые меры При содействии всех сотрудников в нашей лаборатории был внедрен процесс контроля качества. Были проведены несколько мероприятий, но они еще должны быть закончены. Обучение персонала, определение наших задач. Проведено обучение по внешнему качеству. |  |  |
| Трудности Нехватка времени, ресурсов и сотрудников. Нехватка оборудования: шкаф для хранения растворителей, кислот и щелочей, устройство для постоянного отслеживания температуры. Неприспособленные помещения, требуется быстрая реорганизация. |  |  |
| Запланированные действия и ожидаемые улучшения на 2008 Смотрите в пунктах «Что осталось сделать» и сроки выполнения. |  |  |
| Ваше мнение о Комиссии аккредитации по качеству Очень важно повторно связаться с ведомством по аккредитации. В Комиссии больше нет представителя. “Xxx” не сможет участвовать в заседании Комиссии из-за ее обучения. |  |  |