Занятие 18-1: Понимание процессов составления и выполнения планов и отслеживания

| Задача | Улучшить понимание процессов составления и выполнения планов и отслеживания, которые являются составными частями установления системы управления качеством. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 25 минут |
| Способ проведения | «Мозговая атака» |
| Инструкция | 1. Раздайте участникам по блокноту листков с клейким краем (Post-it) и попросите их: «Предложите 5 основных шагов, которые, по Вашему мнению, нужно сделать для создания системы качества, начиная с организационного этапа (Шаг 1) до этапа выполнения планов (Шаг 5). Напишите каждый шаг на отдельном листке и пронумеруйте листки от 1 до 5. Поставьте на листках свои инициалы, эти листки будут позже использованы и в Занятии 18-2. В Вашем распоряжении 5 минут, чтобы записать свои соображения». Расчертите на доске 5 колонок и подпишите их «Шаг 1», …, «Шаг 5» (см. пример на следующей странице). Через 5 минут попросите участников прикрепить свои листки в соответствующие колонки. 2. Обсудите, в каком порядке будет логичнее выполнять 5 основных шагов (приведены ниже), и соответственно перегруппируйте листки. Отведите 20 минут на обсуждение результатов, во время обсуждения отмечайте подходы, которые будут наиболее реалистичными и эффективными. Подведите обсуждение к тому, чтобы участники поняли и согласились с наиболее здравой точкой зрения. |
| Ожидаемые результаты | Примечание: Участники обычно вначале располагают около 50 % своих листков в правильном порядке. Шаг 1: Заручиться поддержкой руководства (директор и/или Министерство Здравоохранения). Шаг 2: Провести оценку исходной ситуации, существующего потенциала лаборатории, а также нормативных документов. Шаг 3: Организовать комитет по управлению (если деятельность относится к национальной системе) или назначить менеджера по качеству (если деятельность относится к одной лаборатории) и определить соответствующие функции и обязанности. Шаг 4: Написать «Руководство по качеству» и определить его содержание и назначение. Шаг 5: Разработать план внедрения, организовать отслеживание и анализ руководством и составить план для улучшения. Важные пункты, которые должны стать ясными из этого обсуждения: - Тщательное планирование важно для внедрения. - Необходимо отслеживание, чтобы знать, что внедрение проводится правильно. На компактном диске приведены рабочие таблицы (в формате Excel) «до и после обсуждения», составленные во время двух разных практических занятий, проведенных со старшими биологами, руководящими национальными референс-лабораториями из стран Ближнего Востока и Восточной Европы. Пример, приведенный ниже, обозначен 18_activity_1_pre_discussion. |

Занятие18-2: Понимание ответственности руководителей и сотрудников

| Задача | Улучшить понимание ролей и ответственности руководителей и сотрудников в системе управления качеством. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 20 минут |
| Способ проведения | «Мозговая атака» |
| Инструкция | Следом за занятием 18-1, спросите участников: «Мы продолжим обсуждение мероприятий, которые надо провести, для того чтобы система качества действительно работала, и мы определим, кто будет нести ответственность за эти мероприятия. Кого из сотрудников Вы бы назначили ответственным за каждый из 5 шагов, выделенных в ходе занятия 18-1?» Разделите доску на 3 колонки со следующими заглавиями: «Директор лаборатории», «Менеджер по качеству» и «Сотрудники лаборатории». Пример показан на следующей странице. 1. Попросите участников распределить листки по колонкам в соответствии с тем, кто является ответственным. 2. Дополните список функций для каждого уровня ответственности в соответствии с обсуждением по ходу рассмотрения данной темы. |
| Ожидаемые результаты | Можно предвидеть, что ответственность за многие мероприятия будет лежать одновременно на сотрудниках лаборатории и менеджере по качеству или одновременно на менеджере по качеству и директоре лаборатории. Основная цель и главный вывод этой темы состоят в том, чтобы участники поняли, что ответственность – это часть системы качества и что каждый человек в лаборатории – активный участник этой системы. |
|  | На компактном диске приведена рабочая таблица (в формате Excel) «кто отвечает», обозначенная 18_activity_2_responsibilities, составленная в результате распределения листков одного из примеров «до и после обсуждения» занятия 18-1. |

В примере ниже показана только часть таблицы.