## Work Plan
Tunisia |  |  | 2014-02-19
Work plan for Tunisia EU-WHO policy Dialogue Program, 2012-2014
Composantes du Programme Dialogue Politique | Étapes dans le dialogue politique | Inputs nécessaires | Indicateurs/délivrables | Source de financement
1) Renforcer la capacité du MSP dans le dialogue politique | Nommer un point focal |  | Point focal nommé
| Mettre en place un comité de pilotage |  | Comité de pilotage mis en place
| Mettre en place une unité de gestion |  | Unité de gestion mise en place
| Redynamiser et développer les mécanismes de participation et coordination |  | Mécanismes de coordination définis, constitution des mécanismes décidéé, réunions planifiées
2) Elaborer la feuille de route pour le Programme UE-OMS sur le Dialogue Politique, y compris toutes les activités de la planification dans le secteur santé | Définir les méthodes et mécanismes de participation et coordination | Consultant national | La feuille de route est élaborée et finalisée à travers un processus inclusif et partifipatif
3) Etats des lieux | Elaborer un ensemble de rapports thématiques, avec des analyses approfondies ainsi que des pistes suggérées pour la politique future, sur les différents aspects de l’état de santé de la population et sur le système national de santé | Assistant technique international et national | L'ensemble de rapports élaboré par un processus inclusif et partifipatif, et validé Chaque rapport comprend un résumé exécutif de deux pages maximum et des annexes avec les références qui ont informé le rapport ainsi qu’une liste de personnes ressources et ou interlocuteurs dans le champ d’investigation du groupe.
| Definir les méthodes pour appréhender la perception et les attentes de la population |  | La perception et les attentes de la population et des différents acteurs du système de la santé sont bien appréhendées par des méthodes adéquates.
Composantes du Programme Dialogue Politique | Étapes dans le dialogue politique | Inputs nécessaires | Indicateurs/délivrables | Source de financement
4) Etats généraux de la santé | Elaborer un rapport de synthèse consignant les résultats du large processus de consultation, en particulier au niveau régional, sur l’état des lieux et les orientations suggérées | Assistant technique international et national | L'organisation des états généraux est précèdée par un rapport de synthèse
| Organiser les états généraux de la santé |  | Une déclaration des Etats généraux de la santé en Tunisie proposant des orientations et des pistes pour la nouvelle politique de santé en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la santé pour tous les citoyens est effectuée
5) Nouvelle politique nationale de la santé | Appuyer l'élaboration de la nouvelle politique nationale de la santé sur base de l'état de lieu et les états généraux de la santé | Assistant technique international et national | La nouvelle politique nationale de santé est définie et adoptée. Elle est largement soutenue par les instances politiques du pays.
Le Ministère de la santé, avec la contribution des tous les secteurs et acteurs concernés, est mandaté pour l’élaboration du plan national de santé.
Les mécanismes de concertation et de négociation en relation avec la politique nationale de santé sont améliorés, revigorés et bien en place.
Composantes du Programme Dialogue Politique | Étapes dans le dialogue politique | Inputs nécessaires | Indicateurs/délivrables | Source de financement
6) Plans stratégiques et opérationnels | Appuyer l'élaboration des plans stratégiques et opérationnels sur base de la nouvelle Politique Nationale de la Santé | Assistant technique international et national | Un plan stratégique cadre quinquennal et les plans opérationnels y afférents sont élaborés et ont une qualité conforme aux standards internationaux en la matière
L’élaboration des plans a bénéficié d’une dynamique participative et la décentralisation a prévalu dans l’élaboration des plans opérationnels
Un plan de suivi et d’évaluation accompagne le plan et définit clairement les modalités et les rôles/responsabilités pour toutes les parties prenantes
7) Communication et visibilité | Elaborer un plan de communication, assurer la couverture des débats sur les questions cléfs ressortant de l'état des lieux et des orientations nouvelles proposées |  | Plan de communication élaboré
Les grands évènements et les débats clefs sont couverts par le média